Приложение № 1

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»

от « 28 » сентября 2015 г. №  627

План мероприятий по подготовке учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации

в 2015-2016 учебном году

| № п.п. | Содержание мероприятия | Срок отчетности общеобразовательных организаций в Управление образования | Формат документа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Информационно-разъяснительное сопровождение подготовки к ГИА -11 |  |  |  |
|  | Назначить в Управлении образования, муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) ответственных за использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ГИА -11. | До 18.09.2015 г. | Приказ по Управлению образования, общеобразовательным организациям (далее – МОО) | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Назначить в МОО ответственных, из числа заместителей директора по учебной работе, за подготовку к ГИА – 11 в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений | До 18.09.2015 | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | На официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций продолжить ведение раздела по подготовке учащихся 11(12) классов к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного и государственного выпускного экзамена, к итоговому сочинению и проинформировать о возможностях использования данных разделов руководителей МОО, учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). Своевременное размещение на официальном сайте МОО информации указанной в п. 16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, в указанные в данном пункте сроки. | 31.10.2015 г. и далее 30.11.2015 г. 31.12.2015 г. 29.02.2016 г. 31.03.2016 г. 14.05.2016 г. | Информация МОО в табличной форме. | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в т.ч. в форме ЕГЭ, и изменениях в технологии проведения ЕГЭ в 2016 году и содержания КИМ. | 30.10.2015 30.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме. | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | с 01.12.2015 по 15.07.2016 | Анализ поступающих обращений | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
| II | Программно-методическое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  |  |  |
|  | Обеспечить проведение диагностических работ по математике и русскому языку, пробного сочинения, пробных ЕГЭ по учебным предметам по выбору (биология, химия, физика, информатика и ИКТ) в 11(12) классах с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся | Математика: 06.10.2015 25.11.2015 10.12.2015 – пробный ЕГЭ (профильный уровень) 25.02.2016 20.03.2016 – пробный ЕГЭ (профильный уровень) 12.04.2016 Русский язык: 20.10.2015 – пробное итоговое сочинение 27.10.2015 10.11.2015 – пробное сочинение 17.12.2015 28.01.2016 26.04.2016 Биология, химия, физика, информатика и ИКТ: 21-26.03.2016 | Анализ диагностических работ. Информация МОО в табличной форме. | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» совместно с ГАУ РК «РИЦОКО», по отработке нововведений в технологии проведения единого государственного экзамена. | По графику Рособрнадзора, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Проведение тематических совещаний и семинаров с руководителями МОО, заместителями директора по УВР, методистами по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году. | 12-13 ноября 2015 года, 10-11 марта 2016 года, 10-12 мая 2016 года | Протоколы совещаний, семинаров | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» |
|  | Предоставление информации о дополнительной подготовке учащихся 11 (12) классов по учебным предметам | 30.10.2015 30.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме. | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
| III | Муниципальный контроль |  |  |  |
|  | Контроль организации информационного сопровождения и использования электронных образовательных и Интернет-ресурсов в МОО при подготовке к итоговому сочинению (изложению), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году. | с 19.10.2015 по 26.10.2015 г. с 23.11.2015 по 27.11.2015 г. с 21.12.2015 по 25.12.2015 г. с 21.03.2016 по 25.03.2016 г. с 25.04.2016 по 29.04.2016 г. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Анализ данных мониторинга по программно-методическому и кадровому обеспечению подготовки учащихся к ГИА - 11. | до 31.10.2015 г. | Информация МОО в табличной форме. | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Дни контроля МОО по организации информационно-разъяснительной работы с учащимися и родителями (законными представителями) 9, 10, 11 классов с включением вопросов психологического сопровождения учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации | 29.10.2015 | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Контроль МОО по организации диагностических работ в 11(12) классах по математике и русскому языку в условиях, максимально приближенных к условиям проведения ГИА - 11 в форме единого государственного экзамена. | Математика: 06.10.2015 25.11.2015 10.12.2015 – пробный ЕГЭ (профильный уровень) 25.02.2016 20.03.2016 – пробный ЕГЭ (профильный уровень) 12.04.2016 Русский язык: 20.10.2015 – пробное итоговое сочинение 27.10.2015 10.11.2015 – пробное сочинение 17.12.2015 28.01.2016 26.04.2016 | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» |
|  | Анализ результатов диагностических работ в 11(12) классах по математике и русскому языку. | Согласно графику проведения диагностических работ по русскому языку и математике | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» |
|  | Дни контроля МОО, показавших низкие результаты подготовки учащихся, по результатам диагностических работ | По результатам диагностических работ. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» |
|  | Документарная проверка МОО реализации Плана мероприятий по подготовке к ГИА - 11, проведению информационно - разъяснительной работы и формированию республиканской информационной системы | С 08.02.2016 по 12.02.2016 г. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» |
|  | Оперативная проверка ответственными специалистами МОО, являющимися членами ГЭК РК, на базе которых расположены пункты проведения экзаменов | За день до экзамена | Протокол готовности ППЭ | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО, на базе которых расположены ППЭ |
|  | Тематическая проверка МОО, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», по организации завершения 2015/2016 учебного года и проведению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | с 27.05.2016 по 01.07.2016 г. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» |
| IV | Внутриучрежденческий контроль |  |  |  |
|  | Обеспечить внутриучрежденческий контроль за подготовкой учащихся к ГИА - 11 в части посещения администрацией образовательных организаций уроков, консультаций, индивидуальных и групповых занятий по обязательным учебным предметам (русский язык, математика) в 11(12) классах | Предоставление информации за два месяца, начиная с 30.10.2015 | Информация МОО в табличной форме. | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Обеспечить внутриучрежденческий контроль за реализацией Федерального компонента государственных образовательных стандартов в полном объёме | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов в 11(12) классах 13.01.2016 16.05.2016 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
| V | Работа с учащимися 11(12) классов |  |  |  |
|  | Составить списки учащихся 11(12) классов с указанием прогнозного результата и указанием формы дополнительных занятий на уровне школы и города, которая обеспечит положительный результат | 09.11.2015 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Предоставить сводную информацию о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска в разрезе классов по подготовке учащихся к ГИА - 11 с указанием ФИО учащихся и классного руководителя. | 30.10.2015 25.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Организовать психолого-педагогическое сопровождение подготовки учащихся 11(12) классов к ГИА - 11. | 30.10.2015 25.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Проведение классных часов, групповых и индивидуальных консультаций среди учащихся 11(12) классов о порядке проведения итогового сочинения, ГИА – 11, в том числе в форме ЕГЭ. | 30.10.2015 25.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
| VI | Работа с родителями (законными представителями) учащихся 11(12) классов |  |  |  |
|  | Обеспечить плановую системную, в т.ч. индивидуальную информационно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями) учащихся 11(12) классов | 30.10.2015 25.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
| VII | Работа с педагогическими работниками |  |  |  |
|  | Обеспечить право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года | 25.12.2015 30.04.2016 | Информация МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |
|  | Организация и проведение городских, школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу нововведений в ГИА -11, порядке подготовки и проведения ГИА -11. | 25.12.2015 30.04.2016 | Информация МУ «ИМЦ», МОО в табличной форме | Отдел общего образования, МУ «ИМЦ», отдел оценки качества образования МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО», руководители МОО |