**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЗА 2014 ГОД**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители: | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» |
| Отчетная дата | 31.12.2014 |
| Дата составления отчета | 27.02.2015 |
| Исполнитель: | Мигутина Галина Александровна,  24-62-09  Коданева Елена Николаевна, 24-26-31 |

Заместитель главы

администрации МО ГО «Сыктывкар» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.И. Ручка

Начальник управления образования **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**О.Ю.Бригида

Начальник управления

дошкольного образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Е. Горбунова

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЗА 2014 ГОД**

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период**

В результате реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в 2014 году была достигнута основная цель программы - повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач:

1) Повышение доступности и качества дошкольного образования.

2) Повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.

4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»**

В результате реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» была достигнута основная цель подпрограммы - повышение доступности и качества дошкольного образования.

Реализация подпрограммы 1 позволила достичь решения следующих задач:

1) Повышение доступности дошкольного образования;

2) Создание условий для повышения качества дошкольного образования.

В 2014 году 19 124 воспитанникам, или 84,4% детей с 1 года до 7 лет, предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование. По данным информационной системы учета очередности по состоянию на 1 ноября 2014 года зарегистрировано 6199 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ожидающих места в дошкольные образовательные организации составило 546 детей. В 2014 уч. году на территории МО ГО «Сыктывкар» в системе дошкольного образования созданы определенные условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), в том числе, и детьми-инвалидами дошкольного образования. В соответствии со спецификой недостатков в физическом и психическом развитии, имеющихся у детей с ОВЗ, в отрасли для осуществления дошкольного образования и квалифицированной коррекции нарушений у данной категории воспитанников была организована деятельность 50 групп компенсирующей направленности с охватом 643 ребенка с ОВЗ, в том числе из которых 105 детей являлись детьми-инвалидами:

В 2014 году введено дополнительно 1040 мест для детей дошкольного возраста за счет строительства спально – игрового корпуса, отдельных корпусов детских садов и перепрофилирования групп в действующих детских садах.

В дошкольных образовательных организациях уделяется внимание развитию профессиональной компетентности педагогов и повышению квалификации. Все организации имеют разработанные планы-графики повышения квалификации педагогических кадров. В 2014 году прошли курсы повышения квалификации в КРИРО 487 педагогических и руководящих работников (25%), что позволило сохранить показатель повышения квалификации на уровне 90%.

Анализ итогов республиканского мониторинга введения ФГОС дошкольного образования показал, что 22,7% педагогических работников прошли повышение квалификации по введению ФГОС ДО. Из них 57% руководящих и педагогических работников обучились на курсах федеральных институтов повышения квалификации (ФГНУ «Институт психолого - педагогических проблем детства» РАО и МИЭП «Прогресс»).

Разными формами методической работы охвачено 95,3 % педагогических и руководящих работников. С сентября 2013 года вся система методической работы с кадрами на муниципальном уровне и в дошкольных образовательных организациях направлена на развитие основных компетенций педагогов.

Следует отметить, что повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается при проведении аттестации. В 2013 – 2014 учебном году проведено 10 заседаний Республиканской аттестационной комиссии. Всего аттестовано 288 педагогических работников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».

В 2013 – 2014 учебном году аттестовано с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 330 педагогических работников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», имеющих стаж педагогической работы более двух лет и не имеющих квалификационной категории, что составляет 17% от общего количества педагогических работников (в 2012 – 2013 учебном году 41 педагог).

В системе дошкольного образования города созданы методические, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства. 55 % дошкольных организаций включают в образовательный процесс этнокультурный компонент

В 42 детских садах (50% от всех) имеются мини-музеи, фрагменты коми изб, где проводятся занятия, фольклорные праздники, посиделки, встречи с мастерами и интересными людьми. Традиционно проводится коми национальные фестивали «Ошкамошка», «Катшасин».

В рамках мероприятий по программе продолжена работа по созданию безопасных и комфортных условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях. В целях обеспечения антитеррористической защищённости в 2014 году установлено ограждение в 5 ДОО, построены теневые навесы в 13 ДОО, обеспечено проведение текущего ремонта зданий и сооружений и прилегающей к ним территории в 50 ДОО, реализованы планы по повышению противопожарной безопасности в 25 ДОО, в 11 ДОО улучшены условия для доступности услуги дошкольного образования для маломобильных категорий граждан, в том числе для детей-инвалидов.

В городе создана система работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. В рамках фестивалей «Юное дарование», «Интеллектуально – творческий марафон» ежегодно проводятся до 40 общегородских мероприятий. В 2014 году их участниками стали 3685 детей, 345 педагогов, 296 родителей. Реализованы мероприятия с детьми, включенные в План Года здоровья», всего за 2014г. было проведено 14 общегородских спортивных мероприятий и 24 мероприятия по микрорайонам города. В мероприятиях, посвященных Году здоровья приняли участие 12 128 детей дошкольного возраста, 999 родителей и 529 педагогов.

В рамках профилактических операций «Дети – дорога – безопасность» в 2014 году организованы и проведены:

- городской конкурс детского творчества «Дети и дорога», в котором приняли участие 43 дошкольных образовательных организации и более 143 воспитанников;

- городской конкурс «Заботливая мама», в котором приняло участие 70 семей из 35 дошкольных образовательных организаций;

- городские соревнования «Мой друг – светофор», «Безопасное колесо», в которых приняли участие 35 детских садов и более 300 воспитанников;

- работа по сотрудничеству с УГИБДД МВД по Республике Коми и по г. Сыктывкару в части проведения профилактических бесед, занятий, игр и консультаций с детьми, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.

В рамках профилактических операций «Внимание ребенок в опасности» в 2014 году организованы и проведены:

- родительские собрания с участием представителей субъектов профилактики, в которых приняли участие более 600 семей;

- цикл познавательных, спортивных и др. мероприятий с детьми по ознакомлению с их правами с охватом более 4 000 детей старшего дошкольного возраста.

**Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»**

В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования» была достигнута основная цель подпрограммы - повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Реализация подпрограммы 2 позволила достичь решения следующих задач:

1) Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2) Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В 2014 году 26 869 учащимся, или 100% детей школьного возраста (7-18 лет), проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

В целях обеспечения качественного общего образования продолжен переход учащихся начального общего образования на обучение в соответствии с ФГОС начального общего образования, охват учащихся ФГОС начального общего образования составил 50,9 %.

В 2014 году удельный вес учащихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, увеличился и составил 50,9%.

В 2014 году продолжен переход на ФГОС основного общего образования учащихся 5-6 х классов 10 пилотных ФГОС, общее количество учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования, составило около 2000 человек.

В 2014 году в рамках исполнения муниципальной программы продолжено совершенствование службы психолого-педагогического сопровождения учащихся, более 20 тысячам учащихся и их родителям (законным представителям) предоставлена необходимая психолого-педагогическая помощь и сопровождение в период обучения в школе, а также более 4 тысячам выпускников в период подготовки к государственной итоговой аттестации.

На уровне муниципалитета и образовательных организаций сформирована модель управления качеством образования, в рамках которой обеспечена плановая подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации в соответствии с общегородскими планами подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9, проводится постоянный мониторинг уровня подготовки учащихся к ГИА.

Результатом формирования муниципальной системы оценки качества образования является рост результатов ЕГЭ 2014 года как независимой оценки качества образования.

Улучшились результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена.

По итогам 2014 года 100 % выпускников муниципальных образовательных организаций (1316 чел.), участвовавших в ЕГЭ, сдали 2 обязательных экзамена - по русскому языку и математике, что лучше общереспубликанских показателей.

По показателям среднего балла показатели выпускников муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» следующие:

-средний балл по русскому языку по г. Сыктывкару в 2014 году выше на 2,44 балла, чем в Республике Коми; на 1,54 балла, чем в России;

-средний балл по математике г. Сыктывкару в 2014 году выше: на 3,98 балла, чем в Республике Коми; на 10,24 балла, чем в России.

По всем 11 учебным предметам по выбору по итогам ЕГЭ средний балл выше, чем в РК и РФ.

О повышении результатов школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена, свидетельствует отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, которое составило 1,7.

Данный показатель свидетельствует об отличии качества образования в наиболее востребованных школах и в наименее востребованных школах, в МО ГО «Сыктывкар» разница незначительная. В 2014 году сыктывкарские школы достигли такого значения показателя, которое на российском уровне планируется достичь только к 2020 году.

В 2014 году повысилось качество образования в муниципальной системе образования:

- сравнение результатов (среднего балла) по пятибалльной шкале учащихся 9-х классов МО ГО «Сыктывкар» со средними баллами по Республике Коми за 3 года показало следующее:

- средний балл по пятибалльной шкале по русскому языку и математике в МО ГО «Сыктывкар» в 2014 году выше общереспубликанских показателей;

- по результатам Единого государственного экзамена 2014 года 100 % выпускников муниципальных образовательных организаций (1316 чел.), участвовавших в ЕГЭ, сдали 2 обязательных экзамена - по русскому языку и математике, что лучше общереспубликанских показателей;

- обеспечена положительная динамика по количеству выпускников муниципальных образовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании. Показатели Сыктывкара в 2014 году в 6,5 раза выше аналогичных показателей 2013 года;

- увеличилось количество выпускников-медалистов в 1,5 раза в сравнении с 2013 годом: 2014 г.-96 медалистов, 2013г.-62 медалиста.

О повышении качества услуг общего образования в МО ГО «Сыктывкар» свидетельствует вхождение наших образовательных организаций в российские организации. В Рейтинг школ повышенного уровня РФ вошли 9 сыктывкарских образовательных организаций: МАОУ «Лицей народной дипломатии», МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «СОШ № 16 с УИОП», МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», МАОУ «СОШ № 35 с УИОП», МАОУ «Технологический лицей», МАОУ «СОШ № 21 с УИОП», МАОУ «СОШ № 26 с УИОП».

В национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» вошли 13 образовательных организаций.

В списке лучших школ Республики Коми – 2014 представлена Женская гимназия г. Сыктывкара.

В Российский ТОП-200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся, вошёл Лицей народной дипломатии – это непосредственный результат работы сыктывкарских школ, направленный на развитие и модернизацию системы образования.

Результаты опросов учащихся, их родителей свидетельствуют о высокой степени удовлетворённости участников образовательных отношений качеством услуг общего образования.

Продолжена работа по развитию и совершенствованию этнокультурного образования учащихся: количество учащихся, изучающих коми язык как государственный в муниципальных образовательных организациях ежегодно возрастает, общее количество в 2013-2014 учебном году составило 15488 чел., или 57 % от общего количества учащихся.

В 2014 году продолжена работа по созданию условий для качественной реализации учебных программ по коми языку и литературе в МОО, продолжает функционировать учебно-материальная база обучения коми языку: 25 кабинетов коми языка и литературы, 8 краеведческих музеев.

В целях создания современных условий обучения коми языку в соответствии с Примерным перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения кабинетов коми языка и литературы в общеобразовательных учреждениях, продолжается работа по оснащению кабинетов коми языка и литературы, успешно решается вопрос компьютеризации кабинетов коми языка: в кабинетах коми языка имеется 20 комплектов компьютерной и мультимедийной техники (АРМов) для кабинетов коми языка и литературы.

В рамках мероприятий по программе продолжена работа по созданию безопасных и комфортных условий обучения в муниципальных образовательных организациях: В целях обеспечения антитеррористической защищённости в 2014 году установлено ограждение 10 МОО. В ходе подготовки к 2014-2015 учебному году устранены все предписания надзорных органов со сроком исполнения в 2014 году, в том числе 136 предписаний Роспотребнадзора, 202 предписания отдела госпожнадзора.

В 2014 году продолжены работы по строительству новой школы на 1200 мест по ул. Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми, получено положительное заключение экспертизы разработанной проектной документации.

Результатом реализации мероприятий программы явилось предоставление 79 % учащихся всех основных видов современных условий обучения в соответствии с требованиями к условиям организации образовательного процесса.

**Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»**

В результате реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» была достигнута основная цель подпрограммы - развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.

Реализация подпрограммы 3 позволила достичь решения следующих задач:

1) Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи.

2) Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания.

В образовательных организациях дополнительного образования в 2013 – 2014 учебном году работали 496 объединений (1440 групп), в которых занималось более 18800 детей и подростков по 6 направленностям: художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной.

Одним из актуальных направлений деятельности организаций дополнительного образования являлось техническое творчество детей и подростков.

С целью развития технического творчества детей и подростков, снижения уровня правонарушений и детского травматизма, а также обеспечения содержательного досуга учащихся, проживающих в микрорайоне Лесозавод г. Сыктывкара, в 2014 учебном году при поддержке администрации МО ГО «Сыктывкар» создан Технический центр на базе МАОУ «СОШ № 33».

В Техническом центре осуществляется теоретическая подготовка и практическое обучение водителей категории «А-1» (мотоциклы), «М» (мопеды) с 14 лет и водителей категории «В» (автомобили) с 16 лет.

Обновление содержания системы дополнительного образования детей происходило посредством разработки и внедрения программ нового поколения, направленных на изучение информационных технологий, основ конструирования и изобретательства

В 5 образовательных организациях, в том числе в 2-х образовательных организациях дополнительного образования, начата успешная реализация программы «Робототехника» (МАУДО «ДТДиУМ», МАОУ «СОШ № 21» и МУДО «ЦДОД № 21», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «Лицей народной дипломатии»).

Успешно реализованы муниципальные проекты: «Интеллектуальный марафон», городская спартакиада школьников, конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», летняя спартакиада, спортивные соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному теннису, компьютерным технологиям.

В 2014 учебном участниками этих проектов стали 13220 детей и подростков, что составило 49,3% от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Учащимися, занимавшимися в муниципальной системе дополнительного образования по отрасли образование, в 2013 – 2014 учебном году занято 1447 призовых мест муниципального уровня (2012 – 2013 учебный год – 667 призовых мест); 410 призовых мест в соревнованиях и конкурсах республиканского уровня (2012 – 2013 учебный год – 302 призовых места); 232 призовых места межрегионального и российского уровней (2012 – 2013 учебный год – 200 призовых мест); 23 призовых места международного уровня (2012 – 2013 учебный год – 36 призовых мест).

Общее количество призовых мест, занятых учащимися муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в 2013 – 2014 учебном году составило 2112, общее количество участников конкурсов и соревнований муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней составило 3740 детей и подростков, или 14% от общего количества детей, обучавшихся в муниципальных общеобразовательных организациях, и 20% от общего числа обучавшихся в муниципальной системе дополнительного образования.

86 учащихся муниципальных образовательных организаций стипендиатами главы МО ГО «Сыктывкар», республиканского благотворительного фонда «Ассоциация попечительского совета».

В 2014 году количество преступлений, совершаемых учащимися муниципальных образовательных организаций, снизилось на 32 %. Количество правонарушений сохраняется на уровне 2013 года.

**Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар».**

В результате реализации подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» была достигнута основная цель подпрограммы - развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков.

Реализация подпрограммы 4 позволила достичь решения следующих задач:

1) Организация отдыха и оздоровления детей;

2) Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период.

Охват всеми видами оздоровления, отдыха и труда детей в 2014 году составил: ДОЛ с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях – 8721 чел., отдохнули в РК – 604 чел., отдохнули за пределами РК – 5180 чел., трудовая занятость – 11800 чел.

Общий охват различными формами организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков г.Сыктывкара составил в 2014 году 26285 чел., что составляет 98% учащихся..

В рамках круглогодичного оздоровления в ДОЛ с дневным пребыванием приоритетными направлениями работы явилась организация летнего труда и отдыха следующих категорий учащихся: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоровлено 94 чел.; детей с ограниченными возможностями здоровья – 72 чел.; детей из малообеспеченных семей – 705 чел.; детей из многодетных семей – 663 чел.; детей, состоящих на профилактических учетах – 134 чел.; детей, из числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 146 чел.

В 2014 году реализованы следующие виды труда подростков: трудовые объединения на базе образовательных организаций, совместно с предприятиями ЖКХ, трудовые объединения «Юный инспектор движения», отряды мэра; трудовая практика для учащихся муниципальных образовательных организаций.

Всего в 2014 году трудоустроено 11800 учащихся.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».**

В результате реализации подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» была достигнута основная цель подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Реализация подпрограммы 5 позволила достичь решения следующих задач: обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Созданы необходимые условия для плановой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций. МУ "Информационно-методический центр" осуществлено научно-методическое сопровождение 39 муниципальных общеобразовательных организаций по следующим актуальным направлениям: методическое сопровождение создания информационно-образовательной среды, реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО, повышения эффективности подготовки к ЕГЭ и ГИА, организации повышения квалификации, аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, деятельности муниципальных пилотных площадок, базовых образовательных организаций, муниципальных ресурсных центров, городских методических объединений педагогов, программ предпрофильной подготовки, профильного обучения, программ профессионального самоопределения учащихся, функционирование в МОО внутренних систем оценки качества образования, работы с одаренными учащимися, деятельности служб психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

Данные мероприятия позволили обеспечить выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» и в целом программы «Развитие образования».

Несмотря на достигнутые результаты, существуют проблемы в развитии отрасли образование:

-дальнейшее совершенствование и развитие материально-технической базы образовательных организаций; проведение ремонтов (кровель, инженерных сетей, системы тепло- и электроснабжения зданий муниципальных образовательных организаций) и устранение предписаний надзорных органов;

-обеспечение необходимых условий реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

1. **Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (Приложения № 1, 2 к отчету).**

Анализ выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы показал, что по итогам реализации мероприятий подпрограмм 1 «Развитие дошкольного образования»,2 «Развитие общего образования», 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»,4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»,5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»по 1 показателю получены результаты ниже прогнозируемых.

Отрицательная динамика показателя «Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций» подпрограммы «Развитие общего образования» сложилась по причине введения нового Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». В соответствии с Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении» (утв. Приказом Минобрнауки России от 23.06. 2014 № 685) «медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам». Стипендии в 2014 году были назначены учащимся, имеющим отличные оценки. Учащиеся, имеющие оценку «хорошо» по отдельным предметам и претендовавшие до вступления в силу нового Порядка выдачи медалей на серебряные медали, в 2014 году не отмечены медалями.

По 21 показателю программы и подпрограмм фиксируется превышение плановых значений, в числе:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам составил 100% при плане 97,8 %, это связано с тем, что целенаправленно реализуется общегородской план подготовки выпускников 11 классов к ЕГЭ по обязательным предметам, утвержденный главой администрации МО ГО «Сыктывкар».

- удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов составил 99,4 % при плане 96,3 %. Данный показатель напрямую связан с результатами ЕГЭ выпускников 11 классов по обязательным предметам.

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена при плане 1,71 составило 1,7. Данный показатель напрямую связан с результатами ЕГЭ выпускников 11 классов по обязательным предметам;

- удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся, составил 50,9 % при плане 47%, это связано с увеличением количества параллелей в классах, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО в 4-х и 6-х классах.

- доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов составила 73,9 % при плане 65 %, это связано с тем, что в муниципальных образовательных организациях осуществляется учёт запросов учащихся и их родителей на получение профильного образования при формировании учебных планов, а также функционирование в муниципальной системе образования ресурсного центра профильного обучения и предпрофильной подготовки на базе МАОУ «Технический лицей»;

- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, составила 71 % при плане 67,5%, это связано с дальнейшим развитием системы дополнительного образования с учетом запросов учащихся и их родителей на предоставление услуг дополнительного образования;

- доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право, составила 86% при плане 77%, это связано с тем, что в муниципальных образовательных организациях осуществляется системная работа по ознакомлению родителей с их правом на получение компенсации части родительской платы;

- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями, составило 11 единиц при плане 5 единиц. Рост данного показателя связан с вводом новых зданий дошкольных образовательных организаций, технические характеристики которых соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп граждан;

- удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций составил 49% при плане 48%. В системе дошкольного образования отработан механизм нового порядка аттестации, который способствовал увеличению удельного веса педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории;

- удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, составил 51% при плане 50%, это обусловлено эффективно работающей системой общегородских мероприятий и дальнейшим развитием государственно-общественного управления в муниципальной системе дошкольного образования;

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций составила 83% при плане 80%, что обусловлено планомерной работой по реализации мероприятий программы, тесному межведомственному взаимодействию и высокой степенью достижения целевых показателей по результатам их выполнения;

- удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций составил 57,4 % при плане 52%, это связано с тем, что с 2013 года в муниципальной системе образования отработан механизм нового порядка аттестации, который способствует увеличению удельного веса педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории;

- удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 40% при плане 35% обусловлен тем, что В связи с введением ФГОС все педагоги, работающие по ФГОС начального общего образования, в пилотных школах по ФГОС основного общего образования прошли курсовую переподготовку по ФГОС.

- удельный вес педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 64,2 % при плане 47,5%, это связано с тем, что с 2013 года в муниципальной системе образования отработан механизм нового порядка аттестации, который способствует увеличению удельного веса педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории;

- удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся при плане 47% составил 47,6%, это связано с тем, что количество участников, победителей, призеров интеллектуальных, творческих олимпиад, конкурсов увеличилось, благодаря проведению целенаправленной работы по следующим направлениям: информационно - разъяснительная работа с участниками образовательных отношений о содержании, формах, задачах участия в интеллектуальных конкурсных мероприятиях; организационно-консультативная помощь специалистов МУ «ИМЦ» участникам-учащимся и учителям - наставникам; мотивационно - организационная помощь по представлению результатов участия на сайте управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; организационно-методическое сопровождение обобщения и распространения опыта подготовки учащихся к интеллектуальным мероприятиям на заседаниях городских методических объединений, на методических семинарах;

- количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, составило750 чел. при плане 760 чел, это связано в целом со снижением противоправного поведения учащихся по данным информационного центра УМВД России по г. Сыктывкару;

- удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся составил 23,6% при плане 23 %, продолжено активное вовлечение учащихся в спортивные секции, формирование навыков здорового образа жизни;

- удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов составил 69% при плане 65%, это связано с тем, что в 2014 году прошли учебные сборы 485 учащихся (юноши 10-х кл.), из них 130 чел. прошли изучение материалов учебно-тематического плана (не допущенные по состоянию здоровья к полевым сборам), остальные - на базе войсковой части № 5134 и в образовательных организациях;

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм составил 104% при плане 85%, что обусловлено планомерной работой по реализации мероприятий программы и высокой степенью достижения целевых показателей по результатам их выполнения.

По всем остальным показателям достигнуты плановые значения, это обусловлено тем, что все мероприятия, запланированные в программе и подпрограммах, выполнены в полном объёме:

- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет при плане 84,3 % составил 84,3 %, это обусловлено ростом количества мест в дошкольных образовательных организациях и дальнейшим развитием системы дошкольного образования;

- уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования при плане 85 % составил 85 %, обусловлен дальнейшим повышением качества образования и учетом запросов потребителей на предоставление образовательных услуг;

- удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального образования, при плане 96 % составил 96 %, что обусловлено высоким уровнем результатов ЕГЭ, полученных выпускниками.

- удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, при плане 18 % составил 18 %, что обусловлено дальнейшим развитием детского самоуправления а различных формах;

- охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда при плане 98 % составил 98 % обусловлен развитием различных форм оздоровления, отдыха и труда детей и подростков: лагеря с дневным пребыванием, экскурсионные туры, трудовая практика, трудовые отряды на предприятиях города, трудовые объединения «Юный инспектор движения», отряды мэра, а также плановой работой в данном направлении на уровне муниципалитета;

- удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет составил 74 % при плане 74%, это обусловлено ростом количества мест в дошкольных образовательных организациях и дальнейшим развитием системы дошкольного образования;

- удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100% при плане 100%, обусловлено ростом количества мест в дошкольных образовательных организациях и дальнейшим развитием системы дошкольного образования;

- удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, составил 70% при плане 70%, что обусловлено поэтапным выполнением Плана введения ФГОС дошкольного образования в образовательный процесс;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми составила 100% при плане 100%, обусловлено поэтапным выполнением Плана введения ФГОС дошкольного образования в образовательный процесс и реализации Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя;

- удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, составил 90% при плане 90%, что обусловлено плановой работой по повышению профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах введения ФГОС дошкольного образования;

- количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях составило 1040 мест при плане 1040, что обусловлено плановой реализацией «дорожной карты», четкого соблюдения строительных и ремонтных работ, способствующих созданию новых мест для детей в системе дошкольного образования;

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций составила 0% при плане 0%, продолжена плановая работа по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями СаНПин и пожарной безопасности;

- количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания составило 205 детей при плане 205 детей, обусловлено эффективным использованием средств на оснащение процесса ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста индивидуальными предпринимателями;

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, составила 55% при плане 55%, это связано с проведением плановой работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций составила 30% при плане 30%, это связано с проведением плановой работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями энергетической безопасности;

- удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной направленности в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, составил 50% при плане 50%, продолжено активное внедрение в образовательный процесс этнокультурного компонента.

- удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано обучение) составил 100% при плане 100%, это обусловлено качеством предоставления образовательных услуг и учету всех детей школьного возраста, подлежащих обучению;

- количество общеобразовательных организаций, сопровождаемых центрами психолого-педагогической коррекции и реабилитации развития личности составило 38 % при плане 38 %, это обусловлено дальнейшим развитием психолого-педагогической службы и укомплектованностью штатов в муниципальных образовательных организациях;

- доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся составила57 % при плане 57 %, связана с действием Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех 33 муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего образования;

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций составила 89 % при плане 89%. В 2014 году продолжено формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями составила 42% при плане 42%. В 2004 году в 5 МОУ установлены пандусы, обустроены входные группы и санитарные узлы (СОШ № 1,21,24, 28,КНГ).

Сформирована сеть базовых образовательных организаций, которая обеспечивает совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

- доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка составила 40% при плане 40%. Оснащению кабинетов коми языка уделяется особое внимание администрациями школ в связи с реализацией этнокультурного компонента образования, переходом на ФГОС.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составило 100% при плане 100%, что обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя;

- удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций составил 35% при плане 35% обусловлен планомерной работой по данному направлению;

- доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях составила 100% при плане 100%, обусловлена 100 % обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии составило 0% при плане 0%,это обусловлено проведением комплекса мероприятий по устранению предписаний надзорных органов;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% составила 75% при плане 75%. На приобретение учебников и современного оборудования, соответствующего требованиям ФГОС, в 2014 году израсходовано более 100 млн. руб.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми составило 80% при плане 80%, что обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя;

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, составила 80% при плане 80%. В рамках круглогодичного оздоровления в ДОЛ с дневным пребыванием приоритетными направлениями работы явилась организация летнего труда и отдыха следующих кате-горий учащихся: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровлено 94 чел.; детей с ограниченными возможностями здоровья – 72 чел.; детей из малообеспеченных семей – 705 чел.; детей из многодетных семей – 663 чел.; детей, состоящих на профилактических учетах – 134 чел.; детей, из числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 146 чел.

- доля детей и подростков возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет составила 17% при плане 17%. В 2014 году реализованы следующие виды труда подростков: трудовые объединения на базе образовательных организаций, совместно с предприятиями ЖКХ, трудовые объединения «Юный инспектор движения», отряды мэра; трудовая практика для учащихся муниципальных образовательных организаций.

Всего в 2014 году трудоустроено 11800 учащихся.

- количество образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-методическому и информационному обеспечению составило 55 ед. при плане 55. МУ «Информационно-методический центр» осуществлено научно-методическое сопровождение 39 муниципальных общеобразовательных организаций по следующим актуальным направлениям: методическое сопровождение создания информационно-образовательной среды, реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО, повышения эффективности подготовки к ЕГЭ и ГИА, организации повышения квалификации, аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, деятельности муниципальных пилотных площадок, базовых образовательных организаций, муниципальных ресурсных центров, городских методических объединений педагогов, программ предпрофильной подготовки, профильного обучения, программ профессионального самоопределения учащихся, функционирование в МОО внутренних систем оценки качества образования, работы с одаренными учащимися, деятельности служб психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;

- количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, составило 101 ед. при плане 101. Все учреждения образования, не имеющие в своем штате бухгалтеров, получили услуги централизованных бухгалтерий.

- количество помещений централизованных бухгалтерий, требующих ремонта, составило 0 ед. при плане 0, т.к. проведен текущий ремонт в помещениях централизованной бухгалтерии дошкольного образования.

План реализации программы по состоянию на 31.12.2014 г. выполнен в полном объеме. Установленные целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2014 год в разрезе основных мероприятий и контрольных событий приведен в приложении № 6 к отчету.

По результатам мониторинга по состоянию на 31.12.2014 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме всех запланированных основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Кол-во основных мероприятий | Из них: | |
| Исполнено | Не исполнено |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования» | 15 | 15 | 0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» | 13 | 13 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 7 | 7 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 2 | 2 | 0 |
| Всего | 37  (100 %) | 37  (100 %) | 0  (0%) |

Из 37 основных мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на 2014 год, на отчетную дату исполнено 37, что составляет 100 %.

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»***

На 2014 год было запланировано выполнение 15 основных мероприятий, выполнено 15.

***Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»***

На 2014 год было запланировано выполнение 13 основных мероприятий. Выполнено 13 основных мероприятий.

***Подпрограмма*** ***3*** ***«Дети и молодежь города Сыктывкара»***

На 2014 год было запланировано выполнение 7 основных мероприятий. Все основные мероприятия выполнены.

***Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих***

***в МО ГО «Сыктывкар»***

На 2014 год было запланировано выполнение 2 основных мероприятий. Все основные мероприятия выполнены.

По результатам мониторинга по состоянию на 31.12.2014 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме большинства запланированных контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Кол-во контрольных событий | Из них: | |
| Исполнено | Не исполнено |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования» | 36 | 34  (из них 1- на 90%) | 2 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» | 36 | 35 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 25 | 25 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 7 | 7 | 0 |
| Всего | 104  (100 %) | 101  (97 %) | 3  (3%) |

Из 104 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на 2014 год, на отчетную дату исполнено 101, что составляет 97 %.

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»***

На 2014 год было запланировано выполнение 36 контрольных событий, выполнено 34.

***Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»***

На 2014 год было запланировано выполнение 36 контрольных событий. Выполнено 35 контрольных событий.

***Подпрограмма*** ***3*** ***«Дети и молодежь города Сыктывкара»***

На 2014 год было запланировано выполнение 25 контрольных событий. Все контрольные события выполнены.

***Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих***

***в МО ГО «Сыктывкар»***

На 2014 год было запланировано выполнение 7 контрольных событий. Все контрольные события выполнены.

По итогам 2014 года не исполнены 3 контрольных события:

*В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования»*

*Контрольное событие 10* «Введение в эксплуатацию детского сада здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37»не выполнено в 2014 году в связи с непредвиденными работами, возникшими после демонтажных работ. Срок сдачи объекта перенесен на март 2015 года.

*Контрольное событие 17* «Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях» не выполнены, т.к. работы не проводились, финансирование не было предусмотрено.

*В рамках подпрограммы «Развитие общего образования»*

*Контрольное событие 52* «Установка оборудования новым участникам в рамках республиканского проекта дистанционного обучения детей – инвалидов» не выполнено в связи с тем, что установка оборудования детям-инвалидам в рамках республиканского проекта для новых участников не производилась.

Неисполнение указанных контрольных событий не оказало существенного влияния на выполнение подпрограмм и программы в целом

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2013 № 89-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)», которое было разработано в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F2755E65133DDE2DFA2E3F5BD518011ED3AA343F4Y6cAI) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", [распоряжения](consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F2755E65133DDE2DFA4EAF1B9548011ED3AA343F46A160C16EF6785F23A6155Y9c3I) Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, [распоряжения](consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F274BEB475F83E6D8ABB4FBBE5D8D40B665F81EA3631C5BY5c1I) Правительства Республики Коми от 24.01.2013 № 12-р.

В рамках реализации указанного распоряжения достигнуто следующее.

По итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 37764 руб., что на 6,6% выше их уровня заработной платы в 2013 году и соответствует показателю, установленного Протоколом совещания рабочей группы по рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в рамках исполнения муниципальными образованиями Республики Коми «майских» Указов Президента Российской Федерации.

По итогам 2014 года соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми составило 80% и соответствует показателю, установленного Протоколом совещания рабочей группы по рассмотрению сроков и темпов повышения уровня оплаты труда в рамках исполнения муниципальными образованиями Республики Коми «майских» Указов Президента Российской Федерации.

Также на ход реализации программы повлияли показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2012 №12/5246 «Об утверждении методики оценки эффективности и результативности использования средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» муниципальными учреждениями, приказ управления образования от 29.03.2013 г. № 142 «Об утверждении методики оценки эффективности и результативности использования средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования».

Указанные факторы способствовали продуктивной и результативной работе образовательных организаций, в результате чего многие целевые показатели муниципальной программы и подпрограмм превысили свои плановые значения.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (Приложения № 3, 4, 5 к отчету)**

Плановый объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году составил 4 491 498,9тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 228 869,7тыс. руб.;

- республиканский бюджет РК – 3 108 556,3 тыс. руб.;

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 1 154 072,9 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0 руб.

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 4 432 896,4 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 228 869,7 тыс. руб.;

- республиканский бюджет РК – 3 074 234,6 тыс. руб.;

- бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 1 129 792,1 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0 руб.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования на 58602,5 тыс. руб., в том числе:

*- республиканский бюджет РК* – 34321,7 тыс. руб., из них:

\* 8915,5 тыс. руб. - экономия средств, предусмотренных на питание учащихся 1-4 классов,

\*12556,2 тыс. руб. – экономия средств компенсации родительской платы в дошкольных образовательных организациях в связи с изменением порядка расчета,

\*12850,0 тыс. руб. – недофинансирование средств по бюджетным инвестициям на строительство детского сада в связи с отсутствием акта выполненных работ;

- *бюджет МО ГО «Сыктывкар»* - 24280,8 тыс. руб., из них:

\* 243,8 тыс. руб. - экономия по аппарату управления дошкольного образования в части прочих услуг и услуг связи,

\* 24037,0 тыс. руб.- недостаточность кассового плана по местному бюджету.

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий в 2014 году приведена в приложении № 5 к отчету.

Неосвоение планового объема финансовых ресурсов не оказало существенного влияния на достижение плановых значений целевых показателей подпрограмм и программы в целом.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| 1 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 23.01.  2014  № 1/160 | 1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2013 № 533 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования, на 2014 год» МО ГО «Сыктывкар» выделены ассигнования из республиканского бюджета Республики Коми на питание обучающихся 1-4 классов в сумме 104715,8 тыс. руб.  2. Произведено уточнение ассигнований по инвестиционному проекту «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми» (ПИР) в сумме 2361,7 тыс.руб., а также по инвестиционному проекту «Строительство детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкар» в сумме 36 210,0 тыс.руб.  Кроме того, в связи с исключением из Перечня инвестиционных проектов «Обустройство технического центра на базе МАОУ СОШ № 33 по ул. Банбана, 21 г. Сыктывкара» перемещены ассигнования на основное мероприятие 2.1.3. «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)» в сумме 7500,0 тыс.руб.  3. Уточнены и конкретизированы наименования мероприятий раздела 3 «Характеристика основных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования».  4. Уточнены ассигнования по основным мероприятиям подпрограмм:  1 «Развитие дошкольного образования», 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара», 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар», 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы». |
| 2 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 10.07.  2014  № 7/2483 | 1. В соответствии с Законом Республики Коми от 25.04.2014 г. № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.04.2014 № 24/2014-369 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-315 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:  1.1. произведено уточнение объема субвенции из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию муниципальными дошкольными образовательными организациями, муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ:  - по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» по основному мероприятию 1.1.2.«Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ» - увеличен объем ассигнований на сумму 57 755 тыс. руб.  - по подпрограмме «Развитие общего образования» по основному мероприятию 2.1.2.«Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ» - уменьшен объем ассигнований на сумму 1 892,0 тыс. руб.  1.2. произведено уточнение объемов и источников средств по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» по основному мероприятию 1.1.5. «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования»:  - увеличены ассигнования на сумму 121 646,3 тыс. руб. (в том числе: по новому инвестиционному проекту «Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №116» г. Сыктывкара» на сумму 5 296,3тыс.руб., по инвестиционному проекту «Реконструкция помещений в МАДОУ «Детский сад №110 присмотра и ухода» г. Сыктывкара» на сумму 5 100,0 тыс. руб., по инвестиционному проекту «Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест» - на 52 250,0 тыс. руб., по инвестиционному проекту «Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова» - на 59 000,0 тыс. руб.) в связи с выделением субсидии на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета;  - уменьшены ассигнования на сумму 211 250,0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета (по инвестиционным проектам «Реконструкция здания по ул. Коммунистическая,75/1 для размещения детского сада на 220 мест», «Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест» и «Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова»);  1.3. произведено увеличение ассигнований по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» по основному мероприятию «Создание условий для функционирования учреждений» на сумму 12 000,0 тыс. руб. - субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета, на сумму 27 603,7 тыс. руб. - субсидия на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций за счет средств республиканского бюджета.  2. В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.04.2014 № 24/2014-369 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-315 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по подпрограмме «Развитие дошкольного образования:  2.1. Уточнен объем средств по основному мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями»  - возврат средств, временно отвлеченных на строительство «Детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома № 12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкар», в сумме 30 000,0 тыс.руб.;  - снятие 45 590,3тыс.руб. с Управления дошкольного образования;  2.2. Выделение дополнительных ассигнований по основному мероприятию «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» на сумму 18 400,0 тыс. руб., (по инвестиционном проектам «Строительство детского сада с плавательным бассейном (ул. Петрозаводская – 2й участок) на 8 700,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, «Строительство детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома № 190 по Октябрьскому проспекту» на 8 700,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, «Детский сад с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома № 12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкар» за счет средств местного бюджета на 1 000,0 тыс. руб.)  2.3. Уменьшение расходов по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования» на 4 716,0 тыс. руб. в том числе: уменьшение по инвестиционному проекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистическая,75/1 для размещения детского сада на 220 мест» за счет средств местного бюджета на 5 263,2 тыс. руб., увеличение на сумму 547, 2 тыс. руб. на инвестиционные проекты «Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №116» г. Сыктывкара» и «Реконструкция помещений в МАДОУ «Детский сад №110 присмотра и ухода» г. Сыктывкара» для софинансирования мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования;  2.4. Увеличение расходов по основному мероприятию «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) на сумму 1 716,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета для софинансирования мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования;  3. Уменьшение расходов по основному мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями» подпрограммы «Развитие дошкольного образования» на сумму 19 167,0 тыс. руб., в связи с:  - перераспределением средств на основное мероприятие «Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе» на сумму 857,1тыс. руб.; на подпрограмму «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» в сумме 6 488,4 тыс. руб.;  - снятием 45 590,3тыс.руб. с Управления дошкольного образования;  - возвратом средств, временно отвлеченных на строительство «Детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома № 12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкар», в сумме 30 000,0 тыс. руб.;  - увеличением субсидии на выполнение муниципального задания на новый корпус детского сада №61 в сумме 3 768,9 тыс. руб.  4. В соответствии с Законом Республики Коми от 17.12.2013 №503 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» увеличение расходов по подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:  - по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования» по инвестиционному проекту «Строительство детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома № 190 по Октябрьскому проспекту» на сумму 60 918,8 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета (неиспользованный в 2013 году остаток субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования);  - по основному мероприятию «Модернизация региональных систем дошкольного образования» на сумму 4 823,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (неиспользованный в 2013 году остаток субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования).  5. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 14.05.2014 г. № 200 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных организаций на 2014 год» выделена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение проведение противопожарных мероприятий:  - по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» по основному мероприятию 1.1.7. «Проведение противопожарных мероприятий» - увеличение ассигнований на сумму 2597,0 тыс.руб.  - по подпрограмме «Развитие общего образования» по основному мероприятию 2.1.8. «Проведение противопожарных мероприятий» - увеличение ассигнований на сумму 2597,2 тыс.руб.  6. В соответствии с уведомлениями Министерства образования Республики Коми от 11.04.2014 г. № 454-01-01, 454-01-02 по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, постановлению Правительства Республики Коми от 27.02.2014 № 76 «О распределении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2014 год» выделена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей:  - по подпрограмме «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» по основному мероприятию 4.1.2. «Проведение оздоровительной кампании детей» - увеличение ассигнований на сумму 9433,8 тыс. руб.  7. Увеличение расходов по подпрограмме «Развитие дошкольного образования», основному мероприятию «Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе» на сумму 857,1 тыс. руб.  8. По подпрограмме «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» по основному мероприятию 5.1.1. «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов» в связи с внесением изменений в оплату труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации МО ГО «Сыктывкар» (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 2/351 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации МО ГО «Сыктывкар»), а также в связи с изменением структуры Управления дошкольного образования с 01.01.2014 года производится увеличение ассигнований на оплату труда, коммунальные расходы и расходы по содержанию имущества в сумме 4507,1 тыс. руб.  9. В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.04.2014 № 24/2014-369 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-315 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» увеличены ассигнования на восстановление средств, отвлеченных на строительство школы (за счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2014 г.) по подпрограмме «Развитие общего образования» по основному мероприятию 2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)» в сумме 2361,7 тыс. руб.  10. По подпрограмме «Дети и молодежь города Сыктывкара» по основному мероприятию 3.1.1. Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» увеличены ассигнования в связи с передачей МАУ «Молодежный центр» (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2014 № 1/230 «Об установлении подведомственности учреждения управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»).  11. По подпрограмме «Дети и молодежь города Сыктывкара» по основному мероприятию 3.1.2. «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций» увеличиваем ассигнования за счет экономии ассигнований по программе «Развитие общего образования» основного мероприятия 2.1.3. «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)» для оплаты работ по ограждению территории с целью выполнения решения суда и предписания Роспотребнадзора по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.  12. По подпрограмме «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» по основному мероприятию 5.1.3. Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в связи с централизацией МАДОУ 77, МАДОУ 104 и увеличением объемных показателей увеличение муниципального задания централизованным бухгалтериям на 2 914,1 тыс.руб. |
| 3 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.  2014 № 12/4965 | 1. Внесены изменения в целях актуализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» с учетом объемов финансового обеспечения, утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.09.2014 № 27/2014-397 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-315 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2014 № 30/2014-417 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».  2. В соответствии с Законом Республики Коми от 09.12.2014 № 155-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования», подпрограмму 2 «Развитие общего образования» и подпрограмму 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» введено основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству».  3. В связи с наличием предписаний органов пожарного надзора в организациях дополнительного образования и необходимостью устранения этих предписаний в подпрограмму 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» введено мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий».  4. В подпрограмму 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» введено мероприятие по реализации социально-значимых проектов, а также уточнены формулировки мероприятий в рамках основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» подпрограммы 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара».  Кроме того, введено мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по организации работы с молодежью» в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)». |

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» приведена в таблицах (Приложение № 7, 8 к отчету).

Оценка эффективности реализации **Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»** произведена по 16 показателям. Из них степень достижения 11 показателей равна 1; 5 показателей (31%) имеют степень достижения в диапазоне от 1,02 до 2,2. Итоговая оценка по подпрограмме 1 равна 1,09.

Оценка эффективности реализации **Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»** произведена по 14 показателям. Значение степени достижения 2 показателей превышает 1, степень достижения по 12 показателям равна 1. Итоговая оценка по подпрограмме 2 - 1,03.

Оценка эффективности реализации **Подпрограммы 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** произведена по 10 показателям. Из них 7 показателей имеют значение степени их достижения больше 1, 2 показателя равны 1, один из показателей ниже 1. Вместе с тем итоговая оценка по подпрограмме 3 равна 1,05.

Оценка эффективности реализации **Подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** произведена по 3 показателям, все из них имеют значение, равное 1, итоговая оценка по подпрограмме равна 1.

Оценка эффективности реализации **Подпрограммы 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»** произведена по 5 показателям, из них 4 имеют значение, равное 1. Показатель «Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм», рассчитанный как отношение суммы степени достижения показателей по программе в целом и ее подпрограммам к суммарному количеству показателей (57,43/55), равен 1,04.

Степень достижения показателей суммарно по всем подпрограммам составляет 1,04 ((1,09+1,03+1,05+1,0+1,04)/5).

Уровень финансирования реализации муниципальной программы рассчитан как отношение фактического объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, к плановому объему финансовых ресурсов на 2014 год и равен 0,99.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 (в ред. от 29.12.2014), при значении показателя «Уровень финансирования реализации муниципальной программы» меньше 1 эффективность реализации программы и подпрограмм принимается равной значению степени достижения показателей.

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии с методикой оценки эффективности **реализация муниципальной программы «Развитие образования»** в 2014 году в целом и в том числе подпрограмм 1,2,3,4,5 **является высокоэффективной.**

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В 2015-2017 годах будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие образования» в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Приложение №1 к отчету

Таблица 9

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы **МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых пока-зателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муни-ципальной программы | | | | | Обоснование откло-нений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, пред-шествую-щий от-четному [<4>](#Par1889) | | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»** | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 79,1 | | 84,3 | 84,3 | |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования. | % | - | | 85 | 85 | |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,6 | | 97,8 | 100 | |  |
| 4 | Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | % | 96,13 | | 96,3 | 99,4 | |  |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,73 | | 1,71 | 1,7 | |  |
| 6 | Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся | % | 47 | | 57 | 57 | |  |
| 7 | Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | % | 36 | | 47 | 50,9 | |  |
| 8 | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 64 | | 65 | 73,9 | |  |
| 9 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального образования | % | 96,0 | | 96,0 | 96,0 | |  |
| 10 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 67,0 | | 67,5 | 71,0 | |  |
| 11 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 16 | | 18 | 18 | |  |
| 12 | Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда | % | 98 | | 98 | 98 | |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение доступности дошкольного образования** | | | | | | | | |
| 13 | Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет | % | 73,0 | 74,0 | | | 74,0 |  |
| 14 | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | | | 100 |  |
| 15 | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 70 | | | 70 |  |
| 16 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми | % | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |  |
| 17 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 90,0 | 90,0 | | | 90,0 |  |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 76 | 77 | | | 86 |  |
| 19 | Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | 935 | 1040 | | | 1040 |  |
| 20 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 1,3 | 0 | | | 0 |  |
| 21 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | ед. | 4 | 5 | | | 11 |  |
| 22 | Количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания | чел. | 196 | 205 | | | 205 |  |
| 23 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 55 | | | 55 |  |
| 24 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 20 | 30 | | | 30 |  |
| **Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования** | | | | | | | | |
| 25 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 48 | 48 | | | 49 |  |
| 26 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной направленности в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 45 | 50 | | | 50 |  |
| 27 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | % | 45 | 50 | | | 51 |  |
| 28 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 75,0 | 80,0 | | | 83,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | | | | | | | | |
| 29 | Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано обучение). | % | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |  |
| 30 | Количество общеобразовательных организаций, сопровождаемых центрами психолого-педагогической коррекции и реабилитации развития личности. | ед. | 38 | 38 | | | 38 |  |
| 31 | Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся | % | 47 | 57 | | | 57 |  |
| 32 | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 64 | 65 | | | 65 |  |
| 33 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 90 | 89 | | | 89 |  |
| 34 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | % | 39 | 42 | | | 42 |  |
| 35 | Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка | % | 31 | 40 | | | 40 |  |
| 36 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | % | 100 | 100 | | | 100 |  |
| 37 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 30 | 35 | | | 35 |  |
| 38 | Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | | | 100 |  |
| **Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования** | | | | | | | | |
| 39 | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | - | - | | | - |  |
| 40 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | | | 0 |  |
| 41 | Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | % | 36 | 47 | | | 50,9 |  |
| 42 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | % | 55 | 75 | | | 75 |  |
| 43 | Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 52 | 52 | | | 57,4 |  |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации молодежи»** | | | | | | | | |
| 44 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 67,0 | 67,5 | | | 71,0 |  |
| 45 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 16 | 18 | | | 18 |  |
| 46 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми | % | 73 | 80 | | | 80 |  |
| 47 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 30 | 35 | | | 40 |  |
| 48 | Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 47,0 | 47,5 | | | 64,2 |  |
| **Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания** | | | | | | | | |
| 49 | Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся | % | 45 | 47 | | | 47,6 |  |
| 50 | Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций | чел. | 104 | 105 | | | 88 | Снижение показате-ля произошло по причине введения нового Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». В соответ-ствии с Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении» (утв. При-казом Минобрнауки России от 23.06. 2014 № 685) «ме-даль вручается ли-цам, завершившим освоение образо-вательных прог-рамм среднего об-щего образования (далее – выпускни-ки), успешно про-шедшим государст-венную итоговую аттестацию и имею-щим итоговые оценки успеваемо-сти «отлично» по всем учебным пред-метам».  Соответственно, стипендии в 2014 году были назна-чены учащимся, имеющим только отличные оценки. |
| 51 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | 770 | 760 | | | 750 |  |
| 52 | Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | % | 22 | 23 | | | 23,6 |  |
| 53 | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | % | 60 | 65 | | | 69 |  |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | |
| 54 | Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда | % | 98 | 98 | | | 98 |  |
| 55 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 76 | 80 | | | 80 |  |
| **Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период** | | | | | | | | |
| 56 | Доля детей и подростков возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет | % | 17 | 17 | | | 17 |  |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 57 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм | % | - | 85 | | | 104 |  |
| 58 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % | - | 85 | | | 85 |  |
| 59 | Количество образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-методическому и информационному обеспечению | ед. | 55 | 55 | | | 55 |  |
| 60 | Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности | ед. | 101 | 101 | | | 101 |  |
| 61 | Количество помещений централизованных бухгалтерий, требующих ремонта | ед. | 1 | 0 | | | 0 |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 2 к отчету

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, входящих

в состав подпрограмм муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия [<5>](#Par1954) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.1**. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования детям дошкольного возраста, проживающим на территории МО ГО "Сыктывкар".  Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  Рост удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования | 84,3% детей дошкольного возраста, проживающим на территории МО ГО "Сыктывкар" предоставлено доступное и бесплатное дошкольное образование.  174 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посещают детские сады.  Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования составляет 85%. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.2.** Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными основных общеобразовательных программ | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в полном объеме.  Рост удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования | Обеспечено качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в полном объеме.  Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования составляет 85%. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.3.** Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Правом на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях воспользовались 86% семей. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.4.** Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования.  Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | Повысился уровень обеспеченности объектами дошкольного образования на 1040.  100% зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций имеют надлежащее техническое состояние | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.5.** Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования.  Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | Повысился уровень обеспеченности объектами дошкольного образования на 1040.  100% зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций имеют надлежащее техническое состояние | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.6.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Удовлетворены образовательных потребностей 174 детей-инвалидов и 636 детей с ограниченными возможностями здоровья. 11 ДОО имеют пандусы. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.7.** Проведение противопожарных мероприятий | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание системы пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 55% муниципальных дошкольных образовательных организаций полностью соответствуют требованиям противопожарной безопасности. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.8.** Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | В 30% муниципальных дошкольных образовательных организаций созданы условия для экономии потребляемых энергетических ресурсов | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.9.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 100% зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций находятся в надлежащем техническом состоянии | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.10.** Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня охвата детей дошкольным образованием | 205 детей дошкольного возраста охвачены детей дошкольным образованием у ИП | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.11.** Модернизация региональных систем дошкольного образования | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступности качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Обеспечено качество дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.2.1.** Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.  Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования.  Повышение качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" | Повысилась эффективность деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.  Внедрена персонифицированная модель повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. 90% педагогических и руководящих работников повысили свой профессиональный уровень 1 раз в три года. В 2014 году проучено всего 487 человек. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.2.2.** Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. Популяризация коми национальной культуры, реализация проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях по этнокультурному направлению.  Реализация образовательных потребностей населения в изучении коми языка | В 51% ДОО созданы в полном объеме условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. Реализовано5 проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях по этнокультурному направлению.  Реализована образовательная потребность населения в изучении коми языка в 23 ДОО. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.2.3.** Развитие системы поддержки талантливых детей | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней | 51% детей приняли участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней | нет |
|  | | **Основное мероприятие 1.2.4.** Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах города, профилактика семейного неблагополучия | 83% ДОО активно пропагандируют безопасность поведения на улицах и дорогах города, профилактику семейного неблагополучия | нет |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.1.1**. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.014 | Обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.  Рост качества образования в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, созданием современной материально-технической базы, развитием профильного обучения.  Доступность услуг специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  Рост профессиональной компетентности педагогических кадров.  Удовлетворенность родителей качеством общего образования. Развитие этнокультурного компонента образования, рост количества учащихся, изучающих коми язык. | Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены общим образованием.  В 2014 году повысилось качество образования в муниципальной системе образования.  По итогам 2014 года 100 % выпускников муниципальных образовательных организаций (1316 чел.), участвовавших в ЕГЭ, сдали 2 обязательных экзамена - по русскому языку и математике, что лучше общереспубликанских показателей.  Доступность услуг специалистов, обеспечива-ющих психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, обеспечивается деятельностью 50 педагогов-психологов муниципальных образовательных организаций.  В связи с введением ФГОС все педагоги, работающие по ФГОС начального общего образования, в пилотных школах по ФГОС основного общего образования прошли курсовую переподготовку по ФГОС.  Результаты опросов учащихся МОО , их родителей (законных представителей) свидетельствуют о высокой степени удовлетворённости участников образовательных отношений качеством услуг  общего образования.  В 2014 году в МОО реализовывался этнокультурный компонент содержания образования. Увеличилась доля учащихся, изучающих коми язык, с 47% в 2013 году до 57 % в 2014. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.1.2**. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.  Рост качества образования в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, созданием современной материально-технической базы, развитием профильного обучения.  Удовлетворенность родителей качеством общего образования. Развитие этнокультурного компонента образования, рост количества учащихся, изучающих коми язык.  Рост профессиональной компетентности педагогических кадров. | Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены общим образованием.  В 2014 году повысилось качество образования в муниципальной системе образования.  По итогам 2014 года 100 % выпускников муниципальных образовательных организаций (1316 чел.), участвовавших в ЕГЭ, сдали 2 обязательных экзамена - по русскому языку и математике, что лучше общереспубликанских показателей.  В связи с введением ФГОС все педагоги, работающие по ФГОС начального общего образования, в пилотных школах по ФГОС основного общего образования прошли курсовую переподготовку по ФГОС.  Результаты опросов учащихся МОО , их родителей (законных представителей) свидетельствуют о высокой степени удовлетворённости участников образовательных отношений качеством услуг общего образования.  В 2014 году в МОО реализовывался этнокультурный компонент содержания образования. Увеличилась доля учащихся, изучающих коми язык, с 47% в 2013 году до 57 % в 2014.. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.1.3**. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соответствие условий жизнедеятельности общеобразовательных организаций установленным нормативам | Обеспечено функционирование 100 % муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями противопожарного и, санитарно-эпидемиологического законодательства. В период подготовки к 2014-2015 учебному году обеспечена приемка 100 % муниципальных общеобразовательных организаций межведомственной комиссией АМО ГО «Сыктывкар» с участием представителей депутатского корпуса Государственного Совета РК, Совета МО ГО «Сыктывкар», представителей общественных организаций | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.1.4.** Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% охват учащихся посещением общеобразовательных организаций.  Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью классных коллективов. | Охват учащихся, посещающих общеобразовательные организации, в 2014 году составил 100 %.  Родители учащихся, обучающихся в МОУ, удовлетворены деятельностью классных коллективов муниципальных общеобразовательных организаций. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  2.1.5. Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступности общего образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. | В 2014 году продолжено формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. В 5 МОУ установлены пандусы, обустроены входные группы и санитарные узлы (СОШ № 1,21,24, 28,КНГ).  Сформирована сеть базовых образовательных организаций, которая обеспечивает совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  2.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступности общего образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | В 2014 году продолжено формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. В 5 МОУ установлены пандусы, обустроены входные группы и санитарные узлы (СОШ № 1,21,24, 28,КНГ).  Сформирована сеть базовых образовательных организаций, которая обеспечивает совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.1.7**. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения | 100 % учащихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | | 31. 12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание безопасных условий жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций | В 2014 году устранено 180 пунктов предписаний по нарушению противопожарного законодательства | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  2.1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Во всех 38 общеобразовательных организациях разработаны программы энергосбережения на период с 2010-2014 гг. С целью повышения энергоэффективности и экономии энергоресурсов проведены мероприятия проведены мероприятия: установка энергосберегающих светильников, светодиодных светильников, установка регулируемой запорной арматуры в системе отопления, установка стеклопакетов, замена трансформаторов тока.  В 2014 году потребление энергоресурсов снизилось на 1,7 %. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.2.1.** Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. | Разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми. | нет |
|  | | **Основное мероприятие 2.2.2.** Строительство и реконструкция объектов общего образования | | Начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования Заборский А.С.,  начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение показателя сменности обучения с 19,7% в 2012 году до 15,0%. | Проведена государственная экспертиза проекта школы на 1200 мест по ул. Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми.. Получено положительное заключение. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.2.3**. Модернизация региональных систем общего образования | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.  2014 | 31.12.  2014 | Обеспечение современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, создание информационно-образовательной среды муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов | Муниципальные общеобразовательные организации обеспечены современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, создана информационно-образовательной среда муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.2.4**. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена.  Взаимосвязь уровня заработной платы педагогических кадров и руководителей муниципальных образовательных организаций с эффективностью деятельности. | По показателям среднего балла показатели выпускников муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» следующие:  -средний балл по русскому языку по г. Сыктывкару в 2014 году выше на 2,44 балла, чем в Республике Коми; на 1,54 балла, чем в России;  -средний балл по математике г. Сыктывкару в 2014 году выше: на 3,98 балла, чем в Республике Коми; на 10,24 балла, чем в России.  По всем 11 учебным предметам по выбору по итогам ЕГЭ средний балл выше, чем в РК и РФ.  О повышении результатовшкол, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена, свидетельствует отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, которое составило 1,7. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **2.2.5.** Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | |  | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост количества педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями. | Количество педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями в 2014 году по сравнению с 2013 возросло на 42% | нет |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.1.1.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Удовлетворение образовательных потребностей учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в обучении по дополнительным образовательным программам. | В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в обучении по дополнительным образовательным программам реализуются дополнительные образовательные программы по 6 направленностям. В 447 объединениях по интересам охвачено 19506 учащихся | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.1.2**. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание безопасных условий жизнедеятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | Обеспечено функционирование 100 % муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с требованиями противопожарного и, санитарно-эпидемиологического законодательства. В период подготовки к 2014-2015 учебному году обеспечена приемка 100 % муниципальных организаций дополнительного образования межведомственной комиссией АМО ГО «Сыктывкар» с участием представителей депутатского корпуса Государственного Совета РК, Совета МО ГО «Сыктывкар», представителей общественных организаций | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.1.3**. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика». Организация взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара.  Реализация проектов патриотической направленности: «Я- гражданин России», «Лидер 21 века»; «Серебряная штормовка», «Академия лидерского мастерства», конкурс школьных средств массовой информации, конкурс молодежных активистов «Молодые лица».  Рост социальной активности молодежи. | Обеспечена деятельность городского общественного движения детей и молодежи «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» с охватом 24 % детей и молодежи, проявляющих активную жизненную позицию.  Реализованы 30 проектов гражданско-патриотической направленности.  Проведен третий молодежный форум «Взгляд молодежи» с участием старшеклассников, студентов профессиональных образовательных организаций..  Получило развитие добровольческое движение в рамках системы оказания шефской помощи ветеранам ВОВ. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.2.1**. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение участия учащихся в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней.  Повышение престижа успешной учебной, творческой деятельности. | В МО ГО «Сыктывкар» сформирована и действует система поддержки и развития талантливых детей и молодёжи, созданы условия для включения одарённых детей в социально-значимую, разнообразную проектно-исследовательскую деятельность. Успешно реализуются муниципальные проекты: «Интеллектуальный марафон», фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», городская спартакиада школьников, Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличилась с 6,8% в 2013г. до 7,2% в 2014г. Показателем уровня развития дополнительного образования и поддержки талантливых детей явилась также результативность участия учащихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  Учащимися муниципальной системы дополнительного образования занято в 2014 г. 3248 призовых мест на всех уровнях мероприятий, что на 46 % больше в сравнении с 2013 годом (2230 призовых мест) | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.2.2.** Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых учащимися муниципальных образовательных организаций | В 2014 году количество преступлений, совершаемых учащимися муниципальных образовательных организаций, снизилось на 32 %. Количество правонарушений сохраняется на уровне 2013 года. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.2.3**. Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.  Качественная реализация 3-х часовой учебной программы по физической культуре. | Развитию физической культуры и спорта уделяется большое внимание. Выросло количество учащихся, занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности на 0,6 %  В 100% муниципальных общеобразовательных организациях реализуется 3-х часовая учебная программа по физической культуре | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **3.2.4**. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии.  Рост образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы | Формирование у детей и молодежи позитивного отношения к службе в Российской армии обеспечивается в рамках городских мероприятий «России верные сыны» среди учащихся общеобразовательных организаций, «Служу России» среди студентов.  Проведен круглый стол «Призывник 2014 года» и День открытых дверей с посещением воинской части 5134 в рамках Всероссийского Дня призывника и учебно-полевые сборы с учащимися (юношами) 10-х классов.  Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» увеличилось на 7 %.  Результаты олимпиады среди учащихся 10-11 классов улучшились на 3%. | нет |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие**  **4.1.1**. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Удовлетворение потребности в оздоровлении и отдыхе детей в детских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в оздоровлении и отдыхе в выездных оздоровительных лагерях.  Оплата путевок в летние оздоровительные лагеря для детей из социально незащищенных семей. | Охват всеми видами оздоровления, отдыха и труда детей в 2014 году составил: ДОЛ с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях – 8721 чел., отдохнули в РК – 604 чел., отдохнули за пределами РК – 5180 чел., трудовая занятость – 11800 чел.  Общий охват различными формами организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков г.Сыктывкара составил в 2014 году 26285 чел., что составляет 98% учащихся..  В рамках круглогодичного оздоровления в ДОЛ с дневным пребыванием приоритетными направлениями работы явилась организация летнего труда и отдыха следующих категорий учащихся: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоровлено 94 чел.; детей с ограниченными возможностями здоровья – 72 чел.; детей из малообеспеченных семей – 705 чел.; детей из многодетных семей – 663 чел.; детей, состоящих на профилактических учетах – 134 чел.; детей, из числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 146 чел. | нет |
|  | | **Основное мероприятие**  **4.2.1.** Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | | 01.06.2014 | | 31.08.2014 | 01.06.2014 | 31.08.2014 | Удовлетворение потребностей подростков в трудоустройстве | В 2014 году реализованы следующие виды труда подростков: трудовые объединения на базе образовательных организаций, совместно с предприятиями ЖКХ, трудовые объединения «Юный инспектор движения», отряды мэра; трудовая практика для учащихся муниципальных образовательных организаций.  Всего в 2014 году трудоустроено 11800 учащихся. | нет |
| 5 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | |
|  | | **5.1.1.** Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение выполнения задач и выполнение основных мероприятий программы и подпрограмм, достижение целевых показателей. | Обеспечено выполнение задач и выполнение основных мероприятий программы и подпрограмм, достижение целевых показателей. | нет |
|  | | **5.1.2**. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение выполнения задач и выполнение основных мероприятий программы и подпрограмм, достижение целевых показателей. | Обеспечено выполнение задач и выполнение основных мероприятий программы и подпрограмм, достижение целевых показателей. | нет |
|  | | **5.1.3**. Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение финансово-экономической деятельности муниципальных организаций  Обеспечение научно-методического сопровождения муниципальных образовательных организаций | Обеспечена финансово-экономическая деятельность муниципальных организаций  МУ "Информационно-методический центр" осуществляет научно-методическое сопровождение 39 муниципальных общеобразовательных организаций по следующим актуальным направлениям: методическое сопровождение создания информационно-образовательной среды, реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО, повышения эффективности подготовки к ЕГЭ и ГИА, организации повышения квалификации, аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, деятельности муниципальных пилотных площадок, базовых образова-тельных организаций, муниципальных ресурсных центров, городских методических объединений педагогов, программ предпрофильной подготовки, профильного обучения, программ профессионального самоопределения учащихся, функциони-рование в МОО внутренних систем оценки качества образования, работы с одаренными учащимися, деятельности служб психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. | нет |
|  | | **5.1.4**. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшатся условия труда работников централизованных бухгалтерий | Проведен текущий ремонт в помещениях централизованной бухгалтерии | нет |

-----------------------------<5>

При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к отчету  Таблица 11  **Отчет**  **об использовании средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"**  **на реализацию муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2014 год** | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. рублей | | |
| сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего** | **1 129 726,9** | **1 154 072,9** | **1 129 792,1** |
| **Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **455 333,4** | **472 114,0** | **462 598,4** |
| **Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **653 920,3** | **681 799,8** | **667 034,6** |
| **Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **20 473,2** | **159,1** | **159,1** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие дошкольного образования** | **Всего** | **582 165,0** | **603 021,9** | **588 500,5** |
| **Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **582 165,0** | **603 021,9** | **588 500,5** |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 433 294,9 | 380 273,1 | 365 751,7 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 100 000,0 | 170 609,7 | 170 609,7 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования (в т.ч. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования) | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 15 000,1 | 11 863,8 | 11 863,8 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Проведение противопожарных мероприятий | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 0,0 | 9500,0 | 9500,0 |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 33 870,0 | 29 918,2 | 29 918,2 |
| Основное мероприятие 1.1.10. | Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 0,0 | 857,1 | 857,1 |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие общего образования** | **Всего** | **247 852,2** | **242 752,7** | **240 109,6** |
| **Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **227 379,0** | **242 593,6** | **239 950,5** |
| **Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **20 473,2** | **159,1** | **159,1** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 166 949,0 | 168 187,4 | 165 557,5 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 51 230,0 | 69 539,5 | 69 526,3 |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 0,0 | 805,0 | 805,0 |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Проведение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 7 500,0 | 2 361,7 | 2 361,7 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Строительство и реконструкция объектов общего образования | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 20 473,2 | 159,1 | 159,1 |
| **Подпрограмма 3** | **Дети и молодежь города Сыктывкара** | **Всего** | **161 715,4** | **162 615,5** | **157 155,1** |
| **Управление образования админи-страции МО ГО «Сыктывкар»** | **161 701,4** | **162 601,5** | **157 141,1** |
| **Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **14,0** | **14,0** | **14,0** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 159 945,4 | 160 612,5 | 155 372,1 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 1 250,0 | 320,0 | 320,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 0,0 | 1 000,0 | 790,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 441,0 | 604,0 | 604,0 |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 65,0 | 65,0 | 55,0 |
| Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | **Всего** | **7 580,6** | **7 585,2** | **7 585,2** |
| **Управление образования админи-страции МО ГО «Сыктывкар»** | **7 536,2** | **7 536,2** | **7 536,2** |
| **Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **44,4** | **49,0** | **49,0** |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 |
| Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 44,4 | 49,0 | 49,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** | **130 413,7** | **138 097,6** | **136 441,7** |
| **Управление образования админи-страции МО ГО «Сыктывкар»** | **58 716,8** | **59 382,7** | **57 970,6** |
| **Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»** | **71 696,9** | **78 714,9** | **78 471,1** |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 25 219,7 | 25 900,6 | 25 549,6 |
| Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 25 078,4 | 28 594,1 | 28 387,5 |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 160,0 | 137 ,6 | 102,7 |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 33 337,1 | 33 344,5 | 32 318,3 |
| Управление дошкольного образова-ния администрации МО ГО «Сыктывкар» | 46 018,5 | 49 160,8 | 49 123,6 |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 600,0 | 960,0 | 960,0 |

Приложение № 4 к отчету

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар»**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего** | **4 491 498,9** | **4 432 896,4** |
| **в том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **228 869,7** | **228 869,7** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **3 108 556,3** | **3 074 234,6** |
| **бюджет МО ГО «Сыктывкар»** | **1 154 072,9** | **1 129 792,1** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| ***Подпрограмма 1*** | ***Развитие дошкольного образования*** | **Всего** | **2 317 930,2** | **2 278 002,6** |
| **в том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **222 619,7** | **222 619,7** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **1 492 288,6** | **1 466 882,4** |
| **бюджет МО ГО «Сыктывкар»** | **603 021,9** | **588 500,5** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 380 273,1 | 365 751,7 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 380 273,1 | 365 751,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и общеобра-зовательными организациями в Республики Коми образовательных программ) | **Всего** | 1 280 552,6 | 1 280 552,6 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 280 552,6 | 1 280 552,6 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования) | **Всего** | 76 866,5 | 64 310,3 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 76 866,5 | 64 310,3 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | **Всего** | 170 609,7 | 170 609,7 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 170 609,7 | 170 609,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования (в т.ч. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования) | **Всего** | 298 178,9 | 285 328,9 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет | 181 646,3 | 181 646,3 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 104 668,8 | 91 818,8 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 11 863,8 | 11 863,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Проведение противопожарных мероприятий | **Всего** | 12 097,0 | 12 097,0 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 597,0 | 2 597,0 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 9 500,0 | 9 500,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 93 671,9 | 93 671,9 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет | 36 150,0 | 36 150,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 27 603,7 | 27 603,7 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 29 918,2 | 29 918,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.10. | Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | **Всего** | 857,1 | 857,1 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 857,1 | 857,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.11. | Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования) | **Всего** | 4 823,4 | 4 823,4 |
| в том числе: |
| федеральный бюджет | 4 823,4 | 4 823,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Развитие общего образования*** | **Всего** | **1 855 836,6** | **1 844 278,0** |
| **В том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **6 250,0** | **6 250,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **1 606 833,9** | **1 597 918,4** |
| **бюджет МО ГО «Сыктывкар»** | **242 752,7** | **240 109,6** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 168 187,4 | 165 557,5 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 168 187,4 | 165 557,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ) | **Всего** | 1 505 553,4 | 1 505 553,4 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 505 553,4 | 1 505 553,4 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 69 539,5 | 69 526,3 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 69 539,5 | 69 526,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», субсидия на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития) | **Всего** | 9 242,5 | 9 242,5 |
| В том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 6 250,0 | 6 250,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 187,5 | 2 187,5 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 805,0 | 805,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.7. | Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу нача-льного общего образования (Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования) | **Всего** | 96 495,8 | 87 580,3 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 96 495,8 | 87 580,3 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Проведение противопожарных мероприятий | **Всего** | 4 297,2 | 4 297,2 |
| В том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 597,2 | 2 597,2 |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 1 700,0 | 1 700,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | **Всего** | 2 361,7 | 2 361,7 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 2 361,7 | 2 361,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Строительство и реконструкция объектов общего образования (Субсидии на строительство и реконструкцию организаций общего образования) | **Всего** | 159,1 | 159,1 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 159,1 | 159,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Дети и молодежь города Сыктывкара*** | **Всего** | **162 615,5** | **157 155,1** |
| **В том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет МО ГО «Сыктывкар»** | **162 615,5** | **157 155,1** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 160 612,5 | 155 372,1 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 160 612,5 | 155 372,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 320,0 | 320,0 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 320,0 | 320,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | **Всего** | 1 000,0 | 790,0 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 1 000,0 | 790,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся | **Всего** | 604,0 | 604,0 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 604,0 | 604,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | **Всего** | 79,0 | 69,0 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 79,0 | 69,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| ***Подпрограмма 4*** | ***Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»*** | **Всего** | **17 019,0** | **17 019,0** |
| **В том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **9 433,8** | **9 433,8** |
| **бюджет МО ГО «Сыктывкар»** | **7 585,2** | **7 585,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | **Всего** | 7 585,2 | 7 585,2 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 7 585,2 | 7 585,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Проведение оздоровительной кампании детей (Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей) | **Всего** | 9 433,8 | 9 433,8 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 9 433,8 | 9 433,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| ***Подпрограмма 5*** | ***Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы*** | **Всего** | **138 097,6** | **136 441,7** |
| **В том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет МО ГО «Сыктывкар»** | **138 097,6** | **136 441,7** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | **Всего** | 54 494,7 | 53 937,1 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 54 494,7 | 53 937,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | **Всего** | 137,6 | 102,7 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 137,6 | 102,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 82 505,3 | 81 441,9 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 82 505,3 | 81 441,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | 960,0 | 960,0 |
| В том числе: |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 960,0 | 960,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 5 к отчету

Таблица 13

**Отчет**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)**

**муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ) (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная бюджет-ная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюд-жетная рос-пись на отчет-ную дату | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, тыс. руб. | x | x | 1 607 618,2 | 1 660 825,7 | 1 646 304,3 |
| Количество воспитанников, чел. | 18800 | 19100 | x | x | x |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | | |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, тыс. руб. | x | x | 1 643 995,2 | 1 659 639,0 | 1 657 248,8 |
| Количество учащихся, чел. | 27009 | 26869 | х | х | х |
| Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, тыс.руб. | х | х | 14 004,7 | 14 101,8 | 13 862,1 |
| Количество образовательных организаций, ед. | 38 | 38 | х | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, тыс. руб. | x | x | 159 918,4 | 158 397,8 | 153 901,6 |
| Количество учащихся, детей дошкольного возраста | 18359 | 18267 | x | x | x |
| Создание условий для реализации молодежной политики, тыс. руб. | х | х | 0,0 | 2 214,7 | 1 470,5 |
| Количество мероприятий, ед. | 63 | 92 | x | x | x |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| Оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями, тыс. руб. | х | х | 62 469,9 | 66 719,6 | 66 231,9 |
| Количество обслуживаемых организаций, ед. | 101 | 101 | х | х | х |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, тыс. руб. | х | х | 16 885,7 | 15 785,7 | 15 210,0 |
| Количество образовательных организаций, ед. | 54 | 54 | х | х | х |

Приложение № 6 к отчету

Таблица 14

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия | План | | | | Факт | | |
|  | Срок | |  | Дата исполнения контрольного события | Реквизиты документа, подтверждающего исполнение контрольного события | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения |
| Ответственный исполнитель | Начала реализации | Окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Управления дошкольного образования Горбунова Т.Е. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие** 1.1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  Заместитель начальника Управления дошкольного образования  Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие. 1.1.1.1.**  Обеспечение выполнения дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В., заместитель начальника Управления дошкольного образования  Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х |  |
| **Контрольное событие 1.**  Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования  Валлиулина Е.Е. | х | еже-  квартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным | Отчет о выполнении муниципального задания | 20.04.2014  20.07.2014  20.10.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания за 1,2,3 квартал 2014 года |  |
| **Основное мероприятие** 1.1.2.  Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие. 1.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 2**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | х | еже-  квартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | 15.04.2014  15.07.2014  15.10.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми за 1,2,3 квартал 2014 года |  |
| **Контрольное событие 3**  Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно - методическим комплектом | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | 31.12.2014 | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций.  (Приобретено: учебно – игровое оборудование – 478 единиц, учебно – методические пособия – 3901 единица, игрушек – 9720 единиц) | х |
| **Основное мероприятие** **1.1.3**.  Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.3.1.**  Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | х | х | х |
| **Контрольное событие 4**  Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Наличие актуальной информации в приказе Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | 31.12.2014 | Информации о назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  86% родителей (законных представителей) воспользовались компенсацией. | х |
| **Основное мероприятие 1.1.4.**  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.4.1.**  Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 5**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок)» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В | 1 квартал,  2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 28.01.2014  28.01.2014  30.01.2014  10.02.2014  30.04.2014  08.05.2014  19.05.2014  30.06.2014  31.07.2014  31.08.2014 | **Акт** о приемке выполненных работ №41;  **Акт** о приемке выполненных работ №42;  **Акт** №42-11 сдачи-приемки работ по землеустройству;  **Акт** №27-13 сдачи-приемки работ по землеустройству;  **Акты** №44,46,48,49,50,51 сдачи-приемки строительно-монтажных работ;  **Акт** о приемке выполненных работ №53.54.56.59 от 30.04.2014;  **Акт** сдачи-приемки продукции (работ, услуг) 240001000514000003/11от 08.05.2014;  **Акт** ОУП00000558 от 19.05.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №76-85 от 30.06.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №86Ю 88-99 от 31.07.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №100-108 от 31.08.2014; |  |
| **Контрольное событие 6**  Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | 16.10.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU 11301000 – 068 от 16.10.2014 | Нарушение сроков строительства подрядной организацией |
| **Мероприятие 1.1.4.2.**  Строительство детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкаре | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.04.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 05.08.2014  05.08.2014  05.08.2014  02.09.2014 | **Акт** выполненных работ от 05.08.2014г. №172, 174, 176, 180, 181, 183-188, 201;  **Акт** выполненных работ №191 от 05.08.2014;  **Акт** выполненных работ № 192, 196. 197 от 05.08.2014;  **Акт** выполненных работ №179 – 247 от 02.09.2014 |  |
| **Контрольное событие 7**  Введение в эксплуатацию детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул.Петрозаводская в г. Сыктывкаре | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 1 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул.Петрозаводская в г. Сыктывкаре | 31.03.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU 11301000 от 31.03.  2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.4.3.**  Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 14.05.2014  19.06.2014  22.07.2014  18.08.2014 | **Акт** сдачи-приемки продукции (работ, услуг) №24000100051400006/11 от 14.05.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 19.06.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 22.07.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 18.08.2014; |  |
| **Контрольное событие 8**  Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | 29.08.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU11301000-54 от 29.08.2014 |  |
| **Основное мероприятие 1.1.5.** Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено. | х |
| **Мероприятие 1.1.5.1.**  Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 9**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест» с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,  2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 28.04.2014  18.07.2014  29.08.2014  30.09.2014  30.10.2014  21.11.2014  12.12.2014  25.12.2014  25.12.2014 | **Акт** сдачи-приемки выполненных работ №1226 от 28.04.2014  **Акт** №1 о приемке выполненных работ от 18.07.2014;  **Акт №2** о приемке выполненных работ от 29.08.2014;  **Акт №3** о приемке выполненных работ от 30.09.2014;  **Акт №4** о приемке выполненных работ от 30.10.2014;  **Акт №5** о приемке выполненных работ от 21.11.2014;  **Акт №6** о приемке выполненных работ от 12.12.2014;  **Акт №1** о приемке выполненных работ от 25.12.2014;  **Акт №7** о приемке выполненных работ от 25.12.2014; |  |
| **Контрольное событие 10**  Введение в эксплуатацию здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 месит с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 месит с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | х | Не выполнено | Контрольное событие не выполнено в связи с непредвиденными работами, возникшими после демонтажных работ. Срок сдачи объекта перенесен на март 2015 года. |
| **Мероприятие 1.1.5.2.**  Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 20.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 110 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 11**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,  2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 07.07.2014  28.07.2014  12.08.2014  05.09.2014  26.09.2014  26.09.2014  26.09.2014  26.09.2014 | **Акт** выполненных работ №1 от 07.07.2014;  **Акт** выполненных работ №2 от 28.07.2014;  **Акт** выполненных работ №3 от 12.08.2014;  **Акт** выполненных работ №4 от 05.09.2014;  **Акт** выполненных работ №4 от 26.09.2014;  **Акт** выполненных работ №4 от26.09.2014;  **Акт** выполненных работ №5 от26.09.2014;  **Акт** выполненных работ №5 от26.09.2014; |  |
| **Контрольное событие 12**  Введение в эксплуатацию спально-игрового корпуса детского сада № 117 по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию спально-игрового корпуса детского сада № 117 по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | 03.09.2014 | **Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» №RU11301000-56 от 03.09.2014** |  |
| **Мероприятие 1.1.5.3.**  Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.02.2014 | 31.12.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х |  |
| **Контрольное событие 13**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,  2 квартал,  3 квартал,  4 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 07.08.2014  12.08.2014  14.08.2014  28.08.2014  28.08.2014  26.09.2014  18.11.2014  03.12.2014  10.12.2014 | Акт выполненных работ ОУП00001068 от 07.08.2014  Акт выполненных работ №1 от 12.08.2014  Акт выполненных работ б/н 14.08.2014  Акт выполненных работ №2 от 28.08.2014  Акт выполненных работ б/н 28.08.2014  Акт выполненных работ №3 от 26.09.2014  Акт выполненных работ №4 18.11.2014  Акт выполненных работ №5 03.12.2014  Акт выполненных работ №6 10.12.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.4.**  Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 31.07.2014  31.07.2014  18.08.2014 | х | х |
| **Контрольное событие 14**  Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | 29.08.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU11301000-54 от 29.08.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.5.**  Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.06.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 25 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 15**  Открытие группы полного дня в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 28.05.2014  11.09,2014  15.08.2014  19.12.2014  20.12.2014 | **Акт** №000019 от 28.05.2014;  **Акт** 31307 от 11.08.2014;  **Акт** приемки выполненных работ №1 от 15.08.2014;  **Акт** приемки выполненных работ №1 от 19.12.2014;  **Акт** №1 от 20.08.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.6.**  Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №116» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.06.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 25 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 16**  Открытие группы полного дня в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №116» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 26.09.2014  03.10.2014  03.10.2014  03.10.2014  19.12.2014 | **Акт №21** от 26.09.2014;  **Акт №23** от 03.10.2014;  **Акт №24** от 03.10.2014;  **Акт №22** от 03.10.2014;  **Акт №29** от 19.12.2014 |  |
| **Основное мероприятие 1.1.6.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.6.1.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 муниципальных дошкольных образовательных организаций соответствующих требованиям доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | х | х | х |
| **Контрольное событие 17**  Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. |  | 4 квартал | Акты выполненных работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | Работы не проводились, финансирование не заложено |
| **Основное мероприятие 1.1.7.** Проведение противопожарных мероприятий | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.7.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 18**  Подготовка перечня объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | 09.01.2014 | План противопожарных мероприятий по МДОУ, подведомственным Управлению дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2014 год, утвержденный 09.01.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.7.2.**  Устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Плановое устранение предписаний органов пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 19** Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | 14.09.2014  14.09.2014  30.07.2014  30.07.2014  02.09.2014  15.05.2014  13.08.2014  20.08.2014  20.08.2014  20.08.2014  20.08.2014  11.08.2014  12.08.2014  19.09.2014  23.09.2014  11.08.2014  11.08.2014  29.09.2014  29.09.2014 | **МБДОУ №20**  Акт о приемке выполненных работ №79 от 14.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №79 от 14.09.2014;  **МБДОУ №26**  Акт о приемке выполненных работ №4 от 30.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №48 от 30.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №237 от 02.09.2014;  **МАДОУ №29**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 15.05.2014;  Акт о приемке выполненных работ б\н от 13.08.2014;  **МАДОУ №35**  Акт о приемке выполненных работ №02-01-01 от 20.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №02-01-01доп от 20.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №01-01-01 от 20.08.2014;  Акт №1 от 20 августа 2014 г;  **МАДОУ №36**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 11.08.2014;  Акт №47 от 12 августа 2014 г;  **МБДОУ №69**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.09.2014;  **МБДОУ №85**  Акт о приемке выполненных работ №324 от 23.09.2014;  **МБДОУ №95**  Акт№000008 от 11 августа 2014 г;  **МБДОУ №96**  Акт о приемке выполненных работ №3 от 11.08.2014;  **МАДОУ №111**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 29.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №2 от 29.09.2014 |  |
| **Основное мероприятие 1.1.8**.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.8.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 90% реализации плана мероприятий 2014 года программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 20**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 30.09.2014 | Приказ УДО №804а от 30.09.2014 «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году» |  |
| **Основное мероприятие 1.1.9.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.  заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.9.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Выполнение планового текущего ремонта в 42 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 21**  Проведение работ по установке ограждений в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по установке ограждений | 31.07.2014  31.08.2014  31.08.2014  16.05.2014  25.08.2014 | **МБДОУ №44**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 31.07.2014;  **МАДОУ №83**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 31.08.2014;  **МБДОУ №93**  Акт о приемке выполненных работ №2 от 31.08.2014;  **МАДОУ №111**  Акт о приемке выполненных работ №16 от 16.05.2014;  **МАДОУ №112**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2014 |  |
| **Контрольное событие 22**  Проведение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора в 6 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | 15.07.2014  06.08.2014  13.08.2014  03.09.2014  04.09.2014  08.09.2014  10.04.2014  09.08.2014  27.08.2014  03.10.2014  10.10.2014  26.06.2014 | **МБДОУ №26**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 15.07. 2014;  **МБДОУ №27**  Акт о приемке выполненных работ №б/н  от 6 августа 2014;  **МБДОУ №38**  Акт о приемке выполненных работ №275  от 13.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №29-2014 от 03.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 04.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 08.09.2014;  **МАОУ №81**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 10.04.2014;  **МАДОУ №74**  Акт о приемке выполненных работ №101  от 09.08.2014  Акт о приемке выполненных работ №102  от 27.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №157  от 03.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №158  от 10.10.2014;  **МАДОУ №65**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 26.06.2014 |  |
| **Контрольное событие 23**  Проведение работ по ремонту кровли в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по ремонту кровли | 17.07.2014  11.08.2014  29.08.2014  29.08.2014  19.07.2014  19.08.2014  17.10.2014  20.10.2014 | **МБДОУ №2**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 17.07.2014;  **МАДОУ №29**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 11.08.2014;  **МБДОУ №39**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 29.08.2014;  **МАДОУ №66**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 29.08.2014;  **МБДОУ №80**  Акт о приемке выполненных работ №2  от 19.07.2014;  **МАДОУ №89**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 19.08.2014;  **МБДОУ №22**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 17.10.2014;  **МАДОУ №104**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 20.10.2014 | Отремонтировано 8 кровель. Работы по ремонту кровли МБДОУ №34 не выполнены из – за нехватки финансовых ресурсов |
| **Контрольное событие 24**  Проведение работ по строительству теневых навесов в 13 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по строительству теневых навесов |  | **МАДОУ №7**  Акт о приемке выполненных работ №7  от 18.09.2014;  **МАДОУ №8**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 05.06.2014;  Акт о приемке выполненных работ №2  от 05.06.2014;  Акт о приемке выполненных работ 16  от 03.06.2014;  Акт о приемке выполненных работ №17  от 03.06.2014;  **МБДОУ №43**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 02.06.2014;  **МБДОУ №44**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 29.08..2014;  **МАДОУ №65**  Акт о приемке выполненных работ №2  от 25.06..2014;  **МБДОУ №69**  Акт о приемке выполненных работ №18  от 26.09.2014;  **МБДОУ №96**  Акт о приемке выполненных работ б/н  от 16.09.2014;  **МБДОУ №105**  Акт о приемке выполненных работ б/н  от 14.08.2014;  **МАДОУ №106**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 17.06.2014;  **МАДОУ №112**  Акт о приемке выполненных работ №14  от 08.08.2014;  **МАДОУ №108**  Акт о приемке выполненных работ №485  от 04.04.2014 | Построено 13 теневых навесов в 11 ДОО |
| **Мероприятие 1.1.9.2.**  Перепрофилирование помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе приобретение оборудования и учебно – методического комплекта | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Выполнение текущего ремонта и оснащения оборудованием и учебно – методическим комплектом в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 25**  Переоборудование помещений в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 4 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 17.04.2014  20.05.2014  04.07.2014  14.07.2014  23.07.2014  07.08.2014  12.08.2014  15.08.2014  18.08.2014  20.08.2014  25.08.2014  27.08.2014  02.09.2014  02.09.2014  02.09.2014  03.09.2014  01.09.2014  03.09.2014  05.09.2014  10.09.2014  06.09.2014  10.09.2014  10.09.2014  10.09.2014  10.09.2014  10.09.2014  10.09.2014  17.09.2014  15.09.2014  18.09.2014  17.09.2014  30.09.2014  03.10.2014  22.10.2014  17.11.2014  09.12.2014  09.12.2014  29.08.2014  08.09.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  16.07.2014  31.07.2014  24.07.2014  31.07.2014  31.07.2014  31.07.2014  10.09.2014  05.06.2014  02.09.2014  02.09.2014  02.09.2014  24.09.2014  12.09.2014  31.08.2014  31.08.2014  25.09.2014  12.09.2014  09.10.2014  09.10.2014  21.08.2014  28.10.2014  21.08.2014  31.08.2014  28.11.2014  08.09.2014  06.10.2014  25.09.2014  11.11.2014  10.11.2014  11.11.2014  12.09.2014  06.07.2014  07.07.2014  07.07.2014  25.07.2014  25.07.2014  31.07.2014  31.07.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  24.10.2014  22.07.2014  07.07.2014  07.07.2014  14.07.2014  06.06.2014  01.08.2014  04.08.2014  22.07.2014  30.07.2014  31.07.2014  28.07.2014  30.07.2014  14.07.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  18.08.2014  20.08.2014  22.08.2014  22.08.2014  22.08.2014  15.08.2014  25.09.2014  20.10.2014  30.10.2014  20.10.2014  01.12.2014  20.10.2014  15.08.2014  05.09.2014  05.08.2014  15.08.2014  13.05.2014  06.05.2014  04.04.2014  10.04.2014  10.04.2014  22.04.2014  24.04.2014  05.09.2014  19.09.2014  09.10.2014  09.10.2014  13.10.2014  14.10.2014  21.10.2014  19.11.2014  27.11.2014 | **МАДОУ №7:**  Акт б/н от 17.04.2014;  Акт б/н от 20.05.2014;  Акт о приемке выполненных работ №963 от 04.07.2014;  Акт 31106 от 14.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №852 от 23.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №24 от 07.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №24 от 12.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №21от 15.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №23 от 18.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №25 от 20.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от  27.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 02.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 02.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №89/э/1/2 от 02.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №26 от 03.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №27 от 01.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №28 от 03.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №29 от 05.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №10 от 10.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №146 от 06.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №31 от 10.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №11 от 10.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №12 от 10.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №13 от 10.09.2014;  Акт WБ 0007930 от 10.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №15 от 17.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №89/э/1/3 от 15.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №31 от 18.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №166 от 17.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №0098 от 30.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 03.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №35 от 22.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №71-2014 от 17.11.2014;  Акт о приемке выполненных работ №63 от 09.12.2014;  Акт о приемке выполненных работ №64 от 09.12.2014;  **МБДОУ №11:**  Акт о приемке выполненных работ №22-1 от 29.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №26-1 от 08.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №2-1 от 15.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №3-1 от 15.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №12-1 от 15.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №13-2 от 15.08.2014;  **МБДОУ №38:**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 16.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 31.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №3 от 31.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №4 от 31.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №5 от 31.07.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2014;  **МБДОУ №49**  Акт о приемке выполненных работ №221  от 05.06.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1471  от 02.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1472  от 02.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1476  от 02.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1638  от 24.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 12.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 31.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ б/н  от 31.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ б/н  от 25.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 12.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №6  от 09.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №7  от 09.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 21.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 28.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ б/н  от 21.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ б/н  от 31.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ №3  от 28.11.2014;  Акт о приемке выполненных работ №83  от 08.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №110  от 06.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №102  от 25.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №130  от 11.11.2014;  Акт о приемке выполненных работ №128  от 10.11.2014;  Акт о приемке выполненных работ №131  от 11.11.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 12.09.2014;  **МБДОУМ №51**  Акт №2 от 06.07.2014;  Акт №1 от 07.07.2014;  Акт №2 от 07.07.2014;  Акт №3 от 25.07.2014;  Акт №5 от 25.07.2014;  Акт №4 от 31.07.2014;  Акт №4 от 31.07.2014;  Акт №1 от 15.08.2014;  Акт №2 от 15.08.2014;  Акт №3 от 15.08.2014;  Акт №4 от 15.08.2014;  Акт №5 от 15.08.2014;  Акт №1 от 24.10.2014;  Акт б/н от 22.07.2014;  Акт б/н от 07.07.2014;  Акт б/н от 07.07.2014;  Акт №2 от 14.07.2014;  Акт №1-1 от 06.06.2014;  Акт №1 от 01.08.2014;  Акт №4 от 04.08.2014;  Акт №1 от 22.07.2014;  Акт №2 от 30.07.2014;  Акт №3 от 31.07.2014;  Акт №3 от 28.07.2014;  Акт №3 от 30.07.2014;  Акт №5 от 14.07.2014;  Акт №5 от 15.08.2014;  Акт №6 от 15.08.2014;  Акт №7 от 15.08.2014;  Акт №8 от 15.08.2014;  Акт №9 от 15.08.2014;  Акт №11 от 15.08.2014;  Акт №2 от 15.08.2014;  Акт №10 от 18.08.2014;  Акт №4 от 20.08.2014;  Акт №6 от 22.08.2014;  Акт №7 от 22.08.2014;  Акт №8 от 22.08.2014;  Акт №1 от 15.08.2014;  **МАДОУ №97**  Акт о приемке выполненных работ №1  от 25.09.2014;  Акт о приемке выполненных работ №9  от 20.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №2  от 30.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 20.10.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 01.12.2014;  Акт о приемке выполненных работ №1  от 20.10.2014;  **МБДОУ №105**  Акт о приемке выполненных работ №1 от 15.08.2014;  Акт №2 от 5 сентября 2014 г  Акт о приемке выполненных работ б/н от 05.08.2014;  Акт о приемке выполненных работ б/н от 15.08.2014;  Акт №688 от 13 мая 2014;  Акт №17 от 06 мая 2014;  **МАДОУ №108:**  Акт выполненных работ №485от 04.04.2014;  Акт выполненных работ на проектные работы б/н от 10.04.14;  Акт выполненных работ на проектные работы б/н от 10.04.14;  Акт о№576 от 22 апреля 2014;  Акт выполненных работ 1-1 от 24.04.2014  Акт о приемке выполненных работ №29 от 05.09.2014;  Акт б/н от 19.09.2014;  Акт №1758 от 09.10.2014;  Акт №1761 от 09.10.2014;  Акт №25 от 13.10.20144  Акт б/н от 14.10.2014;  Акт №2-1 от 21.11.2014;  Акт № 1100/1411/000037 от 19.11.2014;  Акт № 1100/1411/000049 от 27.11.2014; | Переоборудовано 11 групп в 8 ДОО |
| **Контрольное событие 26**  Приобретение оборудования и учебно – методическим комплектом в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций.  (Приобретено: технологического оборудования - 133 единицы, мебели – 1131 единица, спортивного инвентаря – 438 единиц, игрового оборудования – 129 единиц, учебно- методических пособий – 3059 единиц, игрушек – 3087 единиц) |  |
| **Основное мероприятие 1.1.10.** Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.  заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.10.1.**  Проведение конкурсных мероприятий по предоставлению муниципального задания индивидуальным предпринимателям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня охвата детей дошкольным образованием. 205 детей получат услугу в организациях негосударственного сектора | х | х | х |
| **Контрольное событие 27**  Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | х | 4 квартал | Договора с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги в количестве 205 детей | 25.02.2014 | Муниципальный контракт №0107300000214000004-0046380-02 от 25.02.2014;  Муниципальный контракт №0107300000214000003-0046380-02 от 25.02.2014;  Муниципальный контракт №0107300000214000002-0046380-02 от 25.02.2014;  Муниципальный контракт №0107300000214000005-0046380-02 от 25.02.2014;  Муниципальный контракт №0107300000214000007-0046380-02 от 25.02.2014;  Муниципальный контракт №0107300000214000006-0046380-02 От 25.02.2014; |  |
| **Основное мероприятие 1.1.11.** Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.1.11.1.**  Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и учебно - методическим комплектам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 16 муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | х | х | х |
| **Контрольное событие 28**  Приобретение оборудования и учебно - методических комплектов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образова-тельных организаций.  (Приобретено: технологического оборудования - 49 единицы, мебели – 295 единиц, спортивного инвентаря – 97 единиц, игрового оборудования – 269 единиц, учебно- методических пособий – 527 единиц, игрушек – 1633 единицы) |  |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 48% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 29**  Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационной катего-рии педагогическим работ-никам. В 2014 году аттес-товано 288 педагогических работников на первую и высшую квалифика-ционную категорию. | х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 30**  Проведение конкурсов «Воспитатель года», «Лидер дошкольного образования» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н  начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 20.12.2013  06.03.2014  24.01.2014  03.06.2014 | Приказ УДО №1085  «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – «Воспитатель года – 2014»,  Приказ УДО №160  «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель России» - «Воспитатель года – 2014»,  Приказ УДО №45 от 24.01.2014  «О проведении городского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014»;  Приказ УДО №498 от 03.06.2014  «Об итогах городского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014»; |  |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участниками конкурсного отбора станут 20 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 31**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | х | 3 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «О лауреатах премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | 24.09.2014 | Приказ УДО №787 от 24.09.2014  «О награждении педагогических и руководящих работников образовательных организаций, подведомственных УДО АМО ГО «Сыктывкар» | х |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие в работе Ресурсных центров не менее 70% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 32**  Создание Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «О сетевом взаимодействии муниципальных дошкольных образовательных организаций» | 09.01.2014 | Приказ УДО №03 от 09,01.2014  «Об организации и осуществлении сетевого взаимодействия ДОО МО ГО «Сыктывкар» |  |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.**  Оснащение реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования учебно – методическим комплектом | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И,  начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В 45% муниципальных дошкольных образовательных организаций создание условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. | х | х | х |
| **Контрольное событие 33**  Приобретение учебно – методических и наглядных пособий для реализации этнокультурного направления | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектах по этнокультурной направленности в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | 31.12.2014 | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектах по этнокультурной направленности в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций.  Закуплено 16 пособий. |  |
| **Основное мероприятие 1.2.3**.  Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.2.3.1.**  Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45% детей в возрасте с 5 до 7 лет – участников общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 34**  Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2014 год» | 05.12.2013  03.02.2014  21.11.2013  22.01.2014  30.01.2014  11.03.2014  21.01.2014  03.03.2014  25.02.2014  02.02.2014  06.03.2014  09.04.2014  13.02.2014  10.04.2014  25.02.2014  10.04.2014  21.04.2014  06.05.2014  12.02.2014  15.05.2014  25.02.2014  30.04.2014  21.04.2014  30.05.2014  8.04.2014  14.05.2014  13.03.2014  28.04.2014  30.05.2014  01.10.2014  07.11.2014  14.10.2014  12.11.2014 | Приказ УДО № 951 «О проведении городского конкурса детского рисунка «Рождественский калейдоскоп»;  Приказ УДО № 81 от 03.02.2014 «Об итогах проведения городского конкурса детского рисунка «Рождественский калейдоскоп»;  Приказ УДО № 926 «О проведении городского фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;  Приказ УДО №39 «Об итогах фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;  Приказ УДО № 69 «О проведении городского интеллектуально – речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик» для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»;  Приказ УДО № 171 «Об итогах проведении городского интеллектуально – речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик»;  Приказ УДО № 34 «О проведении городских соревнований «Лыжня дошколят – 2014»;  Приказ УДО № 146 «Об итогах городских соревнований «Лыжня дошколят – 2014»;  Приказ УДО №122 «О проведении городского конкурса «Северная звездочка»;  Приказ УДО №326 «Об итогах городского конкурса «Северная звездочка»;  Приказ УДО №159 «Об участии в VII городского конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;  Приказ УДО №343 «Об итогах участия в VII городского конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;  Приказ УДО №101 «О проведении городского коми национального детского фестиваля «Ӧшкамӧшка»;  Приказ УДО №346 «Об итогах проведения городского коми национального детского фестиваля «Ӧшкамӧшка»;  Приказ УДО № 124 «О проведении городского конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»;  Приказ УДО № 347 «Об итогах проведения городского конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»  Приказ УДО №377 «Об организации проведения городской акции «Моя родословная»;  Приказ УДО №377 «Об итогах городской акции «Моя родословная»;  Приказ УДО №100 «О проведении городского детского православного фестиваля «Светлая Пасха»;  Приказ УДО №462 «Об итогах проведения городского детского православного фестиваля «Светлая Пасха»;  Приказ УДО №123 «О проведения городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна»;  Приказ УДО №428 «Об итогах проведении городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна»;  Приказ УДО № 376 «О проведении городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;  Приказ УДО № 49ё1 «Об итогах проведения городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;  Приказ УДО № 337 «О проведении городского слета «Юные друзья природы»  Приказ УДО № 451 «Об итогах проведения городского слета «Юные друзья природы»;  Приказ УДО №176 «О проведении городского фестиваля по ритмической гимнастике «Весенняя капель»;  Приказ УДО №419 «Об итогах проведения городского фестиваля по ритмической гимнастике «Весенняя капель»;  Приказ УДО №491а от 30.05.2014 «О проведении конкурса профессионального мастерства «Человек на своем месте»;  Приказ УДО №805 «О проведении городского конкурса «Интеллектуально – творческий марафон»;  Приказ УДО 963 «О проведении городского конкурса «Интеллектуально – творческий марафон»;  Приказ УДО №851 «О проведении городского конкурса юных чтецов «Уж небо осенью дышало»;  Приказ УДО №970 «О проведении городского конкурса юных чтецов «Уж небо осенью дышало»; |  |
| **Основное мероприятие 1.2.4**.  Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 1.2.4.1.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы по профилактике семейного неблагополучия. | х | х | х |
| **Контрольное событие 35**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 4 квартал | Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | 31.12.2014 | Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнад-зорности и правонару-шений среди несовершен-нолетних в разрезе муни-ципальных дошкольных образовательных | х |
| **Мероприятие 1.2.4.2.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы в дошкольных образовательных организациях по профилактике детского дорожного травматизма. Увеличение количества участников образовательного процесса включенных в работу по профилактике детского дорожного травматизма. | х | х | х |
| **Контрольное событие 36**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 4 квартал | Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | 31.12.2014 | Информация о реализации планов (программ) по про-филактике детского дорож-ного травматизма в разрезе муниципальных дошколь-ных образовательных орга-низаций | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие общего образования»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.1.1**.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 37**  Прием в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закрепленным территориям | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Информация о приеме в 1 класс общеобразовательных организаций  детей в возрасте от 6,5 до 8 лет | 30.09.2014 | Информация о приеме в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций, осущест-вляющих деятельность по образовательным программам начального общего образования детей в возрасте от 6,5 до 8 лет (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.1.2.**  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение условий жизнедеятельности 38 общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 38**  Стабильное функционирование систем жизнеобеспечения (отопление, связь, водоснабжение) 38 общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | Информация об устранении нарушений систем жизнеобеспечения общеобразовательных организаций | 31.03.2014  30.06.2014  30.09.2014  30.12.2014 | Журнал учета аварий.  Устранено 34 аварийных  ситуации в ОО |  |
| **Мероприятие 2.1.1.3.**  Развитие службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; обеспечение деятельности центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции развития личности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 38 муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 39**  Обеспечение функционирования МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» | 20.04. 2014  20.07.2014  20.10.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.1.4.**  Обеспечение питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение питанием 100% количества учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | х | х | х |
| **Контрольное событие 40**  Включение в муниципальное задание общеобразовательных организаций обязательств по обеспечению питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | 20.04.2014  20.07.2014  20.09.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 41**  Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | 18.08.2014 | Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 3» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 4» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 6» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 7» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 8» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 9» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 11» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 12» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 15» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 16» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 18» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 20» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 21» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 22» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 24» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 25» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 26» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 27» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 28» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 30» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 31» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 33» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 34» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 35» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 36» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 37» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 38» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 43» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Русская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Женская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ КНГ к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технологический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей народной дипломатии» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей № 1» к 2014-2015 учебному году. |  |
| **Мероприятие 2.1.2.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составит 100 %. | х | х | х |
| **Контрольное событие 42**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.2014  20.07.2014  20.10.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал |  |
| **Мероприятие 2.1.2.3.**  Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х |  |
| **Контрольное событие 43**  Закупка учебников и учебных пособий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 3 квартал | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций | 30.09.2014 | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций |  |
| **Мероприятие 2.1.2.4.**  Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А.., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47% учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 44**  Завершение перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты на начальной ступени обучения в 34 общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Информация о соответствии материально-технических условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования | 30.09.2014 | Информация о соответствии материально-технических условий орга-низации образовательного процесса требованиям фе-деральных государствен-ных образовательных стандартов на уровне нача-льного общего образования (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.2.5.**  Реализация проекта «Сетевая профильная школа» | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65% учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов  Участие в проекте не менее 50% общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 45**  Участие в проекте «Сетевая профильная школа» не менее 50% общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся | 30.09.2014 | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.2.6.**  Реализация этнокультурного компонента образования: открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 57% учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся,  40% общего количества кабинетов коми языка оснащены современным (компьютерным) оборудованием | х | х | х |
| **Контрольное событие 46**  Открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным) в 3 общеобразовательных организациях, внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Отчеты общеобразовательных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой | 30.12.2014 | Отчеты общеобразова-тельных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой (информация прилагается) | х |
| **Мероприятие 2.1.2.7.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 47**  Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Данные мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | 30.09.2014 | Информация о результатах мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образова-тельным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана текущего ремонта в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 48**  Проведение ремонтных работ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | 18.08.2014 | Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 3» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 4» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 6» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 7» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 8» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 9» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 11» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 12» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 15» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 16» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 18» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 20» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 21» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 22» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 24» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 25» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 26» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 27» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 28» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 30» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 31» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 33» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 34» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 35» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 36» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 37» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 38» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 43» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Русская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Женская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ КНГ к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технологический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей народной дипломатии» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей № 1» к 2014-2015 учебному году. |  |
| **Мероприятие 2.1.3.2.**  Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация плана капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 49**  Проведение ремонтных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» № 562 «Об итогах подготовки муниципальных образова-тельных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» |  |
| **Мероприятие 2.1.3.3.**  Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация планов обустройства прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 50**  Установка ограждений территорий в 10 общеобразовательных организациях | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.12.2014 | Акты выполненных работ по установке ограждений | 07.08.2014  11.11.2014  10.07.2014  26.08.2014  25.06.2014  29.08.2014  05.08.2014  17.07.2014  22.05.2014  10.09.2014 | Акты выполненных работ:  СОШ № 1  НОШ № 6  СОШ № 7  СОШ № 11  СОШ № 16  СОШ № 21  СОШ № 26  СОШ № 27  СОШ № 33  СОШ № 38 | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.5. Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.5.1.**  Адаптирование общеобразовательных программ для обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 89% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем числе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 51**  Обучение в общеобразовательных организациях детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 01.11.2014 | Информация об обучении учащихся в общеобразовательных организациях из числа детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | 01.11.2014 | Информация об обучении учащихся в общеобразова-тельных организациях из числа детей - инвалидов и лиц, не имеющих наруше-ний в развитии (прилагается) | х |
| **Мероприятие 2.1.5.2.**  Участие в республиканском проекте по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обучение не менее 44 учащихся в рамках республиканского проекта по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | х | х | х |
| **Контрольное событие 52**  Установка оборудования новым участникам в рамках республиканского проекта дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2014 | Адресная информация об установлении оборудования детям-инвалидам в рамках республиканского проекта |  | В реализации проекта принимают участие дети, которые начали участие в данном проекте в 2013 году. | Установка оборудования детям-инва-лидам в рамках республиканс-кого проекта для новых участников не производилась |
| **Основное мероприятие**  2.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.6.1.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания общеобразовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 42% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 53**  Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А.,  Котелина Н.Е. | х | 31.12.2014 | Информация о выполненных работах по обустройству пандусов в общеобразовательных организациях |  | Информация о выполненных работах по обустройству пандусов в общеобразовательных организациях (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.6.2.**  Развитие специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальных технических средств, специальных учебников и учебных пособий, предоставление услуг ассистента) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 54**  Приобретение оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о приобретении оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи |  | Информация о приобре-тении оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи (прилагается) | х |
| **Мероприятие 2.1.6.3.**  Обеспечение функционирования классов компенсирующего обучения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соответствие количества открытых классов компенсирующего обучения количеству учащихся, имеющих соответствующее заключение ПМПК | х | х | х |
| **Контрольное событие 55**  Обучение в классах компенсирующего обучения всех учащихся, имеющих соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии, родители которых выразили желание | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Отчеты ПМПК.  Отчеты общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся | 30.09.2014 | Сводный отчет общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.7. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.7.1.**  Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 56**  Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1-4 классов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 4 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 30.12.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/4905 «Об организации питания учащихся в муниципаль-ных общеобразовательных организациях в 2015 году» | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31. 12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.8.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 57**  Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | 31.03.2014 | Выполнено.  Подготовлен перечень предписаний, выданных отделом надзорной деятельности Данные внесены в АРИСМО. |  |
| **Мероприятие 2.1.8.2.**  Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Плановое устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 58**  Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 12.09.2014 № 562 «Об итогах подготовки муниципа-льных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.1.9.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 90% реализация плана мероприятий 2014 года программ энергосбережения в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 59**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от № 562 «Об итогах подготовки муниципальных образова-тельных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» |  |
| **Основное мероприятие**  2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Контрольное событие 60**  Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | х | 2 квартал | Информация о разработке проектно-сметной документации на строи-тельство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми |  | Выполнено.  Проектно-сметная документация разработана |  |
| **Основное мероприятие**  2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования | Начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования Заборский А.С., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.2.2.1.**  Строительство школы на 1200 мест | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение мест в общеобразовательных организациях на 1200 | х | х | х |
| **Контрольное событие 61**  Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта по объекту «Строительство школы на 1200 мест по ул.Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми» | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | х | 2 квартал | Информация о положительном заключении государственной экспертизы | 05.05.2014 | Положительное заключение экспертизы проектной документации от 05.05.2014 № 11-1-5-0039-14 | х |
| **Основное мероприятие**  **2.2.3**. Модернизация региональных систем общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.2.3.1.**  Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х | х |
| **Контрольное событие 62**  Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 31.12.2014 | Информация о количестве приобретенных учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов | 31.12.2014 | Информация о количестве приобретенных учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 2.2.4.1.**  Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие в общеобразовательных учреждениях программ по мониторингу качества образовательных результатов учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 63**  Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Директор МУ «ИМЦ» Коренева Л.Б. | х | 3 квартал | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся | 30.09.2014 | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся за сентябрь 2014 года (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.2.4.2.**  Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | 31.07.2014 | 97,8% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | х | х | х |
| **Контрольное событие 64**  Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 2, 3 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» о проведении государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 15.04.2014 | Постановление АМО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2014 № 4/127 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в подведо-мственных муниципальных общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2014 году» | х |
| **Мероприятие 2.2.4.3.**  Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В.  Директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,71 | х | х | х |
| **Контрольное событие 65**  Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 01.12.2014 | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов | 31.05.2014 | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов за 1 квартал | х |
| **Мероприятие 2.2.4.4.**  Апробация и внедрение моделей реализации «эффективного контракта» в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост удельного веса учащихся, осваивающих образовательные программы на оптимальном уровне | х | х | х |
| **Контрольное событие 66**  Реализация планов по внедрению эффективного контракта в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 4 квартал | Отчеты о реализации планов общеобразовательных организаций по введению эффективного контракта. |  | Отчеты о реализации планов общеобразова-тельных организаций по введению эффективного контракта (прилагается) | х |
| **Мероприятие 2.2.4.5.**  Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в МО ГО «Сыктывкар» | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост показателей мониторинга «Наша новая школа» по общему образованию  96,3% выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 67**  Реализация плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 4 квартал | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями |  | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями (прилагается) | х |
| **Основное мероприятие**  2.2.5. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образования Бригида О.Ю.  начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 2.2.5.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., Директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 52% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 68**  Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | 31.05.2014 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам (прилагается) | х |
| **Мероприятие 2.2.5.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 69**  Проведение конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 01.12.2014 | Приказы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 16.01.2014  04.03.2014  06.10.2014  14 .11.2014 | Приказы управления образования:  № 20 «О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»;  № 25 «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»;  № 25/1 «Об итогах муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют – 2014»;  № 607 «О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный -2014»;  № 710 «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный -2014» |  |
| **Мероприятие 2.2.5.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.  начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участниками конкурсного отбора станут 50 педагогических работников | Х | х | х |
| **Контрольное событие 70**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурса | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 3 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об оценке показателей работы участников конкурса | 29.09.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 9/3660 «О проведении профессионального праздника Дня учителя» |  |
| **Мероприятие 2.2.5.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие в работе Методического клуба не менее 30 молодых учителей | х | х | х |
| **Контрольное событие 71**  Создание Методического клуба молодых учителей г. Сыктывкара | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 4 квартал | Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о поддержке деятельности Методического клуба молодых учителей | 21.08.2014 | № 56/2 приказ управления образования администра-ции МО ГО «Сыктывкар» о поддержке деятельности Методического клуба молодых учителей | х |
| **Мероприятие 2.2.5.5.**  Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | х | х | х |
| **Контрольное мероприятие 72**  Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Отчет МУ «ИМЦ», МУ «МЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей |  | Отчет МУ «ИМЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей (прилагается) | х |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | **х** |
| **Основное мероприятие**  3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено |  |
| **Мероприятие 3.1.1.1.**  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 67,5% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.  Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в организациях дополнительного образования составит не менее 80% | х | х | х |
| **Контрольное событие 73**  Обеспечение функционирования 14 муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования | 31.03.2014  20.07.2014  20.11.2014 | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования за 1,2,3 квартал 2014 г. (прилагается) |  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми составит 80% | х | х |  |
| **Контрольное событие 74**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.2014  20.07.2014  20.10.2014 | Информация о соотноше-нии средней заработной платы педагогических работников муниципа-льных общеобразова-тельных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал, 2 квартал,3 квартал |  |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 75**  Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме | Начальник отдела управления образования Первакова О.В.  директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | 25.12.2014 | В муниципальных образовательных организациях работа проводится в соответствии перспективными планами повышения квалификации работников. По итогам мониторинга за 2014 год 102 (40%) работника в возрасте от 25 до 65 лет прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку с выдачей подтверждающих документов. | х |
| **Мероприятие 3.1.1.4.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Первакова О.В.,  директор ИМЦ Ныркова С.А.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47,5% педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования.  Приказы Министерства образования Республики Коми о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | х |
| **Контрольное событие 76**  Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Первакова О.В.,  директор ИМЦ Ныркова С,А, | х | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования (прилагается) | х |
| **Мероприятие 3.1.1.5.**  Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост показателей результата по данным мониторинга «АРИСМО» не менее чем в 50% организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 77**  Реализация плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями |  |  | х |
| **Основное мероприятие**  3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.**  Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация плана текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 78**  Устранение предписаний надзорных органов | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.10.2014 | Акты выполненных работ по устранению предписаний надзорных органов | 23.04.2014 | ЦДО № 38  Акт выполненных  работ № 1 | х |
| **Мероприятие 3.1.2.2.**  Обустройство прилегающих территорий муниципальных организаций дополнительного образования | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана обустройства территорий муниципальных организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 79**  Установка ограждения территории МОУДО «Центр дополнительного образования» | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.12.2014 | Акт выполненных работ по установке ограждения | 25.08.2014 | Акт выполненных  работ № 1 |  |
| **Основное мероприятие**  3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.1.3.1.**  Организация взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Разработка плана взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | х | х | х |
| **Контрольное событие 80**  Разработка плана взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Договор о сотрудничестве детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» и молодежными общественными организациями | 30.09.2014  30.09.2014 | Соглашение о социальном партнерстве между детской общественной организацией «Смена» и Коми региональной экологической общественной организацией «Экологи Коми»  Соглашение о социальном партнерстве между Эжвинским районным общественным движением детей и молодежи «Ребячья республика» и органами общественной самодеятельности (клубными формированиями) МАОУ «Молодежный центр г.Сыктывкара» |  |
| **Мероприятие 3.1.3.2.**  Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18% молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 81**  Проведение социальных акций, реализация проектов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2014 | Отчет о проделанной работе в части педагогического сопровождения работы детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» |  | Отчет о проделанной работе в части педагоги-ческого сопровождения работы детской обществен-ной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» (прилагается) | х |
| **Мероприятие 3.1.3.3.**  Содействие в организации выставок, мастер-классов талантливой молодежи, участие в мероприятиях республиканского и Всероссийского уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 1 тысячи учащихся и молодежи в возрасте до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 82**  Проведение двух городских выставок и мастер-классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | Приказ управления образования об организации и итогах проведения выставок и мастер-классов | 10.02.2014  16.04.2014  13.03.2014  23.05.2014 | Приказ № 69/1 «Об организации и проведении VII городского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»  Приказ № 227/1 «Об итогах  VII городского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»  Приказ № 149 «Об организации городской выставки-конкурса «Волшебный мир творчества»  Приказ № 350 «Об итогах городской выставки-конкурса «Волшебный мир творчества» |  |
| **Основное мероприятие**  3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.2.1.1.**  Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47% учащихся - участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 83**  Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 2 квартал | Приказ Министерства образования Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 07.03.2014 | Приказ Министерства образования Республики Коми № 57 «Об итогах проведения республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников» |  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**  Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 600 учащихся и родителей данными мероприятиями | х | х |  |
| **Контрольное событие 84**  Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 2,3,4 квартал | Информация о проведении мероприятий в СМИ | 21.04.2014  02.06.2014  19.06.2014  23.06.2014  30.09.2014 | Информация о проведении фестиваля «Юное дарование» (прилагается)  Информация о проведении городского мероприятия, посвященному Международному дню защиты детей «Лето-это маленькая жизнь!»  (прилагается)  Информация о проведении городского мероприятия «Экопутешествие» с участием отрядов «Экодозор» образовательных организаций г. Сыктывкара  (прилагается)  Информация о проведении торжественного приема выпускников-медалистов главой администрации МО ГО «Сыктывкар» «Блеск золотых и серебряных грантов»  (прилагается)  На сайте управления образования в разделе «Новости» размещена информация о проведении XXI Слета отличников и торжественной церемонии награждения главой администрации МО ГО «Сыктывкар» (прилагается) | х |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**  Присуждение стипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар» учащимся, достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор ИМЦ директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.09.2014 | 105 учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 85**  Проведение городского слета отличников учебы | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Приказ управления образования о выплатестипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар», достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | 24.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар»  № 585 «О назначении сти-пендии главы администра-ции МО городского округа «Сыктывкар» |  |
| **Мероприятие 3.2.1.4.**  Интеграция деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.014 | Реализация основных образовательных программ общеобразовательными организациями в части организации внеурочной деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 86**  Реализация программ дополнительного образования организациями дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности общеобразовательных организаций | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 3 квартал | Договоры о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования в части организации внеурочной деятельности | 01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  02.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014, 01.09.2014, 01.09.2014, 08.09.2014,01.09.2014    01.09.2014 | Договоры о сотрудничестве:  ЦДО № 1 «Орбита» с СОШ № 43  ЦДО № 9 с СОШ № 9  ЦДО № 12 «Виктория» с СОШ № 12  ЦДО № 15 с СОШ № 15  ЦДО № 18 с СОШ № 18  ЦДО № 21 с СОШ № 21  ЦДО № 23 с СОШ № 26 и КНГ  ЦДО № 25 «Радость» с СОШ № 25  ЦДО № 35 с СОШ № 35  ЦДО № 36 с СОШ № 36  ЦЭВД № 38 с СОШ № 38  ДПЦ «Олимп» с СОШ № 24  ДТДиУМ с СОШ № 1,4,7,РГ,ГП  ЦДТ с СОШ № 22,27,30,31,34,37,Гимназия № 1, СКОШ № 41, школа-интернат № 3 |  |
| **Мероприятие 3.2.1.5.**  Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 500 призовых мест в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | х | х | х |
| **Контрольное событие 87**  Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 4 квартал | Информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий | 25.12.2014 | Информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий  (прилагается) | х |
| **Основное мероприятие**  3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.2.2.1.**  Обеспечение работы комиссии управления образования по профилактике  преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 88**  Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | Протоколы комиссии по профилактике  преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | 30.01.2014  27.02.2014  27.03.2014  10.04. 2014  24.04.2014  29.05.2014  26.06.2014  28.08.2014  25.09.2014  30.10.2014  27.11.2014  18.12.2014 | Протокол №1  Протокол №2  Протокол №3  Протокол №4  Протокол №5  Протокол №6  Протокол № 7  Протокол № 8  Протокол № 9  Протокол № 10  Протокол №11  Протокол №12 |  |
| **Мероприятие 3.2.2.2.**  Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Работа с 760 учащимися, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 89**  Реализация общеобразовательными организациями новых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Информация от органов МВД, ТКПДН о правонарушениях и преступлениях среди учащихся общеобразовательных организаций | 31.03. 2014  09.07.2014  05.10.2014 | Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару  Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару  Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару |  |
| **Мероприятие 3.2.2.3.**  Оборудование в общеобразовательных учреждениях мини-улиц для занятий по изучению правил дорожного движения, проведение соответствующих мероприятий с учащимися | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие мини-улиц в 33 общеобразовательных организациях | х | х |  |
| **Контрольное событие 90**  Наличие программ (планов) изучения правил дорожного движения в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 30.06.2014  31.12.2014 | Информация о правонарушениях среди учащихся, связанных с несоблюдением правил дорожного движения | 31.05.2014 | Информация управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися за 2014 г. |  |
| **Основное мероприятие**  3.2.3. Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.2.3.1.**  Проведение городских спортивных соревнований для дошкольников и школьников, массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор ИМЦ Коренева Л.Б. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация проекта Городская спартакиада школьников | х | х | х |
| **Контрольное событие 91**  Проведение соревнований по 14 видам спорта | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | ежеквартально | Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий | 03.02.2014  04.03.2014  12.03.2014  12.03.2014  12.03.2014  24.03.2014  23.04.2014  03.06.2014  25.06.2014  08.09.2014  09.09.2014  09.09.2014  15.09.2014  27.11.2014  28.11.2014  17.12.2014  25.12.2014  30.12.2014 | - Приказ. № 57 «Об итогах школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состяза-ния» среди учащихся общеобразовательных организаций»;  - Приказ. № 123 «О проведении первенства по художественной гимна-стике «Золотой обруч», посвящённый Году здоровья в РК»;  - Приказ № 140 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревно-ваний по настольному теннису среди команд образовательных организаций»;  - Приказ № 142 «Об итогах проведения муниципа-льного этапа Всерос-сийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди команд общеобразовательных организаций»;  - Приказ № 144 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревно-ваний по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразо-вательных организаций»;  - Приказ № 172 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревно-ваний по шахматам среди команд общеобразо-вательных организаций»;  - Приказ №247 «Об итогах проведения муниципа-льного этапа Всероссий-ских спортивных соревно-ваний школьников «Прези-дентские состязания» среди учащихся образовательных организаций»;  - Приказ № 406 «Об итогах городской спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций за 2013-2014 учебный год»;  - Приказ №442 «Об итогах летней Спартакиады среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений»;  - Приказ № 551 «О проведении городской Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций на 2014-2015 уч.г.»;  - Приказ № 553 «О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций»;  - Приказ № 554 «О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций»;  - Приказ № 565 «Об участии педагогов и учащихся образовательных организаций во Всероссийском дне бега «Кросс наций-2014»;  - приказ № 757/1 «О проведении муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных организаций»;  - приказ № 759/1 «О проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций»;  - приказ № 836 «Об участии образовательных организаций в региональном этапе соревнований по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди команд образова-тельных организаций»;  - приказ № 860 «Об итогах проведения муници-пального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразова-тельных организаций»;  - приказ № 872 «Об участии образовательных организаций в региональном этапе соревнований пор мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди команд образовательных организаций». |  |
| **Мероприятие 3.2.3.2.**  Проведение мониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор ИМЦ Ныркова С.А. | 01.01. 2014 | 31.12.014 | Охват не менее 10% учащихся, воспитанников образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 92**  Участие в мероприятияхмониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста, проводимых Министерством образования Республики Коми | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Ныркова С,А. | х | 3 квартал | Информация о результатах мониторинга физического развития детей | 05.09.2014 | По итогам мониторинга физического развития сред-ний уровень физической подготовленности учащи-хся увеличился с 26,5 % до 28,1 % |  |
| **Мероприятие 3.2.3.3.**  Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23% учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 93**  Приобретение нового оборудования дляобъединений физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о поставке оборудования дляобъединений физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности | 25.12.2014 | Информация о поставке оборудования дляобъеди-нений физкультурно-спо-ртивной, спортивно-техни-ческой направленности | х |
| **Основное мероприятие**  3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.2.4.1.**  Создание и функционирование детских объединений и классов «Юный спасатель», юных друзей пожарных, юных инспекторов движения | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Функционирование не менее 50 детских объединений и классов патриотической направленности | х | х | х |
| **Контрольное событие 94**  Охват не менее 3% учащихся детскими объединениями и классами патриотической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 30.06.2014  31.12.2014 | Отчеты управления образования о функционировании детских объединений и классов патриотической направленности | 23.01.2014  28.02.2014  28.03.2014  24.04.2014  23.05.2014  30.09.2014  30.10.2014  26.11.2014 | Отчеты (исх. № 76;  № 227;  № 342;  № 533;  № 674;  № 1194/1;  №1314;  №1407) |  |
| **Мероприятие 3.2.4.2.**  Проведение объектовых тренировок в рамках «Дня защиты детей» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведение не менее 5 объектовых тренировок каждой общеобразовательной организацией за год | х | х | х |
| **Контрольное событие 95**  Реализация плана в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации участия муниципальной образовательной системы в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей | 28.05.2014 | Постановление админи-страции МО ГО «Сыктывкар» № 5/1801 «О проведении городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей» | х |
| **Мероприятие 3.2.4.3.**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов, Дней призывника, акции «В армии служить почетно», конкурса «России верные сыны» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Ныркова С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65% учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 96**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Ныркова С.А | х | 2 квартал | Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов | 21.05.2014  18.06.2014 | Приказ №340 «О проведении учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ города Сыктывкара»  Приказ №434 «Об итогах учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ города Сыктывкара» |  |
| **Мероприятие 3.2.4.4.**  Проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация всего комплекса мероприятий | х | х | х |
| **Контрольное событие 97**  Участие в городских мероприятиях для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» не менее 70% общеобразовательных организаций | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Коренева Л.Б., директор МЦ Атрашкевич Е.П. | х | ежеквартально | Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий | 14.03.2014 | Приказ №153 «Об итогах проведения городского конкурса «России верные сыны» |  |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | **х** |
| **Основное мероприятие**  4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 4.1.1.1.**  Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период, в том числе профильных лагерей с дневным пребыванием | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% выполнение постановления  администрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 98**  Открытие не менее 115 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | ежемесячно | Мониторинг круглогодичного оздоровления на 27 число месяца | 02.02.2014  02.03.2014  02.04.2014  02.05.2014  02.06.2014  02.07.2014  02.08.2014  02.09.2014  02.10.2014  02.11.2014  02.12.2014 | Информация введена в систему «АРИСМО» |  |
| **Мероприятие 4.1.1.2.**  Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования Республики Коми квотой | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение работы в соответствии с выделяемой квотой | х | х | х |
| **Контрольное событие 99**  Подготовка информации о выделение квотыМинистерством образования Республики Коми в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | ежеквартально | Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | 26.03.2014  24.04.2014,14.04.2014  21.04.2014,30.05.2013  03.06.2014,25.06.2014  02.07.2014,30.07.2014  25.08.2014,02.09.2014  15.09.2014,16.09.2014  30.09.2014,31.10.2014  11.11.2014  02.12.2014,22.12.2014 | Информация №331 в ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма»  № 524, №532  № 450, № 493  № 793, № 820  № 857, № 968  № 1039, № 1068  № 1109, № 1113  № 1192, № 1323  № 1348  № 1442, № 1530 |  |
| **Мероприятие 4.1.1.3.**  Организацию выездных экскурсионных туров учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 500 учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 100**  Организация не менее 35 экскурсионных групп | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 3 квартал | Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков летом | 27.12.2013  22.09.2014 | Постановление админист-рации МО ГО «Сыктыв-кар» №12/5032 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2014 году»  Постановление админис-трации МО ГО «Сыкты-вкар» №9/3545 «О внесении изменений в постановление админист-рации МО ГО «Сыктыв-кар» от 27.12.2013 №12/5032» |  |
| **Мероприятие 4.1.1.4.**  Финансовая поддержка оздоровления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 80% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей данной категории | х | х | х |
| **Контрольное событие 101**  Приобретение путевок взагородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 2,3 квартал | Информация о количестве учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым выданы путевки | 30.09.2014 | 559 детей ТЖС заняты в трудовых объединениях,  597 детей побывали в ДОЛ с дневным пребыванием 825 детей выехали по квоте МО РК в стационарные лагеря |  |
| **Основное мероприятие**  4.2.1. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.06.2014 | 31.08.2014 | х | х | Выполнено |  |
| **Мероприятие 4.1.2.1.**  Организация трудовых объединений в образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе трудовых объединений «Юный инспектор движения», «Отряды мэра» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | Охват не менее20% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет занятостью в трудовых объединениях на базе образовательных организаций от общего количества учащихся от 14 до 18 лет | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | х | х |
| **Контрольное событие 102**  Обеспечение работы 73 трудовых объединений | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Коренева Л.Б. | х | 2 ,3 квартал | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | Заключено 1311 трудовых договоров |  |
| **Мероприятие 4.1.2.2.**  Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно - коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.,  начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | 7% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время совместно с предприятиями города, от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | х |  |
| **Контрольное событие 103**  Реализация плана по привлечению предприятий жилищно - коммунального хозяйства города к трудоустройству несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 ,3 квартал | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г | Заключено 423 договора |  |
| **Мероприятие 4.1.2.3.**  Организация трудовой практики в образовательных организациях города для учащихся 5-10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.,  начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | Охват не менее 75%учащихся 5-10 классов трудовой практикой в образовательных организациях города | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | х | х |
| **Контрольное событие 104**  Подготовка информации об организации трудовой практики учащихся в образовательных организациях города | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.,  начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С.  Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 ,3 квартал | Информация об участии учащихся в трудовой практике | 30.06.2014 | Трудовой практикой в образовательных организациях города охвачено 8336 учащихся |  |

Приложение № 7 к отчету

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2014 год**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | |
| план  (Зп) | Факт  (Зф) | Степень достижения целевого показателя  (Сдп=Зф/Зп или Зп/Зф)) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»** | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 84,3 | 84,3 | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования. | % | 85 | 85 | 1 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,8 | 100 | 1,01 |
| 4 | Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | % | 96,3 | 99,4 | 1,03 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,71 | 1,7 | 1,01 |
| 6 | Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся | % | 57 | 57 | 1 |
| 7 | Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | % | 47 | 50,9 | 1,08 |
| 8 | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 65 | 73,9 | 1,14 |
| 9 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального образования | % | 96,0 | 96,0 | 1 |
| 10 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 67,5 | 71,0 | 1,05 |
| 11 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 18 | 18 | 1 |
| 12 | Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда | % | 98 | 98 | 1 |
| 12 | **Оценка степени достижения целей и задач Сдц = (Сдп1+Сдп2+Сдп3+Сдп4+Сдп5+Сдп6+Сдп7+Сдп8 + Сдп9+Сдп10+Сдп11+Сдп12)/12** |  |  |  | **1,03** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | |
| 13 | Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет | % | 74,0 | 74,0 | 1 |
| 14 | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 |
| 15 | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 70 | 70 | 1 |
| 16 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 17 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 90,0 | 90,0 | 1 |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 77 | 86 | 1,12 |
| 19 | Количество вновь введенных в эксплуатацию мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | 1040 | 1040 | 1 |
| 20 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | ед. | 5 | 11 | 2,2 |
| 22 | Количество детей, получающих услугу в организациях негосударственного сектора за счет муниципального задания | чел. | 205 | 205 | 1 |
| 23 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 55 | 55 | 1 |
| 24 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 30 | 30 | 1 |
| 25 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 48 | 49 | 1,02 |
| 26 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной направленности в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 50 | 1 |
| 27 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | % | 50 | 51 | 1,02 |
| 28 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 80,0 | 83,0 | 1,04 |
|  | **Оценка степени достижения целей и задач Сдц = (Сдп13+Сдп14+Сдп15+Сдп16+Сдп17+Сдп18+Сдп19+**  **Сдп20 +Сдп21+Сдп22+Сдп23+Сдп24+Сдп25 +Сдп26+Сдп27+Сдп28)/16** |  |  |  | **1,09** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | | |
| 29 | Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано обучение). | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 30 | Количество общеобразовательных организаций, сопровождаемых центрами психолого-педагогической коррекции и реабилитации развития личности. | ед. | 38 | 38 | 1 |
| 31 | Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся | % | 57 | 57 | 1 |
| 32 | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 65 | 65 | 1 |
| 33 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 89 | 89 | 1 |
| 34 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | % | 42 | 42 | 1 |
| 35 | Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка | % | 40 | 40 | 1 |
| 36 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | % | 100 | 100 | 1 |
| 37 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 35 | 35 | 1 |
| 38 | Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 1 |
| 39 | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | - | - | - |
| 40 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | % | 47 | 50,9 | 1,08 |
| 42 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | % | 75 | 75 | 1 |
| 43 | Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 52 | 57,4 | 1,1 |
|  | **Оценка степени достижения целей и задач Сдц = (Сдп29+Сдп30+Сдп31+Сдп32+Сдп33+Сдп34+Сдп35+**  **Сдп36 +Сдп37+Сдп38+Сдп41+Сдп42+Сдп43)/14** |  |  |  | **1,03** |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | | | | |  |
| 44 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 67,5 | 71,0 | 1,09 |
| 45 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 18 | 18 | 1 |
| 46 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми | % | 80 | 80 | 1 |
| 47 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 35 | 40 | 1,14 |
| 48 | Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 47,5 | 64,2 | 1,35 |
| 49 | Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся | % | 47 | 47,6 | 1,01 |
| 50 | Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций | чел. | 105 | 88 | 0,84 |
| 51 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | 760 | 750 | 1,01 |
| 52 | Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | % | 23 | 23,6 | 1,03 |
| 53 | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | % | 65 | 69 | 1,06 |
|  | **Оценка степени достижения целей и задач Сдц = (Сдп44+Сдп45+Сдп46+Сдп47+Сдп48+Сдп49+Сдп50+**  **Сдп51+Сдп52+Сдп53)/10** |  |  |  | **1,05** |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | | | | | |
| 54 | Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда | % | 98 | 98 | 1 |
| 55 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 80 | 80 | 1 |
| 56 | Доля детей и подростков возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет | % | 17 | 17 | 1 |
|  | **Оценка степени достижения целей и задач Сдц = (Сдп54+Сдп55+Сдп56)/3** |  |  |  | **1,0** |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| 57 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм | % | 85 | 104 | 1,22 |
| 58 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % | 85 | 85 | 1 |
| 59 | Количество образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-методическому и информационному обеспечению | ед. | 55 | 55 | 1 |
| 60 | Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности | ед. | 101 | 101 | 1 |
| 61 | Количество помещений централизованных бухгалтерий, требующих ремонта | ед. | 0 | 0 | 1 |
|  | **Оценка степени достижения целей и задач Сдц = (Сдп57+Сдп58+Сдп59+Сдп60+Сдп61+Сдп62+Сдп63)/5** |  |  |  | **1,04** |

Приложение № 8 к отчету

**2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности**

**использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограмм | Плановый объем финансовых ресурсов на 2014 год, тыс. руб. (Фп) | Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МП (Фф) | Уровень финансирования реализации МП, ПП, тыс. руб. (Уф = Фф / Фп) | Степень достижения показателей (Сдц) | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Эмп = Сдц \*Уф) |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | 2 317 930,2 | 2 278 002,6 | 0,98 | 1,09 | Высокоэффективная |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего образования» | 1 855 836,6 | 1 844 278,0 | 0,99 | 1,03 | Высокоэффективная |
| Подпрограмма 3 | «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 162 615,5 | 157 155,1 | 0,97 | 1,05 | Высокоэффективная |
| Подпрограмма 4 | «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 17 019,0 | 17 019,0 | 1,0 | 1,0 | Высокоэффективная |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | 138 097,6 | 136 441,7 | 0,99 | 1,04 | Высокоэффективная |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования»** | **4 491 498,9** | **4 432 896,4** | **0,99** | **1,04** | Высокоэффективная |

Примечание. Т.к. Сдп ≥1, а Уф < 1, эффективность реализации программы и подпрограмм определяется как Эмп = Сдц (согласно методике оценки эффективности реализации МП(постановление АМО «Сыктывкар» № 6/2281 от 29.06.2012 (в ред. от 29.12.2014)