**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЗА 2019 ГОД**

**Ответственный исполнитель:**

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

**Исполнители:**

Заместитель начальника управления образования Золотарчук Ольга Михайловна, (8212) 24-62-09, zolotarchuk-om@syktyvkar.komi.com,

начальник отдела развития дошкольного образования управления дошкольного образования Коданева Елена Николаевна, (8212) 24-26-31, Kodaneva-en@syktyvkar.komi.com

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ручка Анна Ивановна

Дата составления отчета – 20 февраля 2020 года

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Развитие образования» за 2019 год

В результате реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в 2019 году была достигнута основная цель программы - повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

В 2019 году 20 301 воспитаннику, или 99,0% детей с 1 года до 6 лет, предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в текущем году составила 88,32%, от трех до семи лет - 100%.

В 2019 году введено дополнительно 160 мест.

В дошкольных образовательных организациях 1941 (98%) педагогических работников ДОО прошли курсы повышения квалификации.

Разными формами методической работы охвачено 90% педагогических и руководящих работников. на базе Ресурсных центров обучено 1225 человек, что составляет 65% от общего состава обучающихся, в том числе 841 человек завершили обучение с сертификатами.

По состоянию на 31.12.2019 года 1170 педагогических работника дошкольных образовательных организаций (60%) имеют высшую и первую квалификационную категорию.

В 75% ДОО созданы в полном объеме условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности.

В целях обеспечения качественного функционирования обеспечено проведение текущего ремонта зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий в 66 ДОО.

Реализованы планы по повышению противопожарной безопасности в 95% ДОО.

В городе создана система работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. В 2019 году проведено 45 общегородских мероприятий, участниками которых стали 9920 детей, 1019 педагогов и 2285 родителей.

В 100% дошкольных образовательных организаций реализуются планы (программы) по профилактике детского дорожного травматизма, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В муниципальных общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования обучается 31868 учащихся

В 2019 году продолжена работа по обеспечению условий для обучения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В 2019-2020 учебном году профильным обучением на уровне среднего общего образования охвачено 2102 учащихся, что составляет 74% от общего количества учащихся 10-11 классов, по 11 профилям обучения.

В 2019-2020 учебном году продолжена реализация в штатном режиме федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования (далее – НОО), ФГОС основного общего образования (далее – ООО) в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные программы начального общего и основного общего образования.

В МО ГО «Сыктывкар» ведут работу 3 военно-патриотических клуба: ВПК «Зарница», ВПК «Ратник», ВПК «Ратибор» с общим охватом 234 учащихся.

В 40 муниципальных образовательных организациях активно развивается российское движение школьников. Одним из направлений деятельности РДШ является Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 1400 учащихся являются членами ВПОД «Юнармия», в школах создано 38 юнармейских отрядов.

Создано 28 школьных спортивных клубов с общим охватом более 4500 участников.

Внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 01.01.2020 года количество выданных сертификатов – 29026, что составило 59 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в МО ГО «Сыктывкар».

На территории МО ГО «Сыктывкар» действует система поддержки талантливых детей и молодёжи. По итогам 2019 года 147 учащихся стали стипендиатами главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации; 100 учащихся стали стипендиатами ООО «Лузалес».

На территории МО ГО «Сыктывкар» охват всеми формами оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних в 2019 году составил 31230 человек (98 % от общего числа детей и подростков, проживающих на территории города), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2840 человек.

Увеличено количество профильных смен, организованных в лагерях. В 2019 году – 135 профильных оздоровительных смен с охватом 5500 человек, что в 2 раза превышает показатель прошлого года (в 2018 году – 2436 человек).

Таблица 5

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы **МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | **Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»** | | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет различными формами дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | |  | на рост | 96,1 | 99,0 | 99,0 | Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет различными формами дошкольного образования составил 99,0%, из них: 96,8% дети, посещающие дошкольные группы, 3,2% дети . посещающие консультационные центры в дошкольных образовательных организациях. Рост показателя обусловлен активной деятельностью по обеспечению доступности дошкольного образования (увеличение количества мест, развитие услуг дошкольного образования в негосударственном секторе, организация деятельности Консультативных центров).  Произошло повышение значения показателя на 2,9% по сравнению с 2018 годом. |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования. | | % | без динамики | 90,0 | 87,0 | 90,0 | Достигнутое значение показателя обусловлено поэтапным исполнением Плана введения федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный процесс, что позволило повысить качество предоставляемых услуг. |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | | % | без динамики | 99,92 | 99,5 | 99,92 | Достигнутое значение показателя обусловлено проведением системной, плановой работы по подготовке учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар» |
| 4 | Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | | % | на рост | 99,85 | 97,2 | 99,92 | Достигнутое значение показателя обусловлено проведением системной, плановой работы по подготовке учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар», а также реализации в полном объеме образовательных программ среднего общего образования в соответствии с учебным планом муниципальных общеобразовательных организаций, качественным образованием выпускников. |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | |  | на рост | 1,53 | 1,54 | 1,52 | Достигнутое значение показателя обусловлено проведением системной, плановой работы по подготовке учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар», а также реализации в полном объеме образовательных программ среднего общего образования в соответствии с учебным планом муниципальных общеобразовательных организаций, качественным образованием выпускников. |
| 6 | Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | | % | на рост | 91,0 | 96,0 | 93,5 | Обусловлено реализацией в штатном режиме федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования (далее – НОО), ФГОС основного общего образования (далее – ООО) в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные программы начального общего образования.  Продолжена работа муниципальных пилотных площадок в 10 муниципальных общеобразовательных организациях по введению ФГОС среднего общего образования (далее – СОО) в пилотном режиме число учащихся 10-11 х классов, охваченных ФГОС СОО в пилотном режиме, составило 851 чел.  В 2019 году удельный вес учащихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, увеличился и составил 93,5% (29795 учащихся). |
| 7 | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | | % | на рост | 73 | 74 | 74 |  |
| 8 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального образования | | % | без динамики | 98,2 | 98,0 | 98,2 |  |
| 9 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | | % | на рост | 71,5 | 73,0 | 73,0 |  |
| 10 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных сертификатами дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | | % | на снижение | 20 | 25 | 13 | Данный показатель не достигнут из-за отсутствия финансирования в полном объеме. |
| 11 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | | % | на рост | 26 | 28 | 28 |  |
| 12 | Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда | | % | без динамики | 98 | 98 | 98 | Достигнуто значение данного показателя за счет охвата всеми формами оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних в 2019 году и составил 31230 человек (98 % от общего числа детей и подростков, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2840. |
| [Подпрограмма 1](#P248) "Развитие дошкольного образования" | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Повышение доступности дошкольного образования | | | | | | | | |
| 13 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | % | на рост | 63,0 | 80,0 | 88,32 | Рост показателя обусловлен активной деятельностью по обеспечению доступности дошкольного образования (увеличение количества мест, развитие услуг дошкольного образования в негосударственном секторе, организация деятельности Консультационных центров). |
| 14 | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | | % | без динамики | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стабильность показателя обусловлена активной деятельностью по обеспечению доступности дошкольного образования (увеличение количества мест, развитие услуг дошкольного образования в негосударственном секторе, организация деятельности Консультационных центров). |
| 15 | Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | без динамики | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стабильность показателя обусловлена активной деятельностью дошкольных образовательных организаций по разработке образовательных программ, адаптированных образовательных программ, по совершенствованию развивающей предметно – пространственной среды. |
| 16 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми | | % | без динамики | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | на рост | 97,0 | 96,0 | 98,0 | Повышение значения показателя обусловлено поэтапным исполнением Плана введения ФГОС ДО в образовательный процесс в части обучения педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС ДО. |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | | % | без динамики | 25,0 | 25,0 | 30,0 | Повышение значения показателя обусловлено изменениями в законодательстве в связи с увеличением размера критерия нуждаемости. С 01.09.2019 г. увеличен установленный критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы с полуторного размера величины прожиточного минимума до двух с половиной размеров величины прожиточного минимума. |
| 19 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях | |  | на рост | 50 | 160 | 160 | В 2019 году значение данного целевого показателя составляло 160 мест, увеличение произошло в связи с приобретением помещения в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольных групп на 70 мест для МБДОУ №23 и в связи с переоборудованием помещений в 4 действующих детских садах. |
| 20 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | без динамики | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций. | | % | на рост | 22,5 | 23,0 | 25,0 | Рост данного показателя обусловлена улучшением доступной среды в ДОО в части обустройства пандусов и входных групп, МБДОУ №60. |
| 22 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | | % | без динамики | 98,0 | 93,2 | 98,0 | В соответствии со спецификой недостатков в физическом и психическом развитии, имеющихся у детей с ОВЗ, для осуществления дошкольного образования и квалифицированной коррекции нарушений у данной категории воспитанников организована деятельность 53 групп компенсирующей направленности в 6 дошкольных образовательных организациях. В 53 дошкольных образовательных организациях обеспечена коррекционная работа с 941 ребенком, в том числе 701 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 240 детей-инвалидов. В 2019 году открыта 1 группа компенсирующей направленности. |
| 23 | Количество мест, созданных в негосударственном секторе для получения услуг дошкольного образования | | чел. | на рост | 230 | 240 | 240 | Повышение значения показателя обусловлено открытием новых мест у индивидуальных предпринимателей и увеличения количества индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу дошкольного образования. |
| 24 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | без динамики | 70,0 | 65,0 | 94,0 | Повышение значения показателя обусловлено проведением плановой работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и исполнению предписаний Госпожнадзора за счет выделения бюджетных средств. |
| 25 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | без динамикия | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 26 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | |  | не оценивается | - | 15,0 | 53,0 | Повышение значения показателя обусловлено проведением плановой работы по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями законодательства за счет выделения бюджетных средств. |
| 27 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | % | без динамики | 100,0 | 90,0 | 100,0 | Ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, воспользовались 100 % педагогических работников, имеющих указанное право. |
| Задача 1.2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования | | | | | | | | |
| 28 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | без динамикия | 60,0 | 50,0 | 60,0 | Стабильность значения показателя обусловлена поэтапным исполнением Плана введения ФГОС ДО в образовательный процесс в части обучения педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС ДО, оптимальной системой подготовки и проведения аттестации педагогических работников |
| 29 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы этнокультурной направленности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | на рост | 70,0 | 75,0 | 75,0 | Повышение показателя обусловлено плановой деятельностью по разработке образовательных программ с включением этнокультурного компонента, обустройству развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями концепции национального образования. |
| 30 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | | % | на рост | 70,0 | 72,0 | 72,0 | Повышение показателя обусловлено активной работой педагогических работников и родителей по развитию у детей творческих способностей, способностей к спорту. А также за счет увеличения количества конкурсных мероприятий. |
| 31 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | | % | без динамики | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| [Подпрограмма 2](#P373) "Развитие общего образования" | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | |
| 32 | Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей которым показано обучение) | | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | | ед. | без динамики | 38 | 38 | 38 |  |
| 34 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | |  | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
| 35 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | без динамики | 45,0 | 33,0 | 45,0 | В 2019 году обучено 45% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
| 36 | Удельный вес учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | | % | на рост | 91,0 | 96,0 | 93,5 | Обусловлено реализацией в штатном режиме федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования (далее – НОО), ФГОС основного общего образования (далее – ООО) в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные программы начального общего образования.  Продолжена работа муниципальных пилотных площадок в 10 муниципальных общеобразовательных организациях по введению ФГОС среднего общего образования (далее – СОО) в пилотном режиме число учащихся 10-11 х классов, охваченных ФГОС СОО в пилотном режиме, составило 851 чел.  В 2019 году удельный вес учащихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, увеличился и составил 93,5% (29795 учащихся). |
| 37 | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | | % | на рост | 73,0 | 74,0 | 74,0 |  |
| 38 | Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка | | % | без динамики | 70 | 70 | 70 |  |
| 39 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях | | ед. | не оценивается | - | 100 | 100 |  |
| 40 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | |  | не оценивается | - | 15 | 35 | Увеличение произошло из-за проведенных мероприятий по исполнению требований антитеррористической защищенности в части инженерно-технического оснащения |
| 41 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | | % | на снижение | 97,4 | 89,0 | 94,6 | В 35 муниципальных общеобразовательных организациях (94,6%) обучаются дети-инвалиды |
| 42 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующие требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | | % | без динамики | 44 | 44 | 44 |  |
| 43 | Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО ГО "Сыктывкар", охваченных питанием от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО ГО "Сыктывкар" не менее 99% | | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
| 44 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, охваченных питанием, от общего количества обучающихся, имеющих указанное право, в муниципальных образовательных организациях | | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
| 45 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | | % | без динамики | 48 | 48 | 48 |  |
| 46 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности согласно Паспортов энергосбережения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | % | без динамики | 40 | 40 | 40 |  |
| 47 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | % | без динамики | 100 | 90 | 100 | Ежемесячной денежной компенсацией воспользовалось 100% работников, имеющих указанное право |
|  | Задача 2.2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | |
| 48 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
| 49 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии | | % | на рост | 0 | 0 | 2,7 | В феврале 2019 года закрыто здание МАОУ «Гимназия им.А.С. Пушкина г.Сыктывкара по адресу:ул. Советская,14, в связи с аварийным состоянием. Проводятся мероприятия по его восстановлению. |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | | % | без динамики | 99,92 | 99,5 | 99,92 | Достигнутое значение показателя обусловлено проведением системной, плановой работы по подготовке учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар» |
| 51 | Удельный вес педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | на снижение | 57,3 | 56,0 | 52,1 | Снижение показателя обусловлено ростом числа молодых педагогов, не подлежащих аттестации |
| 52 | Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | | % | на рост | 99,85 | 97,2 | 99,92 | Достигнутое значение показателя обусловлено проведением системной, плановой работы по подготовке учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар», а также реализации в полном объеме образовательных программ среднего общего образования в соответствии с учебным планом муниципальных общеобразовательных организаций, качественным образованием выпускников. |
| 53 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | |  | на рост | 1,53 | 1,54 | 1,52 | Достигнутое значение показателя обусловлено проведением системной, плановой работы по подготовке учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и в форме единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар», а также реализации в полном объеме образовательных программ среднего общего образования в соответствии с учебным планом муниципальных общеобразовательных организаций, качественным образованием выпускников. |
| [Подпрограмма 3](#P504) "Дети и молодежь города Сыктывкара" | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации детей и молодежи | | | | | | | | |
| 54 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | | % | на рост | 71,5 | 730 | 73,0 |  |
| 55 | Удельный вес педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | | % | на снижение | 58,2 | 50,0 | 53,6 | Достигнутый показатель обусловлен ростом числа молодых педагогов, не подлежащих аттестации |
| 56 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | | % | на снижение | 36,25 | 33 | 33,3 | Достигнутое значение показателя обусловлено наступлением сроков прохождения повышения квалификации (1 раз в три года) |
| 57 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | | % | на рост | 26,0 | 28,0 | 28,0 | Достигнутое значение данного показателя обусловлено увеличением количества детей и молодежи, вовлеченных в деятельность Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Российское движение школьников, Смена, Ребячья Республика, Молодежный совет г.Сыктывкара, созданием новых добровольческих отрядов на базе МОО, количество волонтерских отрядов в 2019 году увеличилось на 20% . |
| 58 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общей численности молодежи МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 14 до 30 лет | | % | на рост | 24,0 | 26,1 | 26,1 | Достигнутое значение данного показателя обусловлено проведением мероприятий в рамках деятельности Центра военно-патриотического воспитания г.Сыктывкара, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Российское движение школьников, деятельности штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», поискового отряда «Весна Победы», школьных музеев. |
| 59 | Удельный вес молодежи от 14 до 18 лет, занимающейся в военно-патриотических организациях (клубах, объединениях), от общего количества молодежи данной возрастной категории | | % | на рост | 10,5 | 11 | 11 | Достигнутое значение данного показателя обусловлено увеличением численности юнармейских отрядов (количество юнармейцев в 2019 году выросло до 1400 человек), а также численности учащихся в кадетских классах и военно-патриотических клубах и объединениях. |
| 60 | Наличие предписаний надзорных органов | |  | не оценивается | - | 0 | 0 |  |
| 61 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | | % | не оценивается | - | 15 | 85 | Увеличение произошло из-за проведенных мероприятий по исполнению требований антитеррористической защищенности в части инженерно-технического оснащения |
| 62 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных учреждений, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных учреждений | | % | на рост | 60 | 60 | 100 | Отсутствие предписаний надзорных органов |
| 63 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | % | без динамики | 100 | 90 | 100 | Ежемесячной денежной компенсацией воспользовалось 100% работников, имеющих указанное право |
| 64 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» | | руб. | на рост | 42246,9 | 43823 | 43823 | Обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя |
| 65 | \*в том числе Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» в сфере образования | |  | на рост | 37047,1 | 38399 | 38415,2 | Обусловлено реализацией Плана мероприятий «дорожная карта», четкой системой контроля и мониторинга данного показателя |
| 66 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных сертификатами дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | | % | на снижение | 20 | 25 | 13 | Данный показатель не достигнут из-за отсутствия финансирования в полном объеме. |
| Задача 3.2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания | | | | | | | | |
| 67 | Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня, в общей численности учащихся | | % | на рост | 55,0 | 58 | 58 |  |
| 68 | Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций | | чел. | на рост | 218 | 97 | 248 | Количество учащихся 11 классов –претендентов на медали «За особые успехи в учении» 122.  Количество учащихся организаций дополнительного образования – 31.  Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 95. |
| 69 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | | чел. | на снижение | 583 | 690 | 459 | В связи с исправлением и снятием с внутришкольного учета в 4 квартале 2019 года несовершеннолетних учащихся в муниципальных образовательных организациях, в 2019 году на 20% снизилось количество учащихся, состоящих на профилактических учетах. |
| 70 | Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях, в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | | % | на ростна | 27,0 | 28 | 28 | Плановый показатель достигнут за счет увеличения количества учащихся, занимающихся в школьных спортивных клуба на базах 28 муниципальных образовательных организаций, в том числе внедрения в муниципальных образовательных организациях на постоянной основе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и реализации Всероссийских проектов «Самбо в школу», «Вольная борьба в школу», «Регби в школу» совместно со спортивными Федерациями. |
| 71 | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | | % | без динамики | 98,0 | 85 | 98 | Плановый показатель за 2019 год был превышен и составил 98% благодаря качественной организационной работе муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» по участию учащихся в учебных сборах. Всего в учебных сборах приняли участие 661 учащихся (98% от общего числа юношей 10-х классов) муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». |
|  | | [Подпрограмма 4](#P631) "Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар" | | | | | | |
|  | | Задача 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей | | | | | | |
| 72 | Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда | | % | без динамики | 98 | 98 | 98 |  |
| 73 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | ед. | на рост | 12675 | 12677 | 12677 |  |
| 74 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | ед. | на рост | 2140 | 2142 | 2145 | Увеличение показателя обусловлено индивидуальной работой с детьми данной категории. |
|  | | Задача 4.2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период | | | | | | |
| 75 | Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет | | % | без динамики | 17 | 17 | 17 |  |
|  | | [Подпрограмма 5](#P732) "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | | | | | | |
|  | | Задача 5.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
| 76 | Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-методическому, информационному и административному обеспечению деятельности | | ед. | на рост | 53 | 54 | 54 |  |
| 77 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования. | | % | без динамики | 90 | 87 | 90 | Достигнутое значение показателя обусловлено поэтапным исполнением Плана введения федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный процесс, что позволило повысить качество предоставляемых услуг. |
| 78 | Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги централизованных бухгалтерий по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности | | ед. | без динамики | 98 | 98 | 98 |  |
| 79 | Количество муниципальных образовательных организаций для ведения информационных ресурсов и баз данных | | ед. | без динамики | 54 | 54 | 54 |  |
| 80 | Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование | | чел. | на рост | 616 | 450 | 623 | Рост показателя обусловлен системной работой ТПМПК по выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечению адресной помощи детям и их родителям по коррекции развития. |
| 81 | Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию | | чел. | на рост | 770 | 600 | 778 | Рост показателя обусловлен системной работой ТПМПК по психолого-педагогическому консультированию и оказанию адресной помощи детям и их родителям по коррекции развития. |
| 82 | Количество обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь | | чел. | на рост | 100 | 100 | 102 | Значение достигнутого в 2019 году показателя обусловлено системной работой ТПМПК по выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечению адресной помощи детям и их родителям по коррекции развития. |
| 83 | Освоение средств, направленных на материальное обеспечение реализации государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий **муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году | | Фактический срок в отчетном году | | | Результаты | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | | 10 | | |
|  | | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1 «Повышение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1.1.1** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования детям дошкольного возраста, проживающим на территории МО ГО "Сыктывкар".  Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  Рост удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования | | Достигнут показатель охвата детей дошкольного возраста с 1 года до 6 лет, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", на уровне 99,0%, из них: 96,8% дети, посещающие дошкольные группы, и 3,2% дети. посещающие консультационные центры в дошкольных образовательных организациях.  Достигнут показатель охвата детей от 2 месяцев до 3 лет на уровне 88,32%. 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет получают услугу дошкольного образования.  Для осуществления дошкольного образования и квалифицированной коррекции нарушений у детей с ОВЗ организована деятельность 53 групп компенсирующей направленности в 6 дошкольных образовательных организациях. В 53 дошкольных образовательных организациях обеспечена коррекционная работа с 911 детьми. Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования составил 97,0%. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.1.1**. Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Достигнуты плановые показатели выполнения муниципального задания за 2019 год. Муниципальное задание выполнено в полном объеме - в 95,5% ДОО, в целом выполнено - в 4,5% ДОО, не выполнивших муниципальное задание нет. Выполнение муниципального задания составило 100%. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 1.** Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям  (Отчет о выполнении муниципального задания) | | Консультант УДО Куликова С.С. |  | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.1.2.** Организация работы муниципальными образовательными организациями по обращению с твердыми коммунальными отходами | | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение выполнения условий по обращению с ТКО | | За отчетный 2019 год все подведомственные Управлению дошкольного образования организации выполнили все условия договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате организованной работы на 31.12.2019 год учреждения не имеют просроченной кредиторской задолженности перед региональным оператором ООО «Ухтажилфонд». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 2**  Обеспечение выполнения обязательств по заключенным договорам на вывоз ТКО (отчет по использованию субсидии на оплату услуг по обращению с ТКО) | | Консультант УДО Шаргородская Л.П. |  | ежеквартально |  | | 31.12.2019 | х | | х | | | | х | | |
| 2 | | **Основное мероприятие 1.1.2.** Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в полном объеме.  Рост удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования | | Достигнуто качество дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в полном объеме. Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования составляет 97%. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.2.1.** Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Достигнут показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за 2019 год на уровне 100% и составляет - 36 779 рублей.  1941 (98%) педагогических работников ДОО прошли курсы повышения квалификации в установленные законодательством сроки. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 3.** Соответствие средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми (Информация о соответствии средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми) | | Консультант УДО Славгородская Е.М. |  | ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 4.** Повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Информация о количестве педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 3 | | **Основное мероприятие 1.1.3.** Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | Достигнут показатель доли родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.3.1.** Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | Начальник отдела УДО Гуторова О.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В результате активной деятельности УДО и дошкольных образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей) детей данным правом воспользовались 49% семей. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 5.** Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования "О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях" (Информация о назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях" | | Начальник отдела УДО Гуторова О.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 4 | | **Основное мероприятие 1.1.4.** Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных образований | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Не учитывается | | Не учитывается | | | |  | | |
| 5 | | **Основное мероприятие 1.1.5.** Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования.  Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнут уровень обеспеченности объектами дошкольного образования, запланированный на 2019 год. Увеличилось количество мест в дошкольных образовательных организациях на 70 мест за счет выкупа помещений для размещения групп раннего возраста на первом этаже жилого здания, проводятся подготовительные работы по строительству 2 объектов дошкольного образования.  100% зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций имеют надлежащее техническое состояние | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.5.1.** Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году проведена привязка и прохождение государственной экспертизы проекта повторного применения по объекту "Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". Осуществляется выполнение этапа строительно-монтажных работ по данному объекту. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 6**  Привязка и прохождение государственной экспертизы проекта повторного применения по объекту "Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 7**  Выполнение этапа строительно-монтажных работ применения по объекту «Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | |  |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.5.2.** Разработка проектно – сметной документации на строительство детского сада в мкр.Кочпон-Чит | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году проведены мероприятия по разработке проектно – сметной документации на строительство детского сада в мкр.Кочпон-Чит и привязка проекта повторного применения по данному объекту. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 8**  Привязка проекта повторного применения по объекту «Строительство детского сада в мкр.Кочпон-Чит» | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.5.3.**  Приобретение помещения в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 20 мест (ул. Ветеранов, 12) | | Заместители начальника УДО Ганов М.И., Боровкова Н.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 20, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | | Приобретено помещение в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 20 мест (ул. Ветеранов, 12). (Муниципальный контракт от 21.12.2019 года, акт приемо - передачи от 21.12.2019). | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 9**  Приобретение помещения в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 20 мест (ул. Ветеранов, 12) (акт приемо – передачи) | | Заместители начальника УДО Ганов М.И., Боровкова Н.В. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.5.4.**  Приобретение помещения в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 50 мест (ул. Тентюковская, 475) | | Заместители начальника УДО Ганов М.И., Боровкова Н.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 50, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | | Приобретено помещение в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 50 мест (ул. Тентюковская, 475). Муниципальный контракт от 23.12.2019, акт приемо - передачи от 23.12.2019. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 10**  Приобретение помещения в жилом доме в г. Сыктывкаре для размещения дошкольной группы на 50 мест (ул. Тентюковская, 475) (акт приемо - передачи) | | Заместители начальника УДО Ганов М.И., Боровкова Н.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.5.5.** Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар Республики Коми | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 260, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | | Выполнена корректировка проекта планировки и межевания территории для размещения детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар Республики Коми. Выполнены инженерные изыскания для проектирования данного объекта. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 11**  Выполнение корректировки проекта планировки и межевания территории для размещения детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар Республики Коми | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. |  | 31.  12.  2019 |  | | 31.  12.  2019 | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 12**  Выполнение инженерных изысканий для проектирования детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар Республики Коми | | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. |  | 31.  12.  2019 |  | | 31.  12.  2019 | х | | х | | | | х | | |
| 6 | | **Основное мероприятие 1.1.6.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | | Достигнут охват 98,0% детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.6.1.** Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Коррекционно - развивающей работой охвачено 911 детей, в том числе 701 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 240 детей-инвалидов.  25% дошкольных образовательных организаций обеспечили доступ в здания детей с ограниченными возможностями здоровья в части оборудования пандусов и расширения дверей и путей передвижения.  В 2019 году проведены работы в МБДОУ №60. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 13.** Проведение работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья Проведение работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья (Акт выполненных работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 7 | | **Основное мероприятие 1.1.7.** Проведение противопожарных мероприятий | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание системы пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто. 70,0% муниципальных дошкольных образовательных организаций полностью соответствуют требованиям противопожарной безопасности. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.7.1.** Выполнение противопожарных требований, устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Обеспечено плановое исполнение противопожарных требований, устранение предписаний органов пожарного надзора, проведены следующие работы  - устройство вторых эвакуационных выходов в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - ремонт путей эвакуации в помещениях здания 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - замена дверей на путях эвакуации в помещениях здания 3 муниципальных дошкольных образовательных организаций,  - устройство пожарного проезда в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 14**  Проведение работ по устройству вторых эвакуационных выходов в 5 муниципальных дошкольных образовательных организаций (Акт выполненных работ по устройству вторых эвакуационных выходов) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 15**  Проведение работ по ремонту путей эвакуации в помещениях здания 4 муниципальных дошкольных образовательных организаций (Акт выполненных работ по ремонту коридоров с заменой горючей отделки) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 16**  Проведение работ по замене дверей на путях эвакуации в помещениях здания 3 муниципальных дошкольных образовательных организаций (Акт выполненных работ по замене дверей на путях эвакуации) | |  |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 17**  Проведение работ по устройству пожарного проезда в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по устройству пожарного проезда) | |  |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 8 | | **Основное мероприятие 1.1.8.** Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | | не учитывается | | | | нет | | |
| 9 | | **Основное мероприятие 1.1.9.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто. 100% зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций находятся в надлежащем техническом состоянии.  Увеличилось количество мест за счет переоборудования помещений в 4 действующих детских садах на 90 мест.  Повысился показатель доли дошкольных образовательных организаций, отвечающим требованиям антитеррористической безопасности, до 53%. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.9.1.** Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году проведен плановый текущий ремонт муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно графику. Проведены следующие виды работ:  - ремонт кровли в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - ремонт ограждения в 3 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - ремонт крылец в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации,  - ремонт пищеблока в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - ремонт пола в группе в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации,  - ремонт лестницы в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации,  - ремонт системы горячего водоснабжения в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - ремонт асфальтового покрытия на территории в 8 муниципальных дошкольных образовательных организациях ,  - замена окон в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - ремонт пристроенной веранды в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 18** Проведение работ по ремонту кровли в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту кровли) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 19** Проведение работ по ремонту ограждения в 3 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту ограждения) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 20** Проведение работ по ремонту крылец в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту крыльца) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 21** Проведение работ по ремонту пищеблока в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту пищеблока) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 22** Проведение работ по ремонту пола в группе в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ поремонту пола) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 23** Проведение работ по ремонту лестницы в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту лестницы) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 24** Проведение работ по ремонту системы горячего водоснабжения в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту системы горячего водоснабжения) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 25** Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории в 8 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия на территории ) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 26**  Проведение работ по замене окон в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по замене окон) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 27**  Проведение работ по ремонту пристроенной веранды в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту пристроенной веранды) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.9.2.** Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Выполнение плановых работ по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно графику | | Выполнены плановые работы по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно графику. Проведены работы:  - установка систем охранной сигнализации в 33 муниципальных дошкольных образовательных организациях,  - установка систем видеонаблюдения в 32 муниципальных дошкольных образовательных организациях.,  - установка домофонов в 10 муниципальных дошкольных образовательных организациях.\,  - ремонт ограждения в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 28**  Проведение работ по установке систем экстренного оповещения в 63 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по установке систем экстренногооповещения) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 29**  Проведение работ по установке систем охранной сигнализации в 33 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по установке систем охранной сигнализации) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 30**  Проведение работ по установке систем видеонаблюдения в 32 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по установке систем видеонаблюдения) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 31**  Проведение работ по установке домофонов в 10 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по установке домофонов) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 32**  Проведение работ по ремонту ограждения в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту ограждения) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.9.3.** Переоборудование помещений при проведении текущего ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций. | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Выполнение планового текущего ремонта муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно графику | | Проведено переоборудование помещений в 4 действующих детских садах на 90 мест (№17, 66, 74, 98). Для оснащения образовательного процесса приобретены основные средств и материальные запасы. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 33**  Переоборудование помещений при проведении текущего ремонта в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях с созданием 90 дополнительных мест(Акт выполненных работ) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 34**  Приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения групп в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях (реестр накладных на приобретение оборудования) | | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 10 | | **Основное мероприятие 1.1.10.** Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Повышение уровня охвата детей дошкольным образованием | | Не учитывается | | | | нет | | |
| 11 | | **Основное мероприятие 1.1.11.** Модернизация региональных систем дошкольного образования | | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение доступности качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | | Не учитывается | | | | нет | | |
| 12 | | **Основное мероприятие 1.1.12.** Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В., начальник отдела Гуторова О.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | Достигнуто. 100 % педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 35.** Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (отчет) | | Консультант УДО Славгородская Е.М. |  | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Задача 2 "Создание условий для повышения качества дошкольного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | **Основное мероприятие 1.2.1.** Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.  Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования.  Повышение качества дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" | | Достигнута эффективность деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения ФГОС ДО.  Внедрена персонифицированная модель повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. 97% педагогических и руководящих работников повысили свой профессиональный уровень 1 раз в три года. В 2019 году сетевым взаимодействием было охвачено 1225 человек. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.1.1.** Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | На 31.12.2019 года 60% педагогических работников в системе дошкольного образования имеют высшую и первую квалификационную категорию. В 2019 году аттестовано 251 педагогический работник, что составляет 12,7% от общего количества педагогов в отрасли. Из них на высшую квалификационную категорию 67 педагогических работников, на первую квалификационную категорию - 184 педагогических работника | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 36.** Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.1.2.** Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Обеспечено проведение 10 конкурсов профессионального мастерства, конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». Педагоги приняли активное участие в конкурсах профессионального мастерства регионального уровня: «Педагог – психолог», «Учитель – дефектолог», «Коми велӧдысь». Всего в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 15% педагогических работников.  В конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2019 году приняли участие 15 педагогических работников. Победителем признана воспитатель МАДОУ №107 Шмидт О.А. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 37.** Проведение конкурсов "Воспитатель года", "Лидер дошкольного образования". (Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства) | | Начальник отдела Коданева Е.Н. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.1.3.** Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Участие в работе Ресурсных центров не менее 65% педагогических и руководящих работников | | В 2019 году на базе Ресурсных центров обучено 1225 человек, что составляет 65% от общего состава обучающихся, в том числе 841 человек завершили обучение с сертификатами. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 38.** Организация работы Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций (Приказ Управления дошкольного образования "Об итогах сетевого взаимодействия муниципальных дошкольных образовательных организаций") | | Начальник отдела Коданева Е.Н. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 14 | | **Основное мероприятие 1.2.2.** Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание условий для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. Популяризация коми национальной культуры, реализация проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях по этнокультурному направлению.  Реализация образовательных потребностей населения в изучении коми языка | | Достигнуто. В 75% ДОО созданы в полном объеме условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.2.1.** Развитие деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования | | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И., начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Реализовано 18 проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях по этнокультурному направлению.  Реализована образовательная потребность населения в изучении коми языка в 20 ДОО. Ведется работа по популяризации и сохранению коми языка через организацию клуба выходного дня «Воспитываем билингвов», который посетили более 100 человек. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 39.** Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях программ (технологий) этнокультурной направленности. (Информация о реализации программ (технологий) этнокультурной направленности). | | Начальник отдела Коданева Е.Н. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 15 | | **Основное мероприятие 1.2.3.** Развитие системы поддержки талантливых детей | | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней | | Достигнуто. 72% детей приняли участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.3.1.** Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами | | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 учебном году проведено 45 общегородских мероприятий, в которых приняло участие 9920 детей, 418 педагогов, 2285 родителей из 71 дошкольной образовательной организации. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 40.** Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности. (Приказ Управления дошкольного утверждения "Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2017 год") | | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 16 | | **Основное мероприятие 1.2.4.** Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Заместители начальника УДО Мишарина Г.И., Ганов М.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Активная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах города, профилактика семейного неблагополучия | | Достигнуто. 100% ДОО активно пропагандируют безопасность поведения на улицах и дорогах города, профилактику семейного неблагополучия | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.4.1.**Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций реализуются планы (программы) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках профилактических операций «Внимание: ребенок в опасности» в 2019 году организованы и проведены:  - родительские собрания с участием представителей субъектов профилактики, в которых приняли участие более 350 семей;  - цикл познавательных, спортивных и др. мероприятий с детьми по ознакомлению с их правами с охватом более 5 000 детей старшего дошкольного возраста.  В муниципальных дошкольных образовательных организациях реализуется проект «Ответственное родительство». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 41.** Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. (Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.4.2.** Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В всех дошкольных образовательных организациях активно пропагандируют безопасность поведения на улицах и дорогах города. В 100% дошкольных образовательных организаций реализуются планы (программы) по профилактике детского дорожного травматизма: проводятся беседы, интерактивные игры, игры в мобильном автогородке и т.д. Также проводится совместная работа с УГИБДД МВД по и Республике Коми и по г. Сыктывкару в части проведения профилактических бесед, занятий, игр и консультаций с детьми, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  В 2019 году проведено 3 акции «Внимание, дети!» (июнь, сентябрь, ноябрь), спортивно - интеллектуальный праздник «Грамотный пешеход», общегородская акция «Дети - дорога - безопасность», конкурс «Безопасное колесико», Конкурс чтецов «Правила дорожные детям знать положено». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 42.** Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма (Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. |  | 31.  12.  2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | **Основное мероприятие 2.1.1.**Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Заместители начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.  Рост качества образования в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, созданием современной материально-технической базы, развитием профильного обучения.  Доступность услуг специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  Рост профессиональной компетентности педагогических кадров.  Удовлетворенность родителей качеством общего образования. Развитие этнокультурного компонента образования, рост количества учащихся, изучающих коми язык. | | Достигнуто. Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены общим образованием.  Результатом формирования муниципальной системы оценки качества образования является рост результатов ЕГЭ 2019 года как независимой оценки качества образования.  Результаты ЕГЭ в 2018 году свидетельствуют о высоком качестве образования в МО ГО «Сыктывкар»: − пятый год подряд 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара успешно справляются с ЕГЭ по русскому языку;  − в 2019 году доля выпускников, успешно справившихся с ЕГЭ по математике, составила 99,92%;  − увеличилась доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, на 0,07% в сравнении с 2018 годом и составило 99,92%.  В 2019 году 4 выпускника по результатам ЕГЭ набрали 100 баллов по 3 учебным предметам: русскому языку, физике, информатике.  109 выпускников по результатам ЕГЭ в 2019 году набрали от 90 до 100 баллов.  Получили медали «За особые успехи в учении» 93 выпускника 11-х классов, из них: 66 чел. – золото, 27 чел. – серебро.  В 2019-2020 учебном году профильным обучением на уровне среднего общего образования охвачено 2102 учащихся, что составляет 74% от общего количества учащихся 10-11 классов по 11 профилям обучения.  В 2019-2020 учебном году:  - общее количество учащихся, изучающих родной (коми) язык, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа составляет 23906 чел, или 75,5% от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:  - общее количество учащихся, изучающих коми язык, 7067 чел, или 22,3%, в том числе коми как родной язык изучают 92 учащихся (в прошлом учебном году - 68);  - количество учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности, составляет 16839 чел., или 53,2% («Край, в котором я живу», «Литературное чтение на русском языке», «История и культура Республики Коми», «Литература Республики Коми», «Экология севера», «География Республики Коми»).  Сравнение доли учащихся, изучавших предметы «родной коми язык», «коми язык как государственный», предметы этнокультурной направленности, связанные с историей, географией, литературой, культурой, традициями коми народа, в 2018-2019 учебном году с 2019-2020 учебным годом показывает, что в 2019-2020 учебном году имеется незначительный рост доли учащихся – с 75,3% до 75,5%.  В 2019-2020 учебном году увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых изучается коми язык как родно, с 5 до 8.  В муниципальных общеобразовательных организациях функционируют:  - 24 кабинета коми языка, краеведения (МОУ СОШ №1, 4, 11, 18, 24, 43, 27, 28, 30, 34, 15, 38, 16, 21, 22 (2 кабинета), 20, 33, 35, КНГ, РГ, Гинмзаия 1, Лицей 1),  - 8 краеведческих музеев (МОУ СОШ № 3, 21, 33, 35, 36, 43), в МОУ СОШ № 24 функционирует музей К.Ф.Жакова, в МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия")- музей А.Сидорова. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.1.**Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | Заместители начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. |  |  |  | |  |  | | В 2019 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ оказана 30897 учащимся в 37 общеобразовательных организациях. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 43.** Обеспечение функционирования 38 муниципальных общеобразовательных организаций (отчет о выполнении муниципальных заданий общеобразовательных организаций) | | Заместители начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М.  начальник отдела Порошкина О.В. |  | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.2.** Организация работы муниципальными образовательными организациями по обращению с твердыми коммунальными отходами | | Зам. начальника Скокова М.Н., Золотарчук О.М.  Начальник отдела Борисова С.В. |  |  |  | |  |  | | За отчетный 2019 год все муниципальные общеобразовательные организации выполнили условия договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате организованной работы на 31.12.2019 год учреждения не имеют просроченной кредиторской задолженности перед региональным оператором ООО «Ухтажилфонд». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 44**  Обеспечение выполнения обязательств по заключенным договорам на вывоз ТКО (отчет по использованию субсидии на оплату услуг по обращению с ТКО) | | Зам. начальника Скокова М.Н., Золотарчук О.М.  Начальник отдела Борисова С.В. |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 18 | | **Основное мероприятие**  **2.1.2**. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | | Зам. начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.  Рост качества образования в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, созданием современной материально-технической базы, развитием профильного обучения.  Удовлетворенность родителей качеством общего образования. Развитие этнокультурного компонента образования, рост количества учащихся, изучающих коми язык.  Рост профессиональной компетентности педагогических кадров. | | Достигнуто. Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены общим образованием.  Результатом формирования муниципальной системы оценки качества образования является рост результатов ЕГЭ 2019 года как независимой оценки качества образования.  Результаты ЕГЭ в 2019 году свидетельствуют о высоком качестве образования в МО ГО «Сыктывкар»: − пятый год подряд 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара успешно справляются с ЕГЭ по русскому языку;  − в 2019 году доля выпускников, успешно справившихся с ЕГЭ по математике, составила 99,92%;  − увеличилась доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, на 0,07% в сравнении с 2018 годом и составило 99,92%.  В 2019 году 4 выпускника по результатам ЕГЭ набрали 100 баллов по 3 учебным предметам: русскому языку, физике, информатике.  109 выпускников по результатам ЕГЭ в 2018 году набрали от 90 до 100 баллов.  Получили медали «За особые успехи в учении» 93 выпускника 11-х классов, из них: 66 чел. – золото, 27 чел. – серебро.  В 2019-2020 учебном году профильным обучением на уровне среднего общего образования охвачено 2102 учащихся, что составляет 74% от общего количества учащихся 10-11 классов по 11 профилям обучения.  В 2019-2020 учебном году:  - общее количество учащихся, изучающих родной (коми) язык, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа составляет 23906 чел, или 75,5% от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:  - общее количество учащихся, изучающих коми язык, 7067 чел, или 22,3%, в том числе коми как родной язык изучают 92 учащихся (в прошлом учебном году - 68);  - количество учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности, составляет 16839 чел., или 53,2% («Край, в котором я живу», «Литературное чтение на русском языке», «История и культура Республики Коми», «Литература Республики Коми», «Экология севера», «География Республики Коми»).  Сравнение доли учащихся, изучавших предметы «родной коми язык», «коми язык как государственный», предметы этнокультурной направленности, связанные с историей, географией, литературой, культурой, традициями коми народа, в 2018-2019 учебном году с 2019-2020 учебным годом показывает, что в 2019-2020 учебном году имеется незначительный рост доли учащихся – с 75,3% до 75,5%.  В 2019-2020 учебном году увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых изучается коми язык, как родной. Если в 2018-2019 учебном году было 5 школ: Коми национальная гимназия, школы № 1, 24, 26, 38, то в 2019-2020 учебном году это 8 общеобразовательных организаций: СОШ 1, 15, 21, 24,26, 36,38, КНГ.  Одним из условий успешного изучения учащимися коми языка является обеспечение необходимых условий преподавания коми языка в муниципальных общеобразовательных организациях.  В муниципальных общеобразовательных организациях функционируют:  - 24 кабинета коми языка, краеведения (МОУ СОШ №1, 4, 11, 18, 24, 43, 27, 28, 30, 34, 15, 38, 16, 21, 22 (2 кабинета), 20, 33, 35, КНГ, РГ, Гинмзаия 1, Лицей 1),  - 8 краеведческих музеев (МОУ СОШ № 3, 21, 33, 35, 36, 43), в МОУ СОШ № 24 функционирует музей К.Ф.Жакова, в МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия")- музей А.Сидорова. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.1.** Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Все 37 муниципальных общеобразовательных организаций приняты межведомственной комиссией к новому 2019-2020 учебному году | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 45.** Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.2.** Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Достигнуто. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году составила 41986,59 руб., что соответствует уровню средней заработной платы по Республике Коми | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 46.** Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми) | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. |  | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.3.** Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Общее количество приобретенных учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год - 78283 экз., в том числе муниципальными общеобразовательными организациями приобретено 59066 экз., от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми поступило 19217 экз. учебников. Муниципальные общеобразовательные организации МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 47**. Закупка учебников и учебных пособий | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.4.** Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году в 36 МОО, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего образования, созданы необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего, основного общего образования.  В пилотном режиме обеспечивается реализации федеральных государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования в 10 МОО (МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 25», МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 35», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «СОШ № 43», МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «Русская гимназия», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара).  Обеспечено открытие трех муниципальных «Точек роста», в рамках которых обеспечено обновление учебного оборудования по предметам «ОБЖ», технология и информатика. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 48.** Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в штатном режиме (Информация о соответствии условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего и основного общего образования) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.5.** Реализация проекта "Сетевая профильная школа" | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019-2020 учебном году профильным обучением на уровне среднего общего образования охвачено 2102 учащихся, что составляет 74% от общего количества учащихся 10-11 классов по 11 профилям обучения | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 49.** Участие в проекте "Сетевая профильная школа" не менее 50% общеобразовательных организаций (Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.6.** Реализация этнокультурного компонента образования: функционирование кабинетов коми языка с учетом современного учебного оборудования (компьютерного), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка, предметов этнокультурного компонента и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела УО Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019-2020 учебном году:  - общее количество учащихся, изучающих родной (коми) язык, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа составляет 23906 чел, или 75,5% от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:  - общее количество учащихся, изучающих коми язык, 7067 чел, или 22,3%, в том числе коми как родной язык изучают 92 учащихся (в прошлом учебном году - 68);  - количество учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности, составляет 16839 чел., или 53,2% («Край, в котором я живу», «Литературное чтение на русском языке», «История и культура Республики Коми», «Литература Республики Коми», «Экология севера», «География Республики Коми»).  Сравнение доли учащихся, изучавших предметы «родной коми язык», «коми язык как государственный», предметы этнокультурной направленности, связанные с историей, географией, литературой, культурой, традициями коми народа, в 2018-2019 учебном году с 2019-2020 учебным годом показывает, что в 2019-2020 учебном году имеется незначительный рост доли учащихся – с 75,3% до 75,5%.  В 2019-2020 учебном году увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых изучается коми язык, как родной. Если в 2018-2019 учебном году было 5 школ: Коми национальная гимназия, школы № 1, 24, 26, 38, то в 2019-2020 учебном году это 8 общеобразовательных организаций: СОШ 1, 15, 21, 24,26, 36,38, КНГ.  Одним из условий успешного изучения учащимися коми языка является обеспечение необходимых условий преподавания коми языка в муниципальных общеобразовательных организациях.  В муниципальных общеобразовательных организациях функционируют:  - 24 кабинета коми языка, краеведения (МОУ СОШ №1, 4, 11, 18, 24, 43, 27, 28, 30, 34, 15, 38, 16, 21, 22 (2 кабинета), 20, 33, 35, КНГ, РГ, Гинмзаия 1, Лицей 1),  - 8 краеведческих музеев (МОУ СОШ № 3, 21, 33, 35, 36, 43), в МОУ СОШ № 24 функционирует музей К.Ф.Жакова, в МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия")- музей А.Сидорова. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 50.** Функционирование кабинетов коми языка с учетом современного учебного оборудования (компьютерного), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка, предметов этнокультурного компонента и литературы Республики Коми (Отчеты общеобразовательных организаций об использовании кабинета коми языка и этнокультурного компонента в образовательном процессе) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.7.** Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году обеспечено плановое повышение квалификации педагогических работников по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования. МОО обеспечивается повышение квалификации педагогов один раз в три года. В МУДПО «ЦРО» обеспечено повышение квалификации 520 работников МОО по вопросам реализации Основных образовательных программ. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 51.** Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е.,Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 19 | | **Основное мероприятие**  **2.1.3**. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Соответствие условий жизнедеятельности общеобразовательных организаций установленным нормативам | | Достигнуто. Обеспечено функционирование 100 % муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.  В период подготовки к 2019-2020 учебному году обеспечена приемка 100 %муниципальных общеобразовательных организаций межведомственной комиссией АМО ГО «Сыктывкар».  В рамках мероприятий по программе продолжена работа по созданию безопасных и комфортных условий обучения в муниципальных образовательных организациях. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.1.** Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Все 38 МОО приняты межведомственной комиссией к новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних условиях. Проведены ремонтные работы: ремонт инженерных сетей, систем ХВС, ГВС, санузлов - 23 МОО, ремонт системы электроосвещения -23 МОО,  ремонт и замена оконных блоков - 15 МОО; ремонт системы вентиляции -2 МОО, ремонт теплового узла, системы отопления - 6 МОО, ремонт и укрепление стен зданий, запасных выходов, отмостки - 12 МОО. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 52.** Проведение ремонтных работ (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.2.** Обустройство территорий муниципальных образовательных организаций, в том числе асфальтирование | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Выполнены работы по асфальтированию территории МОУ "СОШ № 15" | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 53.** Асфальтирование территорий образовательных организаций (информация о выполненных работах) | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.4.** Приобретение оборудования для оснащения пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году приобретено оборудование для пищеблоков 33 МОО. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 54.** Приобретение оборудования для оснащения пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.5.** Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году проведен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций:  - установлены турникеты в 28 МОО,  - установлены домофоны в 15 МОО,  - произведена установка и дооборудование системы видеонаблюдения в 32 МОО,  - установлено ограждение территории в 5 МОО,  - произведен монтаж системы уличного освещения в 10 МОО,  - установлен пост охраны в 27 МОО.  - установлена охранная сигнализация в 36 МОО | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 55.** Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций (Информация о выполненных работах) | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.6.** Создание новых ученических мест | | Зам. начальника Котелина Н.Е.,  Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Проведен ремонт и закупка оборудования здания МАОУ "СОШ № 4" по адресу: ул. К.Маркса,223а, помещения по адресу: ул. Орджоникидзе,44. Создано 100 новых ученических мест | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 56.** Проведение ремонтных работ и оснащение новых помещений | | Зам. начальника Котелина Н.Е.,  Золотарчук О.М. |  | 1 полугодие |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 20 | | **Основное мероприятие 2.1.4.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | Зам. начальника Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | |  | Обустройство пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях | | Не учитывается в связи с отсутствием финансирования | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 57.** Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 21 | | **Основное мероприятие 2.1.5.** Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | x | 01.01.2019 | 31.12.2019 | |  | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения | | Достигнуто. В муниципальных общеобразовательных организациях организовано питание учащихся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МО ГО «Сыктывкар» | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.5.1.** Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М |  |  |  | |  |  | | 100 % учащихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 58**. Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.5.2.** Обеспечение одноразового горячего питания на уровне основного общего и среднего общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях в день посещения учебных занятий | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | За счет средств бюджета организовано питание учащихся 5-11 классов:  - состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере,  -детей граждан, погибших при исполнении воинского долг,  -из семей, находящихся в социально-опасном положении. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 59.** Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 22 | | **Основное мероприятие 2.1.6.** Проведение противопожарных мероприятий | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание безопасных условий жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций | | На 31.12.2019 неисполненные предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по РК в муниципальных образовательных организациях отсутствуют. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.6.1.** Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Управлением образования составлен план проведения ремонтных работ при подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году с учетом создания необходимых условий для устранения нарушений требований пожарной безопасности. Все позиции плана выполнены. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 60.** Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора (Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. |  | 1 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.6.2.** Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году общее количество предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по РК составило 5 предписаний (29 пунктов) в 5 муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» (МОУ ООШ № 34, МОУ СОШ № 20, МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ №4), все 29 пунктов предписаний (100%) выполнены в полном объеме в установленные сроки. Из них выполнены:  -в рамках Сводного плана мероприятий по противопожарной безопасности за 2019 год – 5 пунктов;  - в рамках ремонтных работ и других мероприятий – 13 пунктов;  - мероприятия, не требующие финансирования – 11 пунктов. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 61.** Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. |  | 30.09.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 23 | | **Основное мероприятие 2.1.7.** Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | Достигнуто. Во всех 37 общеобразовательных организациях разработаны программы энергосбережения. С целью повышения энергоэффективности и экономии энергоресурсов проведены мероприятия: замена люминесцентных светильников на светодиодные- в 28 МОО, замена деревянных оконных блоков на пластиковые – в 20 МОО. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.7.1.** Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | | Консультант Меньшикова Т.С. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 6 МОО проведен ремонт теплоузлов, системы отопления, водоснабжения, в 15 МОО отремонтированы и заменены оконные блоки. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 62.** Проведение работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | | Консультант Меньшикова Т.С. |  | 30.09.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.7.2.** Обеспечение своевременной разработки (1 раз в пять лет) энергетических паспортов общеобразовательных организаций | | Консультант Меньшикова Т.С. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Во всех 37 муниципальных общеобразовательных организациях имеются энергетические паспорта | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 63.** Разработка энергетических паспортов (Информация о наличии паспортов) | | Консультант Меньшикова Т.С. |  | 30.09.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 24 | | **Основное мероприятие 2.1.8.** Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселкахгородского типа | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | Достигнуто.100 % педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на предоставление мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 64.** Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | | Консультант Кислякова М.Н. |  | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | Задача 2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 25 | | **Основное мероприятие 2.2.1.** Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Снижение показателя сменности обучения | | Не учитывается | | | |  | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.1.** Разработка проектно-сметной документации на строительство школ | | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Не учитывается | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 65**. Разработка ПСД "Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" (информация) | | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 26 | | **Основное мероприятие 2.2.2.** Строительство и реконструкция объектов общего образования | | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Не достигнуто.  Выполнение первого этапа строительно- монтажных работ осуществлено на 75,6%.  Завершение работ планируется в 1 квартале 2020 года | | | | Нарушение производителями строительных материалов сроков поставки; нехватка трудовых ресурсов для субподрядных работ; аномально-неблагоприятные погодные условия, которые невозможно было спрогнозировать | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.2.1.** Строительство школ или приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества | | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Не достигнут.  Выполнение первого этапа строительно- монтажных работ осуществлено на 75,6%.  Завершение работ планируется в 1 квартале 2020 года | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 66.** Выполнение первого этапа строительно-монтажных работ по объекту Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т Краснозатонский г. Сыктывкар Республики Коми (информация) | | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 27 | | **Основное мероприятие 2.2.3.** Модернизация региональных систем общего образования | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, создание информационно-образовательной среды муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов | | Достигнуто. Муниципальные общеобразовательные организации МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году обеспечены современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов, учебниками по всем предметам учебного плана. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.3.1.** Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Общее количество приобретенных учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год составляет 78283 экземпляров, в том числе муниципальными общеобразовательными организациями приобретено 59066 экз., от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми поступило 19217 экземпляров учебников в соответствии в заявками муниципальных общеобразовательных организаций. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 67. Приобретение** учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов (Информация о закупке) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 28 | | **Основное мероприятие 2.2.4.** Развитие муниципальной системы оценки качества образования | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена.  Взаимосвязь уровня заработной платы педагогических кадров и руководителей муниципальных образовательных организаций с эффективностью деятельности. | | Достигнуто. Результатом формирования муниципальной системы оценки качества образования является рост результатов ЕГЭ 2019 года как независимой оценки качества образования.  Результаты ЕГЭ в 2019 году свидетельствуют о высоком качестве образования в МО ГО «Сыктывкар»: − пятый год подряд 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара успешно справляются с ЕГЭ по русскому языку;  − в 2019 году доля выпускников, успешно справившихся с ЕГЭ по математике, составила 99,92%;  − увеличилась доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, на 0,07% в сравнении с 2018 годом и составило 99,92%.  В 2019 году 4 выпускника по результатам ЕГЭ набрали 100 баллов по 3 учебным предметам: русскому языку, физике, информатике.  109 выпускников по результатам ЕГЭ в 2018 году набрали от 90 до 100 баллов.  Получили медали «За особые успехи в учении» 93 выпускника 11-х классов, из них: 66 чел. – золото, 27 чел. – серебро. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.4.1.** Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2018-2019 учебном году среди учащихся 9 и 11 классов проведено 13 диагностических работ, в том числе:  -7 диагностических работ по математике;  -4 диагностических работ по русскому языку;  - 1 пробное итоговое сочинение;  - 1 пробное итоговое собеседование.  Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.08.2018 № 645 «Об утверждении новой редакции Дорожной картой по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2018-2019 учебном году»  В первом полугодии 2019-2020 учебного года проведено  - 2 диагностическая работа в формате ОГЭ по математике для учащихся 9 классов,  - 2 диагностическая работа в формате ЕГЭ по математике для учащихся 11 классов,  - 1 диагностическая работа в формате ОГЭ по русскому языку для учащихся 9 классов,  - 1 диагностическая работа в формате ЕГЭ по русскому языку для учащихся 11 классов,  -1 пробное итоговое собеседование для учащихся 9 классов,  -1 пробное итоговая сочинения для учащихся 11 классов,  - 1 диагностическая работа по математике для учащихся 5-8, 10- классов,  - 1 диагностическая работа по русскому языку для учащихся 5-8, 10- классов.  Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12 сентября 2019 года № 623 «Об утверждении Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году».  Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.09.2019 г № 643 «Об организации и проведении стартового мониторинга образовательных достижений по учебным предметам «Математика», «Русский язык» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 – 2020 учебном году». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 68.** Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике (Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. |  | 3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.4.2.** Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, во всероссийских проверочных работах | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году обеспечено участие учащихся 9 и 11 классов в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  Учащиеся 4-7, 10-11 классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 69.** Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации на территории МО ГО "Сыктывкар") | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. |  | 2,3 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.4.3.** Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В 2019 году три МОО являлись участниками республиканского проекта «Эффективная школа» (МАОУ «СОШ № 33», МОУ «СОШ № 15» - школы с низкими результатами ЕГЭ, МАОУ «СОШ № 35» - школа лидер»). Являются призерами республиканского конкурса программ перевода в эффективный режим функционирования. Приказ МО и науки РК от 15.04.2019 г. № 393.  МОО принимают участие в муниципальных диагностических работах (информация п. 51). Результаты мониторинга учебных достижений учащихся сравнимы со средними показателями по МОО. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 70.** Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена (Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 29 | | **Основное мероприятие 2.2.5.** Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | | Начальник управления образования Бригида О.Ю., начальник отдела Первакова О.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Достигнуто. На 31.12.2019 общее количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших процедуру аттестации, составило 257 человек, из них установлена:  - высшая квалификационная категория – 100 педагогическим работникам, 38,9 % от числа аттестованных; - первая квалификационная категория – 157 педагогическим работникам, 61,1 % от числа аттестованных | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.5.1.** Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | На 31.12. 2019 года общее количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших процедуру аттестации, составило 257 человек. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 71**. Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.5.2.** Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В период с 23 января по 4 марта 2019 года проведен VII муниципальный конкурс молодых учителей «Педагогический дебют».  В VII муниципальном конкурсе молодых учителей «Педагогический дебют» приняло участие 15 учителей из 11 муниципальных общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №31» г.Сыктывкара, МОУ «ООШ №34» г.Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 35», МАОУ «СОШ № 38», МАОУ «Женская гимназия», МОУ КНГ.  В период с 11 по 26 февраля 2019 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России».  В 2019 году в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» приняли участие 12 учителей из 12 муниципальных общеобразовательных организаций: МОУ «НОШ №6», МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №31» г.Сыктывкара, МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Русская гимназия», МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина», МОУ КНГ, МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 72.** Проведение конкурсов "Учитель года", "Самый классный классный", "Педагогический дебют" (Приказы управления образования об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 01.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.5.4.** Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В течение 2019 года проведен комплекс актуальных методических мероприятий для молодых учителей.  В январе 2019 года проведены курсы повышения квалификации для молодых учителей «Технологии организации учебной деятельности», обучение прошло 25 молодых учителей.  В период с 30 сентября по 30 октября 2019 года проведен муниципальный конкурс «Наставник года». В конкурсе приняло участи 7 команд муниципальных общеобразовательных организаций. в состав которых входили наставники и молодые учителя.  В ноябре- декабре 2019 года проведены конкурсы «Лучший урок на уровне начального общего образования», «Лучший урок родного (русского) языка» , в конкурсах приняли участие 15 молодых учителей.  В рамках деятельности городских методических объединений для молодых учителей организована работа «Клуба молодых классных руководителей», «Объединения молодых учителей информатики», проведено за 2019 год более 15 тематических заседаний по вопросам разработки конкретных планов работы классного руководителя, использования цифровых ресурсов в работе учителя.  В целях развития содержания и форм наставнической деятельности в образовательных организациях в течение 2019 года проведены мастер-классы и практикумы для молодых учителей по разработке технологических карт уроков, подготовке дидактических материалов к уроку, организации оценочной деятельности учителя на уроке.  В феврале 2019 года прошел муниципальный конкурс молодых учителей «Педагогический дебют». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 73.** Проведение методических мероприятий для молодых учителей (Информация МУ ДПО "ЦРО") | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.5.5.** Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Рост количества педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями. | | В 2019 году обеспечена деятельность 29 городских методических объединений учителей русского языка и литературы, технологии (технический труд),математики, изобразительного искусства, черчения, мировой художественной культуры, информатики, истории, коми языка,физической культуры, химии, биологии, астрономии, географии, физики, английского языка, экологии, технологии,основ религиозной культуры и светской этики, музыки, ответственных за профориентационную работу, классных руководителей, преподавателей-организаторов ОБЖ, библиотекарей, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, руководителей школьных музеев, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов.  22 муниципальные образовательные организации являются базовыми площадками по организации деятельности по актуальном направлениям реализации ФК ГОС, ФГОС ОО. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 74.** Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников (Отчет МУ ДПО "ЦРО" об организации работы профессиональных сообществ учителей) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие условий для успешной самореализации детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | **Основное мероприятие 3.1.1.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Удовлетворение образовательных потребностей учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в обучении по дополнительным образовательным программам. | | Достигнуто. В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в обучении по дополнительным образовательным программам реализуются дополнительные образовательные программы по 6 направленностям. В 789 объединениях занимается 19 627 учащихся | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.1.1.** Обеспечение реализация мероприятий по выполнению муниципальными образовательными организациями дополнительного образования и учреждением по организации работы с молодежью муниципальных заданий | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Обеспечено функционирование 9 организаций дополнительного образования. Общий охват учащихся в рамках выполнения муниципального задания более 20000 человек, в том числе в рамках персонифицированного финансирования. Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов составило 5800 договоров. Показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены.  По итогам 2019 года показатели значений объема соответствует календарному плану проведения мероприятий МАУ «Молодежный центр».  Качество муниципальной работы определяется показателями: долей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной добровольческой деятельностью и мероприятиями, направленными на развитие гражданской активности и формирования здорового образа жизни и удовлетворенностью молодежи организацией мероприятий (смотров, конкурсов, туристских слетов, открытых концертов и форумов).  Отклонений параметров фактически предоставляемых муниципальным учреждением работ от требований, установленных муниципальным заданием, не имеется. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 75.** Обеспечение функционирования муниципальных организаций дополнительного образования и учреждения (отчет о выполнении муниципальных заданий) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальник отдела Аюгова М.М. |  | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 76.** Обеспечение функционирования муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальник отдела Аюгова М.М. |  | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 77.** Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме (Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения) | | Начальник отдела Первакова О.В. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 78**. Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Первакова О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.1.2.** Организация работы муниципальными образовательными организациями по обращению с твердыми коммунальными отходами | | Зам. начальника Золотарчук О.М.,  начальник отдела Борисова С.В. |  |  |  | |  |  | | За отчетный 2019 год все муниципальные организации дополнительного образования выполнили условия договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате организованной работы на 31.12.2019 год учреждения не имеют просроченной кредиторской задолженности перед региональным оператором ООО «Ухтажилфонд». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 79**  Обеспечение выполнения обязательств по заключенным договорам на вывоз ТКО (отчет по использованию субсидии на оплату услуг по обращению с ТКО) | | Зам. начальника Золотарчук О.М.,  начальник отдела Борисова С.В. |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 31 | | **Основное мероприятие 3.1.2.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание безопасных условий жизнедеятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | | Достигнуто. Обеспечено функционирование 9 муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с требованиями противопожарного и, санитарно-эпидемиологического законодательства. В период подготовки к 2019-2020 учебному году обеспечена приемка 100 % муниципальных организаций дополнительного образования межведомственной комиссией АМО ГО «Сыктывкар» | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.2.1.** Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | |  | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 80.** Проведение ремонтных работ (Информация о проведении ремонтных работ) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е. |  | 31.10.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.2.3.** Реализация народного проекта в сфере образования, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М. |  |  | 01.04.2019 | | 31.08.2019 |  | | В 2019 реализован народный проект в сфере образования, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет»- «Республика в кадре» – создание детской телестудии», организация - МАУДО "ДТДиУМ". Общая сумма реализации проекта -500,0 тыс. руб. ( в т.ч. вклад юридических и физических лиц 25,0 тыс. руб) Приобретено оборудование для оснащения фотостудии | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 81**  Приобретение оборудования (Информация об использовании субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М. |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.2.2**. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных организаций дополнительного образования | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М. |  |  |  | |  |  | | В 2019 году проведен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций:  - установлены турникеты в 2 МОО ДО,  - установлены домофоны в 6 МОО ДО,  - произведена установка и дооборудование системы видеонаблюдения в 9 МОО,  - установлена охранная сигнализация в 2 МОО ДО | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 82**  Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных организаций дополнительного образования (Информация о выполненных работах) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М. |  |  |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 32 | | **Основное мероприятие 3.1.3.** Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди молодежи | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика». Организация взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара.  Реализация проектов патриотической направленности: «Я- гражданин России», «Лидер 21 века»; «Серебряная штормовка», «Академия лидерского мастерства», конкурс школьных средств массовой информации, конкурс молодежных активистов «Молодые лица».  Рост социальной активности молодежи. | | Достигнуто. На территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляют деятельность 18 молодежных движений и организаций, из них 12 являются Региональными общественными организациями, 6 движений являются муниципальными:  - два детских общественных движения СГОДДиМ «Смена» и ЭРОДДиМ «Ребячья Республика» (количество участников – более 5 500 чел.);  - Муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (более 750 чел.);  - муниципальный штаб Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» (1400 чел.);  - местное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» (более 3 500 чел., вовлечены в деятельность движения – более 8000);  - волонтерские отряды и объединения в муниципальных образовательных организациях (более 3500 чел.).  С целью координации деятельности волонтерских объединений и движений города, создания условий для реализации прав граждан на добровольное участие в решении социально значимых вопросов, общественных объединений, местных сообществ на базе МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» функционирует Центр развития волонтерства г. Сыктывкара,  Ежегодно увеличивается число социально активных граждан, которые по собственной инициативе участвуют в добровольческих акциях и проектах. Волонтеры ежегодно принимают участие и реализуют добровольческие инициативы: сотрудничают с учреждениями здравоохранения (Детская республиканская больница), социальными учреждениями (Тентюковский дом-интернат, Кочпонский психоневрологический интернат), иными учреждениями – библиотеками, приютами и домами культуры. Реализуют значимые акции и мероприятия, такие как «Шкатулка мужества», «Шарики добра», «Малышу во благо», принимают участие в республиканских и муниципальных конкурсах: «Лидер года», «Я-Гражданин России», «Добровольческий поступок» (реализация социальных проектов), конкурс «Доброволец Республики Коми».  Для решения задач патриотического воспитания, профилактики экстремистских проявлений среди молодежи функционирует Центр военно-патриотического воспитания. Общий охват участников мероприятий и акций, организованных Центром военно-патриотического воспитания в 2019 году, составил более 20 тысяч человек.  В соответствии с Методическими рекомендациями по исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы, утвержденными Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, с целью формирования единого подхода и повышения качества деятельности в рамках мероприятий по вопросам комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз в образовательных организациях и центрах дополнительного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» были приняты дополнительные меры по организации и проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.  Для учащихся 13-18 лет в течение 2019 года проводились информационно-просветительские встречи с участием представителей АТК, УФСБ, сотрудниками Центра противодействию экстремизму МВД Республики Коми, тематические классные часы учащихся, мероприятия с участием представителей диаспор и этносов, проживающих в республике. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.3.1.** Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит Сыктывкарский штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В рамках деятельности муниципального штаба проводятся Всероссийские акции патриотической направленности: Дни единых действий, акция «Подвези ветерана», гражданская инициатива «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», исторические молодежные квесты «Битва за Сталинград», «Битва за Кавказ», акция «Дерево памяти». Общий охват участников акций составляет более 25 000 человек.  В рамках направлений работы Волонтеров Победы в городе Сыктывкаре в 2019 году проходили мероприятия: всероссийские исторические квесты для учащихся и студентов, Уроки Победы, Уроки Моей истории. Проведено 50 уроков мужества для учащихся муниципальных образовательных организаций. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 83.** Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях (Информация об участии) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 84.** Проведение мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.3.2.** Развитие деятельности клубных объединений | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М.., Скокова М.Н.. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В целях вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта на базах 28 муниципальных образовательных организаций организована деятельность школьных спортивных клубов с общим охватом более 4,5 тысяч участников. Школьные спортивные клубы организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", формируют команды по видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, мини - футбол, волейбол, баскетбол, стрельба, футбол, волейбол, баскетбол, восточные единоборства, плавание, лыжи, аэробика) и обеспечивают их участие в соревнованиях различного уровня (школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских). Ежегодно проводится муниципальный этап Республиканского конкурса на лучшую организацию работы среди школьных спортивных клубов.  На постоянной основе обеспечена деятельность 5 клубных формирований на базе МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара» с целью организации досуга молодежи от 14 до 30 лет: туристический клуб "Tourist Centr" , фотоклуб "Вспышка" - поисковый отряд «Весна Победы», клуб туристской песни "Нодья", клуб молодых мам "Орбита" . | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 85.** Обеспечение деятельности клубных объединений (Информация о деятельности клубных объединений) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 86.** Обеспечение деятельности отрядов Российского движения школьников (Информация о деятельности РДШ) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 87.** Обеспечение деятельности военно-патриотических клубов (Информация о деятельности клубов, объединений) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.3.3.** Содействие формированию и работе клуба молодых учителей муниципальных общеобразовательных организаций | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В течение 2019 года в рамках Клуба молодых учителей обеспечена деятельность Клуба молодых классных руководителей, Клуба молодых учителей информатики, творческих групп молодых учителей русского и коми языков, литературы, истории, математики, географии и биологии, физики и химии.  В рамках деятельности городских методических объединений для молодых учителей в течение 2019 года проведено 29 открытых уроков , в том числе по освоению технологий организации учебной деятельности, по освоению интерактивной физики, платформы «Учи.Ру».  В рамках повышения квалификации учителей по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации для молодых учителей проведено 15 практикумов по разработке уроков и контрольных - измерительных материалов. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 88.** Проведение не менее 10 открытых уроков, семинаров, мастер-классов для молодых учителей (Информация о работе Клуба молодых учителей) | | Директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.3.4.** Реализация социально значимых проектов | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В целях вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта на базах 28 муниципальных образовательных организаций организована деятельность школьных спортивных клубов с общим охватом более 4,5 тысяч участников. Школьные спортивные клубы организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", формируют команды по видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, мини - футбол, волейбол, баскетбол, стрельба, футбол, волейбол, баскетбол, восточные единоборства, плавание, лыжи, аэробика) и обеспечивают их участие в соревнованиях различного уровня (школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских). Ежегодно проводится муниципальный этап Республиканского конкурса на лучшую организацию работы среди школьных спортивных клубов.  На постоянной основе обеспечена деятельность 5 клубных формирований на базе МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара» с целью организации досуга молодежи от 14 до 30 лет: туристический клуб "Tourist Centr" , фотоклуб "Вспышка", поисковый отряд «Весна Победы», клуб туристской песни "Нодья", клуб молодых мам "Орбита" . | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 89.** Проведение конкурса проектов молодежных инициатив (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар») | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.3.5.** Организация взаимодействия детских и молодежных общественных объединений социально активной молодежи; разработка и реализация плана совместных действий | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» продолжает сотрудничать с Коми региональным отделением «Российских студенческих отрядов». Представители студенческих отрядов включаются в деятельность муниципального штаба, помогая организовывать квесты, патриотические акции. Пилотные площадки ОГДЮО «Российское движение школьников» в Республике Коми регулярно принимают участие в мероприятиях, организуемых муниципальным штабом в Сыктывкаре. Совместно с Общероссийским Народным Фронтом Республики Коми реализуются социальные проекты. Организовано тесное взаимодействие с Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина и МАУК «Дом развития культуры и искусства», Дворец творчества детей и учащейся молодежи в рамках проведения патриотических акций и мероприятий на территории города.  Ежегодно увеличивается число социально активных граждан, которые по собственной инициативе участвуют в добровольческих акциях и проектах. С целью координации деятельности волонтерских объединений и движений города, создания условий для реализации прав граждан на добровольное участие в решении социально значимых вопросов, общественных объединений, местных сообществ на базе МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» функционирует Центр развития волонтерства г. Сыктывкара.  В 2019 году на территории МО ГО «Сыктывкар» действовал 51 волонтерский отряд: 36 отрядов в школах и центрах дополнительного образования, 1 отряд ВОД «Волонтёры Победы», Добровольческое объединение культурного волонтёрства «КУЛ», Серебряные волонтёры, 11 отрядов на базе средних профессиональных учебных заведений и 1 отряд в КРАГСиУ, охват составил более 2400 человек в возрасте от 7 до 70 лет.  Центр сотрудничает с Российским движением школьников Республики Коми, Юнармией, общественным движением «Волонтеры-медики», Серебряными волонтерами, Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».  Волонтеры ежегодно принимают участие и реализуют добровольческие инициативы: сотрудничают с учреждениями здравоохранения (Детская республиканская больница), социальными учреждениями (Тентюковский дом-интернат, Кочпонский психоневрологический интернат), библиотеками, приютами и домами культуры. Реализуются акции и мероприятия: «Шкатулка мужества», «Шарики добра», «Малышу во благо».  Принимают участие в республиканских и муниципальных конкурсах: «Лидер года», «Я-Гражданин России», «Добровольческий поступок» (реализация социальных проектов), конкурс «Доброволец Республики Коми». | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 90.** Проведение молодежных форумов, слетов, экспедиций (информация) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 91.** Обеспечение деятельности детской общественной организации "Смена" и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи "Ребячья республика" (информация о деятельности детской общественной организации "Смена" и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи "Ребячья республика") | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 33 | | **Основное мероприятие 3.1.4.** Проведение противопожарных мероприятий | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание безопасных условий жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений | | Достигнуто. Все образовательные организации обеспечены первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с системами оповещения о пожаре, световыми указателями. Все системы АПС муниципальных образовательных учреждений выведены на пульт ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.4.1.** Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Предписания Госпожнадзора в организациях дополнительного образования отсутствуют. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 92.** Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (информация о проделанной работе) | | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. |  | 30.09.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 34 | | **Основное мероприятие 3.1.5.** Осуществлениегосударственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | Достигнуто. 100 % педагогических работников МОО дополнительного образования, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на получение мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 93.** Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | | Консультант Кислякова М.Н. |  | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 35 | | **Основное мероприятие 3.1.6.** Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Во исполнение поручений «майских» указов Президента Российской Федерации достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | | Достигнуто. По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования управления образования составила 38415,2 руб. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.6.1.** Обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования управления образования в 2019 году составила 43823 руб. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 94**  Обеспечение уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования в размере 38399 рублей (Информация о средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования) | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. |  | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 36 | | **Основное мероприятие 3.1.7.** Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Борисова С.В., зам. начальника отдела Геллерт Е.Е. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» | | Достигнуто. Внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Создан муниципальный опорный центр на базе МАУДО «ДТДиУМ». Участниками проекта (сертификаты учёта) стали 114 муниципальных организаций. 15 организаций-поставщиков образовательных услуг предоставляют услуги в рамках системы персонифицированного финансирования, из них: 9 муниципальных организаций дополнительного образования, 6 НКО.  На территории МО ГО «Сыктывкар» выдано 29026 сертификатов дополнительного образования, доля детей в муниципальном образовании, получивших сертификаты дополнительного образования, составляет 59% от общего количества детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования в I полугодии 2019 года составил 4008,7 руб., во II полугодии 2019 года – 3240, 00 руб.  В навигаторе komi.pfdo.ru. в свободном доступе для потребителей образовательных услуг организациями- поставщиками услуг загружены дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы:  - в реестре сертифицированных программ – 108 программ;  - в реестре бюджетных программ - 893 программы, из них: предпрофессиональных- 33, значимых - 153, общеразвивающих –707;  - в реестре платных программ – 197 программ.  Наиболее востребованными являются программы технической направленности - 9%, социально - педагогической направленности -13%, спортивной направленности -19%, художественной направленности - 52%. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.7.1.** Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Борисова С.В., зам. начальника отдела Геллерт Е.Е. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Создан муниципальный опорный центр на базе МАУДО «ДТДиУМ». Участниками проекта (сертификаты учёта) стали 114 муниципальных организаций, 15 организаций-поставщиков образовательных услуг предоставляют услуги в рамках системы персонифицированного финансирования, из них: 9 муниципальных организаций дополнительного образования (уменьшение в связи с реорганизацией), 6 НКО.  На территории МО ГО «Сыктывкар» выдано 29 026 сертификатов дополнительного образования, доля детей в муниципальном образовании, получивших сертификаты дополнительного образования, составляет 59% от общего количества детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования в I полугодии 2019 году составил 4008,7 руб., во II полугодии 2019 года – 3240, 00 руб.  В навигаторе komi.pfdo.ru. в свободном доступе для потребителей образовательных услуг организациями- поставщиками услуг загружены дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы:  - в реестре сертифицированных программ – 108 программ;  - в реестре бюджетных программ - 893 программы, из них: предпрофессиональных- 33, значимых- 153, общеразвивающих –707;  - в реестре платных программ – 197 программ.  Наиболее востребованными являются программы технической направленности - 9%, социально - педагогической направленности -13%, спортивной направленности -19%, художественной направленности - 52%. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 95.** Проведение мероприятий по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Борисова С.В., зам. начальника отдела Геллерт Е.Е. |  | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | Задача 2. Развитие и модернизация муниципальной системы дополнительного образования и воспитания | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 37 | | **Основное мероприятие 3.2.1.** Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Обеспечение участия учащихся в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней.  Повышение престижа успешной учебной, творческой деятельности. | | Достигнуто. В МО ГО «Сыктывкар» сформирована и действует система поддержки и развития талантливых детей и молодёжи, созданы условия для включения одарённых детей в социально-значимую разнообразную проектно-исследовательскую деятельность.  На базах муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» осуществляет деятельность муниципальный центр по поддержке и развитию одаренных детей.  Успешно реализуются муниципальные проекты: «Межшкольные сетевые проекты», «Интеллектуальный марафон», фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», городская спартакиада школьников, Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах и олимпиадах, составила 55,5 %.  В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования в 2019 году проведён конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование» по номинациям: «Я - автор», «Вокального исполнительства», театральных  и хореографических коллективов, выставок декоративно-прикладного творчества.  На территории МО ГО «Сыктывкар» действует система поддержки талантливых детей и молодёжи. По итогам 2019 года 147 учащихся стали стипендиатами главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации; 100 учащихся стали стипендиатами ООО «Лузалес». | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.1.1.** Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам приняли участие 102 учащихся 9-11 классов МОО. 31 (30,4 %) участник регионального этапа стали победителями и призерами, 10 из них приняли участие в заключительном этапе ВСОШ и стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и немецкому языку. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 96.** Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 2 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.1.2.** Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | 21 июня 2019 года в концертном зале администрации МО ГО «Сыктывкар» состоялась торжественная церемония чествования выпускников - медалистов «Под парусом успеха!» Медали «За особые успехи в учении» Российской Федерации и серебряные медали «За особые успехи в учении» Республики Коми получили 92 выпускника муниципальных общеобразовательных организаций города Сыктывкара и 11 выпускников государственных образовательных организаций.  В период с 19.03.2019 года по 29.03.2019 года проведены три этапа и церемония закрытия муниципального конкурса редакций образовательных организаций «Редакция года - 2019.  26.09.2019 г. проведен Смотр-слет отличников  18.12.2019 г. проведена торжественная церемония чествования победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  19.12.2019 проведена торжественная церемония награждения победителей муниципальных конкурсов и фестивалей ВФСК ГТО | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 97.** Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся (Информация о проведении мероприятий) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 2,3,4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.1.3.** Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | Призовые места на:  - муниципальном уровне – 1240, победителей/участников – 1540/4043;  - республиканском уровне – 758, победителей/участников – 955/1424;  - региональном уровне – 51, победителей/участников – 142/235;  - российском уровне – 333, победителей/участников – 383/602;  - международном уровне – 339, победителей/участников – 446/754  Всего количество мест на различных уровнях – 2721:  I мест – 1071; II мест – 881,  III мест – 769. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 98.** Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней (информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | 4 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 38 | | **Основное мероприятие 3.2.2.** Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., зам. начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых учащимися муниципальных образовательных организаций | | Достигнуто. В связи с исправлением и снятием с внутришкольного учета в 4 квартале 2019 года несовершеннолетних учащихся в муниципальных образовательных организациях в 2019 году на 20% снизилось количество учащихся, состоящих на профилактических учетах, в сравнении с 2018 годом. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.2.1.** Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | На комиссиях по делам несовершеннолетних рассмотрено 340 персональных дел | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 99.** Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних (Протоколы комиссии по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н.. |  | ежеквартально |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 39 | | **Основное мероприятие 3.2.3.** Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Рост количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.  Качественная реализация 3-х часовой учебной программы по физической культуре. | | Достигнуто. Развитию физической культуры и спорта уделяется большое внимание. Количество учащихся, занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности соответствует плановым показателям.  В целях вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта на базах 28 муниципальных образовательных организаций организована деятельность школьных спортивных клубов с общим охватом более 4 5 тысяч участников.  С целью удовлетворения индивидуальных потребностей несовершеннолетних в занятиях физической культурой и спортом, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в соответствии с календарным планом проведения общегородских спортивных мероприятии проведено более 50 мероприятий с общим охватом более 23,5 тысячи человек.  В 2019 году продолжена реализация проекта «Самбо в школу». В СОШ № 12, ЦДОД № 12 «Виктория», на базах МУДО «ДПЦ «Олимп», МУДО «ЦЭВД № 38» реализуются дополнительные общеобразовательные программы «ОФП. Самбо» с общим охватом 190 учащихся.  При поддержке Федерации по вольной борьбе г.Сыктывкара в 2019 году началась реализация проекта «Вольная борьба в школу» на базе МАОУ «СОШ №38», МАОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №26».  С 2019 года в школы внедряется проект «Рэгби в школу» при поддержке Союза регби Республики Коми на базе МОУ «НОШ №6», МАОУ «СОШ №33», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №21».На базе МАОУ «СОШ №25 25 ноября 2019 года состоялся семинар для учителей физической культуры и спорта по внедрению игры «тэг-рэгби» в муниципальных образовательных организациях.  В 100% муниципальных общеобразовательных организациях реализуется 3-х часовая учебная программа по физической культуре. | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.3.1.** Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В рамках Городской Спартакиады школьников проведены соревнования по 14 видам спорта, в которых приняли участие 13 903 учащихся:  баскетбол – 275, настольный теннис – 60, шахматы – 57,  волейбол – 252, конькобежный спорт – 279, лыжные гонки – 276, бадминтон – 30, пауэрлифтинг -33,  легкая атлетика – 7600, минифутбол – 775,  силовое двоеборье – 324, стрельба из пневматической винтовки – 175,«Веселые старты» - 440, туризм - 36  Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» - 341.  Муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч» - 190.  Муниципальный этап «Президентских спортивных игр»- 240.  Муниципальный этап «Президентских состязаний» - 195.  Летняя Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений – 2325. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 100.** Проведение соревнований по 14 видам спорта (Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е.,  Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  | ежеквартально |  | |  | х | | х | | | | х | | |
| 40 | | **Основное мероприятие 3.2.4.** Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии.  Рост образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы | | Достигнуто. В целях развития гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории МО ГО «Сыктывкар», формирования среди молодежи позитивного отношения, интереса к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, стремления выполнить гражданский и воинский долг под руководством Центра военно-патриотического воспитания г.Сыктывкара организованы и проведены городские мероприятия патриотической направленности: спортивно-патриотическая игра «Зарница», конкурс «России верные сыны», конкурс «Юные защитники отечества», соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся муниципальных образовательных организаций, конкурс патриотической песни, конкурс «Служу России», Всероссийский «День призывника» с организацией экскурсий в войсковую часть, месячник спортивно-патриотической работы, учебно-полевые сборы.  В МО ГО «Сыктывкар» ведут работу 3 военно-патриотических клуба: ВПК «Зарница» на базе МУДО «Центр дополнительного образования детей «Радость», ВПК «Ратник» на базе МУДО «Центр детского творчества», ВПК «Ратибор» на базе МАОУ «СОШ №33». Участниками клубов являются свыше 250 учащихся муниципальных образовательных организаций. Клубы организуют и проводят для учащихся муниципальных образовательных организаций г. Сыктывкара занятия по военно-прикладным видам спорта (туризм, стрельба), соревнования по технике пешеходного туризма, по стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок», комплексные соревнования «Школа безопасности». | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.4.1.**Проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В городском первенстве по пулевой стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок» среди команд муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» приняло участие 17 команд, 72 учащихся. В городском конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Без-опасное колесо» приняло участие 66 учащихся из 16 муниципальных общеобразовательных организаций. | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 101.** Проведение городских мероприятий для учащихся "Зарница", "Орленок", "Школа безопасности" (Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. |  | 30.06.2019 31.12.2019 |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.4.2.** Обеспечение участия в мероприятиях по допризывной подготовке учащихся | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | С 3 по 7 июня 2019 года на базе войсковой части № 5134 и базах муниципальных общеобразовательных организаций проведены учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов по основам военной службы. Всего в учебных сборах принял участие 661 учащийся | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 102.** Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов (Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н |  | 2 квартал |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 41 | | **Основное мероприятие 4.1.1.** Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М.. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Удовлетворение потребности в оздоровлении и отдыхе детей в детских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в оздоровлении и отдыхе в выездных оздоровительных лагерях.  Оплата путевок в летние оздоровительные лагеря для детей из социально незащищенных семей. | | Достигнуто. В целом охват организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в целом в 2019 году сохранился на уровне 2018 года и составил 31230 человек (98 % от общего числа детей и подростков, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2840. В течение 2019 года на базе муниципальных образовательных организаций функционировало 38 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием.  В течение 2019 года охват детей и подростков в ДОЛ с дневным пребыванием при МОО составил 12375 учащихся (40 % от общего числа учащихся), что на 11 % выше уровня показателей 2018 года (11033 детей). | | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 4.1.1.1.** Проведение оздоровительной кампании детей | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 |  | | В течение 2019 года на базе муниципальных образовательных организаций функционировало 38 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием.  На 2019 год МО ГО «Сыктывкар» выделена квота для учащихся муниципальных образовательных организаций в загородные стационарные лагеря в количестве 2853 путевки. Квота освоена полностью. Дети в течение года отдыхали в лагерях, расположенных на территории Республики Коми и за ее пределами:  – в лагерях Черноморского, Азовского побережий: ДОЛ «Черноморская зорька» (г. Анапа), «Солнечный», «Приморский» (Геленджикский район), ДОЛ «Спутник» (Ростовская область);  – в лагерях на базе санаториев средней полосы: санаторий «Сосновый бор» (Кировская область), санаторий «Бобровниково (Вологодская обл.), санаторий «Лесная сказка»;  – в лагерях на территории Республики Коми: «Гренада», «Мечта, «Чайка», «Лозым», «Орленок» (Сыктывдинский район). | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 103.** Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. |  | ежемесячно |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 104.** Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой (Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. |  | ежемесячно |  | |  | х | | х | | | | х | | |
|  | | Задача 2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | **Основное мероприятие 4.2.1**. Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А |  |  |  | |  |  | | Достигнуто. В целом трудовой занятостью в 2019 году охвачено 1886 подростков (22 % от общей численности несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования).  В период летних каникул 2019 года увеличено количество трудоустроенных подростков в трудовых объединениях при муниципальных образовательных организациях. Трудоустроены 1555 подростков против 1411 в 2018 году. | | | |  | | |
|  | | **Мероприятие 4.2.1.1.** Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 01.  01.  2019 | 31.  12.  2019 | 01.  01.  2019 | | 31.  12.  2019 | Удовлетворение потребностей подростков в трудоустройстве | | В целом трудовой занятостью в 2019 году охвачено 1886 подростков (22 % от общей численности несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования).  Кроме того, в период летних каникул организована работа трудовых объединений на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара». (10 подростков).  Во взаимодействии с Центром занятости населения г. Сыктывкара индивидуально трудоустроен 131 подросток.  На республиканском слете участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад в сентябре 2019 года муниципальное образование получило диплом победителя, а также переходящий Кубок Главы Республики Коми лучшему муниципальному образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании в номинации «Город».  Доля подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве трудоустроенных в 2019 году составила 52,5 % или 990 детей, что на уровне показателей 2018 года.  Создано 19 трудовых объединений совместно с ЭМУП «Жилкомхоз», на базе которого были организованы рабочие места для подростков города. В 2019 году трудоустроены – 190 человек. | | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 105.** Обеспечение работы трудовых объединений (Информация о работе трудовых объединений) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. |  | 2,3 квартал |  | |  | **х** | | х | | | | **х** | | |
|  | | **Контрольное событие 106.** Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Информация) | | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. |  | 2,3 квартал |  | |  | **х** | | х | | | | **х** | | |
| Таблица 7  **Информация**  **о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО «Сыктывкар», внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования»**  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Статус | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | | | Источники финансирования | | | **Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года** | | **Сводная бюджетная роспись на отчетную дату** | **Кассовые расходы** | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | |
| Муниципальная программа | | | **Развитие образования** | | | | | **Всего: в том числе:** | | | **5 210 302,6** | | **5 787 112,0** | **5 642 760,8** | | |
| **федеральный бюджет РФ** | | | 89 882,2 | | 199 335,7 | 141 059,9 | | |
| **республиканский бюджет РК** | | | 4 127 252,9 | | 4 451 581,1 | 4 370 722,4 | | |
| **местный бюджет** | | | 993 167,5 | | 1 136 195,2 | 1 130 978,5 | | |
| **внебюджетные источники** | | | - | | - | - | | |
| **Подпрограмма 1** | | | **Развитие дошкольного образования** | | | | | **Всего: в том числе:** | | | **2 274 811,5** | | **2 596 556,6** | **2 530 968,7** | | |
| **федеральный бюджет РФ** | | | - | | 109 453,5 | 51 177,7 | | |
| **республиканский бюджет РК** | | | 1 993 745,7 | | 2 152 438,5 | 2 147 683,6 | | |
| **местный бюджет** | | | 281 065,8 | | 334 664,6 | 332 107,4 | | |
| **внебюджетные источники** | | | - | | - | - | | |
| **Основное мероприятие 1.1.1** | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **253 495,8** | | **279 580,6** | **277 902,6** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - | - | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | 5 807,8 | 4 187,2 | | |
| местный бюджет | | | 253 495,8 | | 273 772,8 | 273 715,4 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| **Основное мероприятие 1.1.2.** | | | Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республики Коми образовательных программ) | | | | | Всего: в том числе: | | | **1 942 766,7** | | **2 044 484,8** | **2 044 484,8** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 1 942 766,7 | | 2 044 484,8 | 2 044 484,8 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1.3.** | | | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования) | | | | | Всего: в том числе: | | | **48 811,5** | | **57 640,8** | **57 640,8** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 48 811,5 | | 57 640,8 | 57 640,8 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1.5** | | | . Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования (в т.ч. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования, Модернизация региональных систем дошкольного образования) | | | | | Всего: в том числе: | | | **7 650,0** | | **124 136,2** | **60 293,4** | | |
| федеральный бюджет РФ | | |  | | 108 816,1 | 50 540,3 | | |
| республиканский бюджет РК | | |  | | 5 727,2 | 2 660,0 | | |
| местный бюджет | | | 7 650,0 | | 9 592,9 | 7 093,1 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1.6.** | | | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | Всего: в том числе: | | | **-** | | **1 214,1** | **1 214,1** | | |
| федеральный бюджет РФ | | |  | | 637,4 | 637,4 | | |
| республиканский бюджет РК | | |  | | 273,2 | 273,2 | | |
| местный бюджет | | |  | | 303,5 | 303,5 | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1.7.** | | | Проведение противопожарных мероприятий | | | | | Всего: в том числе: | | | **1 250,0** | | **3 320,8** | **3 320,8** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 1 250,0 | | 3 320,8 | 3 320,8 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1.9.** | | | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **18 670,0** | | **83 897,8** | **83 897,8** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | |  | | 36 223,2 | 36 223,2 | | |
| местный бюджет | | | 18 670,0 | | 47 674,6 | 47 674,6 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1.12.** | | | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | | | | Всего: в том числе: | | | **2 167,5** | | **2 281,5** | **2 214,4** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 2 167,5 | | 2 281,5 | 2 214,4 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Подпрограмма 2** | | | **Развитие общего образования** | | | | | **Всего: в том числе:** | | | **2 507 361,4** | | **2 695 067,4** | **2 619 033,9** | | |
| **федеральный бюджет РФ** | | | **89 882,2** | | **89 882,2** | **89 882,2** | | |
| **республиканский бюджет РК** | | | **2 122 017,9** | | **2 244 357,3** | **2 169 071,6** | | |
| **местный бюджет** | | | **295 461,3** | | **360 827,9** | **360 080,1** | | |
| **внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **Основное мероприятие 2.1.1.** | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **228 372,7** | | **240 906,0** | **239 836,3** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | 4 477,0 | 3 407,3 | | |
| местный бюджет | | | 228 372,7 | | 236 429,0 | 236 429,0 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 2.1.2.** | | | Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ) | | | | | Всего: в том числе: | | | **1 773 090,8** | | **1 849 441,6** | **1 849 441,6** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 1 773 090,8 | | 1 849 441,6 | 1 849 441,6 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 2.1.3.** | | | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **43 957,2** | | **150 415,6** | **150 415,6** | | |
| федеральный бюджет РФ | | |  | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | |  | | 38 164,4 | 38 164,4 | | |
| местный бюджет | | | 43 957,2 | | 112 251,2 | 112 251,2 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие  2.1.5** | | | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях (Субсидия на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования) | | | | | Всего: в том числе: | | | **143 782,6** | | **144 507,9** | **144 507,9** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 133 528,6 | | 136 929,0 | 136 929,0 | | |
| местный бюджет | | | 10 254,0 | | 7 578,9 | 7 578,9 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 2.1.6.** | | | Проведение противопожарных мероприятий | | | | | Всего: в том числе: | | | **1 368,4** | | **1 509,8** | **1 509,8** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 1 368,4 | | 1 509,8 | 1 509,8 | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  | | |
| **Основное мероприятие 2.1.8** | | | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | | | | Всего: в том числе: | | | **2 448,8** | | **2 395,6** | **2 209,7** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - | - | | |
| республиканский бюджет РК | | | 2 448,8 | | 2 395,6 | 2 209,7 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 2.2.2.** | | | Строительство и реконструкция объектов общего образования | | | | | Всего: в том числе: | | | **314 340,9** | | **305 890,9** | **231 113,0** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | 89 882,2 | | 89 882,2 | 89 882,2 | | |
| республиканский бюджет РК | | | 212 949,7 | | 212 949,7 | 138 919,6 | | |
| местный бюджет | | | 11 509,0 | | 3 059,0 | 2 311,2 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Подпрограмма 3** | | | **Дети и молодежь города Сыктывкара** | | | | | **Всего: в том числе:** | | | **203 796,7** | | **253 523,1** | **252 705,0** | | |
| **федеральный бюджет РФ** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **республиканский бюджет РК** | | | **382,3** | | **41 769,4** | **40 951,3** | | |
| **местный бюджет** | | | **203 414,4** | | **211 753,7** | **211 753,7** | | |
| **внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **Основное мероприятие 3.1.1.** | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **182 304,5** | | **223 362,6** | **222 547,1** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | |  | | 39 661,7 | 38 846,2 | | |
| местный бюджет | | | 182 304,5 | | 183 700,9 | 183 700,9 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие  3.1.2.** | | | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **196,4** | | **8 748,6** | **8 748,6** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | 1 725,3 | 1 725,3 | | |
| местный бюджет | | | 196,4 | | 7 023,3 | 7 023,3 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 3.1.3.** | | | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | | | | | Всего: в том числе: | | | **500,0** | | **500,0** | **500,0** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие  3.1.5.** | | | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | | | | Всего: в том числе: | | | **382,3** | | **382,4** | **379,8** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 382,3 | | 382,4 | 379,8 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 3.1.7.** | | | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | Всего: в том числе: | | | **19 317,5** | | **19 317,5** | **19 317,5** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 19 317,5 | | 19 317,5 | 19 317,5 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 3.2.1.** | | | Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся | | | | | Всего: в том числе: | | | **1 062,0** | | **1 178,0** | **1 178,0** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 1 062,0 | | 1 178,0 | 1 178,0 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие  3.2.2** | | | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | Всего: в том числе: | | | **34,0** | | **34,0** | **34,0** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 34,0 | | 34,0 | 34,0 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Подпрограмма 4** | | | **Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | | | | | **Всего: в том числе:** | | | **18 667,6** | | **23 902,6** | **23 902,6** | | |
| **федеральный бюджет РФ** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **республиканский бюджет РК** | | | **11 104,8** | | **11 314,3** | **11 314,3** | | |
| **местный бюджет** | | | **7 562,8** | | **12 588,3** | **12 588,3** | | |
| **внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **Основное мероприятие 4.1.1.** | | | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей (в т.ч. субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей) | | | | | Всего: в том числе: | | | **18 667,6** | | **18 902,6** | **18 902,6** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 11 104,8 | | 11 314,3 | 11 314,3 | | |
| местный бюджет | | | 7 562,8 | | 7 588,3 | 7 588,3 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 4.2.1** | | | Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | Всего: в том числе: | | | **-** | | **5 000,0** | **5 000,0** | | |
| федеральный бюджет РФ | | |  | |  |  | | |
| республиканский бюджет РК | | |  | |  |  | | |
| местный бюджет | | |  | | 5 000,0 | 5 000,0 | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  | | |
| **Подпрограмма 5** | | | ***Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы*** | | | | | **Всего: в том числе:** | | | **205 665,4** | | **218 062,3** | **216 150,6** | | |
| **федеральный бюджет РФ** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **республиканский бюджет РК** | | | **2,2** | | **1 701,6** | **1 701,6** | | |
| **местный бюджет** | | | **205 663,2** | | **216 360,7** | **214 449,0** | | |
| **внебюджетные источники** | | | **-** | | **-** | **-** | | |
| **Основное мероприятие 5.1.1.** | | | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | | | | | Всего: в том числе: | | | **69 305,1** | | **72 865,3** | **72 516,7** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 69 305,1 | | 72 865,3 | 72 516,7 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 5.1.2.** | | | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | | | | | Всего: в том числе: | | | **1 208,1** | | **1 731,0** | **167,9** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | | 1 208,1 | | 1 731,0 | 167,9 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 5.1.3.** | | | Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **135 150,0** | | **143 022,6** | **143 022,6** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | 1 698,2 | 1 698,2 | | |
| местный бюджет | | | 135 150,0 | | 141 324,4 | 141 324,4 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие 5.1.4.** | | | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | | | | | Всего: в том числе: | | | **-** | | **440,0** | **440,0** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | - | | - |  | | |
| местный бюджет | | |  | | 440,0 | 440,0 | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |
| **Основное мероприятие  5.1.5** | | | . Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | | | | Всего: в том числе: | | | **2,2** | | **3,4** | **3,4** | | |
| федеральный бюджет РФ | | | - | | - |  | | |
| республиканский бюджет РК | | | 2,2 | | 3,4 | 3,4 | | |
| местный бюджет | | | - | | - |  | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - |  | | |

**Таблица 8**

**Отчет**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**

**по муниципальной программе «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | |
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | |
| Количество воспитанников, чел. | 20 473 | 20 364 | х | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 242 824,6 | 242 824,6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 2 044 484,8 | 2 044 484,8 |
| **Присмотр и уход** | | | | |
| Количество воспитанников, чел. | 3 742 | 3 768 | х | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 29 607,5 | 29 607,5 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная форма)** | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 13 484 | 13 617 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 101 266,5 | 101 266,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 804 733,0 | 804 733,0 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма)** | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 14 523 | 14 487 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 111 266,6 | 111 266,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 866 741,1 | 866 741,1 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная форма)** | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 2 786 | 2 793 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 21 344,7 | 21 344,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 166 270,1 | 166 270,1 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно - заочная форма)** | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 31 | 32 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 237,5 | 237,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 1 850,1 | 1 850,1 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно - заочная форма**) | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 41 | 41 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 314,1 | 314,1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 2 446,9 | 2 446,9 |
| **Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью** | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 124 | 124 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 950,0 | 950,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | 7 400,4 | 7 400,4 |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | |
| Человеко-часов, ч/ч | 2 638 426 | 2 640 412 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»  Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 208 187,8 | 208 187,8 |
| **Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников** | | | | |
| Количество человек, чел. | 1 450 | 1 450 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»  Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 8 428,2 | 8 428,2 |
| **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни** | | | | |
| Количество мероприятий, ед. | 100 | 100 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»  Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 5 609,3 | 5 609,3 |
| **Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных, автономных учреждений** | | | | |
| Количество отчетов, подлежащих своду, ед. | 210 | 210 | х | х |
| Количество отчетов, подлежащих консолидации, ед. | 140 | 140 | х | х |
| Количество пользователей отчетов, ед. | 45 | 45 | х | х |
| Количество согласований, ед. | 10 | 10 | х | х |
| Количество объектов учета (регистров), ед. | 35 | 35 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 102 168,9 | 102 168,9 |
| **Психолого-медико-педагогическое обследование детей** | | | | |
| Количество обучающихся, чел. | 550 | 620 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 6 113,4 | 6 113,4 |
| **Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников** | | | | |
| Число физических лиц, чел. | 620 | 600 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 6 891,4 | 6 891,4 |
| **Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся** | | | | |
| Количество обучающихся, чел. | 150 | 155 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 1 667,3 | 1 667,3 |
| **Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации** | | | | |
| Количество человеко-часов, ч/ч | 6 300 | 6 297 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 7 389,9 | 7 389,9 |
| **Методическое обеспечение образовательной деятельности** | | | | |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт. | 35 | 35 | х | х |
| Количество проведенных мероприятий, шт. | 110 | 110 | х | х |
| Количество разработанных документов, шт. | 210 | 210 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 7 389,9 | 7 389,9 |
| **Ведение информационных ресурсов и баз данных** | | | | |
| Количество информационных ресурсов и баз данных, ед. | 5 | 7 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 5 715,7 | 5 715,7 |
| **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности** | | | | |
| Количество обслуживаемых базовых станций | 45 | 45 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 2 843,0 | 2 843,0 |
| **Организация отдыха детей и молодежи** | | | | |
| Количество человек, чел. | 11 510 | 11 510 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»  Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | 2 843,0 | 2 843,0 |

Таблица 9

Сведения

о внесенных в муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

изменениях по состоянию на 31.12.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| 1 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» | В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 №411 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие образования», постановлением Правительства Республики Коми от 19.10.2018 №454 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 05.06.2018 №255 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми на 2018 год» выделены субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми. В связи с этим внесены изменения в показатели муниципальной программы. | 22.01.2019 №1/160 |
| 2 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» | В соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 №6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» муниципальная программа «Развитие образования» приведена под параметры бюджета на 2019-2021 годы, уточнены объемы финансирования 2018 года под показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018. | 14.02.2019 №2/384 |
| 3 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» | 1. В целях исполнения мероприятий, предусмотренных правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411, изменен целевой показатель (индикатор) «Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей - инвалидов данного возраста» со значениями показателя: 2019 – 93,2%, 2020 – 93,2%, 2021 – 93,2%. 2. В целях исполнения мероприятий, предусмотренных правилами предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования Республики Коми на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми добавлен целевой показатель результативности: доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. 3. В связи с выделением субсидии из республиканского бюджета по Программе Республики Коми «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 22.04.2016 года №211, внесены изменения в таблицу 4 и таблицу 5. 4. На основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 18.04.2019 №08-24/309 внесены изменения в части уточнения наименования основного мероприятия и показателя (индикатора) в рамках заключенного соглашения о предоставлении в 2019 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий в сфере образования. 5. На основании Письма Министерства экономики Республики Коми «О целевых показателях» от 07.05.2019г. изменены доведенные целевые показатели заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2019 год:   - по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» - с 42 219,00 руб. на 43 823,00 руб.,  - по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО «Сыктывкар» в сфере образования - с 37 046,00 руб. на 38 399,00 руб. | 30.05.2019  № 5/1581 |
| 4 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» | Во исполнение Постановления Правительства Республики Коми от 28.09.2012 года №411 (ред. от 30.05.2019) «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», в целях исполнения мероприятий, предусмотренных правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов, добавлен целевой показатель результативности:  - количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях.  В Таблице 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятиях муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" и их значениях» указано значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы на 2019 год:   * в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» -140,0 ед. * в подпрограмме 2 «Развитие общего образования» -100,0 ед. | 18.07.2019 №7/2143 |
| 5 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» | В соответствии с п. 20 Приложения №1 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 №6/2281 показатели отчетного финансового года приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря предыдущего года: внесены изменения в объемы финансового обеспечения муниципальной программы, указанные в Паспортах программы и подпрограмм, а также в финансовые показатели Приложений к Постановлению (таблицы 4,5,6) 2019 года. | 14.02.2020 №2/349 |