| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования городского округа «Сыктывкар» |  | «СЫКТЫВКАР» кар кытшЛÖн муниципальнÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

от  18.04.2017 №  4/1430

г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении  программы

мероприятий «Доступная среда»

на территории  МО ГО «Сыктывкар»

на 2017-2018 годы

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», во исполнение протокола совещания у заместителя Председателя  Совета  по  делам  инвалидов  при  Главе Республики Коми  Михальченковой Н.А. с участием заместителей глав муниципальных образований от 08.02.2017 администрация  МО ГО "Сыктывкар"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  программу мероприятий «Доступная среда» на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2017-2018 годы (Раздел 1, Раздел 2) (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Координацию деятельности по исполнению Программы возложить на управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар».

3. Отраслевым (функциональным), территориальным органам администрации МО ГО «Сыктывкар», ответственным за реализацию Программы, представлять информацию о ходе выполнения в управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» в сроки:

а) до 15 июля (по итогам полугодия);

б) до 15 января (по итогам года).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -

руководитель администрации   						       В.В. Козлов

Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.04.2017 № 4/1430

Программа мероприятий «Доступная среда» на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2017-2018 годы

Раздел 1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1. | Формирование и выполнение плана и проведение работ (ремонта) по приведению в нормативное состояние улиц и автомобильных дорог общего пользования на территории МО ГО "Сыктывкар" с учетом доступности для инвалидов объектов и услуг. Выполнение инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в сфере дорожной деятельности с учетом доступности для инвалидов объектов и услуг. | Ежегодно (в I полугодие текущего года) 2017- 2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" Администрация МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Увеличение удельного веса существующих объектов транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2 | Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Рост качества образования в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, созданием современной материально-технической базы, развитием профильного обучения. |
| 3. | Адаптирование общеобразовательных программ для обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей-инвалидов |
| 4 | Участие в республиканском проекте по организации дистанционного обучения детей - инвалидов | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Выполнение муниципальным образованием обязательств по организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
| 5 | Обеспечение доступности общего образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | обучения детей- инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. |
| 6 | Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания общеобразовательных организаций детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Создание условий для совместного обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений в развитии |
| 7 | Осуществление реабилитационных мероприятий, а также мероприятий по психологической разгрузке и релаксации | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Приобретение оборудования для реабилитации и коррекции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 8 | Развитие специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальных технических средств, специальных учебников и учебных пособий, предоставление услуг ассистента) | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Обеспечение материально-технических условий, соответствующих основным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов |
| 9 | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 2017-2018 | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Рост количества педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями. |
| 10 | Обустройство пандусов | 2017-2018 | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" | Увеличение доли учреждений (организаций) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, доступных для посещений инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Обустройство санитарно-гигиенических помещений | 2017-2018 | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" | Увеличение доли учреждений (организаций) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, доступных для посещений инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 12 | Обустройство стоянки автотранспортных средств инвалидов | 2017-2018 | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" |  |
| 13 | Обустройство доступных входных групп | 2017-2018 | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов АМО ГО "Сыктывкар" |  |
| 14 | Мониторинг доступности объектов потребительского рынка для инвалидов на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-2018 | Управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Формирование реестра объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, доступных для инвалидов |
| 15 | Включение требований к обеспечению условий доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 2017-2018 | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" | Приведение в соответствие административных регламентов с требованиями Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ |
| 16 | Инструктирование (обучение) специалистов, исполнение должностных обязанностей которых может привести к взаимодействию с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, и предоставляемых услуг. | 2017-2018 | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" | Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам |
| 17 | Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе предусмотреть: - понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах; - оборудование тактильными средствами пешеходных путей; - оборудование пандуса | 2017-2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Увеличение доли объектов транспортной инфраструктуры, доступных для посещений инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 18 | Установка звуковых светофоров в местах, приоритетных для передвижения инвалидов и других мaломобильных групп населения на дорогах муниципального значения | 2017-2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар |  |
| 19 | Приспособление остановок общественного пассажирского транспорта, вблизи социально значимых объектов для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха | 2017-2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |  |
| 20 | Приобретение транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе с указанием точного числа закупаемых транспортных средств (за счет средств конкурсанта) | 2017-2018 | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" |  |
| 21 | Оборудование транспортных средств специализированными устройствами, необходимых для перевозки всех категорий инвалидов, в том числе: - речевыми информаторами; - информационно-диодным табло; - бегущей строкой; - схемой движения в укрупненном шрифте; - креплением для инвалидных колясок - аппарелью для посадки/высадки; - контрастной маркировкой; - кнопкой вызова «Помощник»; - указателями, выполненными в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля и т.д.,(с указанием точного числа переоборудованных транспортных средств) (за счет средств конкурсанта) | 2017-2018 | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" |  |