**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» за 1 полугодие 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия | План | | | | Факт | | |
|  | Срок | |  | Дата исполнения контрольного события | Реквизиты документа, подтверждающего исполнение контрольного события | Причины несвоевременного исполнения контрольно-го события, предпола-гаемый срок исполнения |
| Ответственный исполнитель | Начала реализации | Окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»** | Начальник Управления дошкольного образования Горбунова Т.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.1.**  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  Заместитель начальника Управления дошкольного образования  Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие. 1.1.1.1.**  Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В., заместитель начальника Управления дошкольного образования  Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 1**  Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования  Валлиулина Е.Е. | х | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Отчет о выполнении муниципального задания | 18.01.2015  20.04.2015 | Отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2014 года  Отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2015 года | выполнено |
| **Основное мероприятие** 1.1.2.  Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие. 1.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 2**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | 15.04.2015 | Информация о соотно-шении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-ных дошкольных обра-зовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми за 1 квартал 2015 года | выполнено |
| **Контрольное событие 3**  Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно - методическим комплектом | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие** **1.1.3**.  Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.3.1.**  Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | х | х | х |
| **Контрольное событие 4**  Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.1.5.** Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования (в т.ч. субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций; субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.5.1.**  Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника УДО Ганов М.И.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2015 | 01.09.2015 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 5**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест» с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 1 квартал,  2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 25.02.2015  10.03.2015 | Акт о приемке выполненных работ  №2 от 25.02.2015;  Акт о приемке выполненных работ  №3 от10.03.2015; | выполнено |
| **Контрольное событие 6**  Введение в эксплуатацию здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. |  | 30.06.2015 | Разрешение администрации МО ГО "Сыктывкар" на ввод в эксплуатацию здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37) |  | РАЗРЕШЕНИЕ №RU11301000 – 25 от 30 марта 2015 года на ввод объекта в эксплуатацию | выполнено |
| **Мероприятие 1.1.5.2.**  Строительство детского сада в мкр. Лесозавод, г.Сыктывкар с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И.,  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 7**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим  перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 1 - 3 квартал 2015 | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 02.03.2015  25.03.2015  19.05.2015 | Акт о приемке выполненных работ  №7 от 02.03.2015;  Акт №240011000315002594/11 от 25.03.2015 сдачи-приемки продукции (работ, услуг) по договору №ОРСК-ТУ-8 от 25.03.2015;  Акт о приемке выполненных работ  №7 от 19.05.2015; | выполнено |
| **Контрольное событие 8**  Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | х | 30.09.2015 | Разрешение администрации МО ГО "Сыктывкар" на ввод в эксплуатацию на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 1.1.5.3.**  Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада | Начальник Управления капитального строительства Макаренков Н.В. | 01.02.2015 | 31.12.2015 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 9**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада» | Начальник Управления капитального строительства Макаренков М.В. | 1- 4 квартал 2015 | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год |  |  | Не выполнено |
| **Основное мероприятие 1.1.6.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.6.1.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12 муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | х | х | х |
| **Контрольное событие 11**  Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | х | 31.12.2015 | Акты выполненных работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.1.7.** Проведение противопожарных мероприятий | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.7.1.**  Выполнение противопожарных требований, устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора | Главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Плановое исполнение противопо-жарных требований, устранение предписаний органов пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 12**  Выполнение работ по обеспечению противопожарных требований и устранению предписаний органов пожарного надзора | Главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 31.12.2015 | Акт выполненных работ по устранению предписаний органов пожарного надзора) | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.1.8**.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.8.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не менее 90% реализации плана мероприятий 2015 года программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 13**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 31.09.2015 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.1.9.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В., Ганов М.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.9.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Выполнение планового текущего ремонта в 30 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 14**  Проведение работ по ремонту кровли в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | х | 30.09.2015 | Акт выполненных работ по ремонту кровли | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Контрольное событие 15**  Проведение работ по строительству теневых навесов в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | х | 31.12.2015 | Акт выполненных работ по строительству теневых навесов | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 1.1.9.2.**  Перепрофилирование (приспособление) помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе приобретение оборудования и учебно-методического комплекта | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Ганов М.И. | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Выполнение текущего ремонта и оснащения оборудованием и учебно-методическим комплектом в 8 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 16**  Переоборудование (приспособление) помещений в 8 муниципальных дошкольных образовательных организациях на 190 мест | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 4 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Контрольное событие 17**  Приобретение оборудования и учебно-методическим комплектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 31.12.2015 | Информация о количестве закупленных учебно-методических комплектов и оборудования в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.1.10.** Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Заместители начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.10.1.**  Проведение конкурсных мероприятий по предоставлению муниципального задания индивидуальным предпринимателям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня охвата детей дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора | х | х | х |
| **Контрольное событие 18**  Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | х | 31.12.2015 | Договора с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.1.11.** Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.11.1.**  Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и учебно - методическим комплектам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 16 муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | х | х | х |
| **Контрольное событие 19**  Приобретение оборудования и учебно - методических комплектов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 31.12.2015 | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 48% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работ-ников муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 20**  Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 31.12.2015 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Начальники отделов Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.,  Скорик Н.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 21**  Проведение конкурсов «Воспитатель года», «Лидер дошкольного образования» | Начальники отделов Управления дошкольного образования Скорик Н.Н., Коданева Е.Н. | х | 31.12.2015 | Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 20.01.2015  10.03.2015 | -Приказ №35 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2015»;  -Приказ №186 «Об итогах проведения муниципаль-ного этапа Всероссийского конкурса профессиона-льного мастерства «Воспитатель года – 2015» | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Начальники отделов Управления дошкольного образования Скорик Н.Н., Коданева Е.Н | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Участниками конкурсного отбора станут 20 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 22**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора | Начальники отделов Управления дошкольного образования Скорик Н.Н., Коданева Е.Н | х | 30.09.2015 | Приказ Управления дошкольного образования «О лауреатах премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальники отделов Управления дошкольного образования Скорик Н.Н., Коданева Е.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Участие в работе Ресурсных центров не менее 70% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 23**  Организация работы Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 31.12.2015 | Приказ Управления дошкольного образования "Об итогах сетевого взаимодействия муниципальных до-школьных образовательных организаций" | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.**  Оснащение реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования учебно – методическим комплектом | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И,  начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | В 45% муниципальных дошкольных образовательных организаций создание условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. | х | х | х |
| **Контрольное событие 24**  Приобретение учебно – методических и наглядных пособий для реализации этнокультурного направления | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 31.12.2015 | Информация о количестве закупленных учебно-методических комплектах по этнокультурной направленности в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.2.3**.  Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.3.1.**  Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 45% детей в возрасте с 5 до 7 лет – участников общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 25**  Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2015 год» | 20.11.2014  22.01.2015  24.02.2015  18.03.2015  24.02.2015  30.03.2015  12.03.2015  27.04.2015  16.04.2015  28.05.2015 | Приказ УДО от 28.11.2014 №1039 «О проведении городского фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;  Приказ УДО от 22.01.2015 №41 «Об итогах проведения городского фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;  Приказ УДО от 24.02.2015 №130 «О проведении городских соревнований «Лыжня дошколят»;  Приказ УДО от 18.03.2015 №222 «Об итогах проведения городских соревнований «Лыжня дошколят»;  Приказ УДО от 24.02.2015 №131 «О проведении городского детского коми национального фестиваля «Ӧшкамӧшка»;  Приказ УДО от 30.03.2015 №257 «Об итогах проведения городского детского коми национального фестиваля «Ӧшкамӧшка»;  Приказ УДО от 12.03.2015 №197 «О проведении городского слета «Юные друзья природы» среди воспитанников ДОО»;  Приказ УДО от 27.04.2015 №257 «Об итогах городского слета «Юные друзья природы» среди воспитанников ДОО»;  Приказ УДО от 16.04.2015 №310 «О проведении городского детского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;  Приказ УДО от 28.05.2015 №373 «Об итогах проведения детского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»»; | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 1.2.4**.  Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.4.1.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Главный специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Активизация работы по профилактике семейного неблагополучия. | х | х | х |
| **Контрольное событие 26**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Главный специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 31.12.2015 | Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 1.2.4.2.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | Главный специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы в дошкольных образовательных организациях по профилактике детского дорожного травматизма. Увеличение количества участников образовательного процесса включенных в работу по профилактике детского дорожного травматизма. | х | х | х |
| **Контрольное событие 27**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма | Главный специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 31.12.2015 | Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | Срок исполнения не наступил |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие общего образования»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.1.1**.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 28**  Прием в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закрепленным территориям | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | 3 квартал | Информация о приеме в 1 класс общеобразовательных организаций  детей в возрасте от 6,5 до 8 лет | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.1.2.**  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Обеспечение условий жизнедеятельности 38 общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 29**  Стабильное функционирование систем жизнеобеспечения (отопление, связь, водоснабжение) 38 общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация об устранении нарушений систем жизнеобеспечения общеобразовательных организаций | 20.04.2015 | Журнал учета аварий.  Устранено 13 аварийных ситуации в ОО | выполнено |
| **Мероприятие 2.1.1.3.**  Развитие службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; обеспечение деятельности центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции развития личности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 38 муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 30**  Обеспечение функционирования МОУ «ЦППРиК» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК» | 20.04.2015 | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК» за 1 квартал 2015 г. (прилагается) | выполнено |
| **Мероприятие 2.1.1.4.**  Обеспечение питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Обеспечение питанием 100% количества учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | х | х | х |
| **Контрольное событие 31**  Включение в муниципальное задание общеобразовательных организаций обязательств по обеспечению питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | 20.04.2015 | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении (прилагается) | выполнено |
| **Основное мероприятие**  2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 32**  Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.2.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-зовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составит 100 %. | х | х | х |
| **Контрольное событие 33**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных общеобра-зовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.2015 | Информация о соотно-шении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-ных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал 2015 г. | выполнено |
| **Мероприятие 2.1.2.3.**  Оснащение муниципальных образова-тельных организаций учебниками, учеб-ными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х | х |
| **Контрольное событие 34**  Закупка учебников и учебных пособий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | | 3 квартал | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.2.4.**  Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поко-ления: закупка оборудования и материа-лов, учебников и учебных пособий, созда-ние сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повы-шение квалификации педагогов, органи-зация методического сопровождения пла-нового перехода и работы по федераль-ным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 47% учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 35**  Завершение перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты на начальной ступени обучения в 34 общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | | 3 квартал | Информация о соответствии материально-технических условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.2.5.**  Реализация проекта «Сетевая профильная школа» | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 65% учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов  Участие в проекте не менее 50% общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 36**  Участие в проекте «Сетевая профильная школа» не менее 50% общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | | 3 квартал | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.2.6.**  Реализация этнокультурного компонента образования: открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютер-ным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 57% учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся,  40% общего количества кабинетов коми языка оснащены современным (компьютерным) оборудованием | х | х | х |
| **Контрольное событие 37**  Открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным) в 3 общеобразовательных организациях, внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | | 31.12.2015 | Отчеты общеобразовательных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.2.7.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 38**  Обеспечение 100% повышения квалифи-кации педагогических работников, рабо-тающих по новым федеральным государ-ственным образовательным стандартам | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | | 3 квартал | Данные мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Выполнение плана текущего ремонта в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 39**  Проведение ремонтных работ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.3.2.**  Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Реализация плана капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 40**  Проведение ремонтных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | | 30.09.2015 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.3.3.**  Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Реализация планов обустройства прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 41**  Установка ограждений территорий в 9  общеобразовательных организациях | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер Напалков И.В. | х | | 01.09.2015 | Акты выполненных работ по установке ограждений | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.1.5. Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.5.1.**  Адаптирование общеобразовательных программ для обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 89% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем числе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 42**  Обучение в общеобразовательных организациях детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | 01.11.2015 | Информация об обучении учащихся в общеобразовательных организациях из числа детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.5.2.**  Участие в республиканском проекте по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Обучение не менее 44 учащихся в рамках республиканского проекта по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | х | х | х |
| **Контрольное событие 43**  Установка оборудования новым участникам в рамках республиканского проекта дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | 31.12.2015 | Адресная информация об установлении оборудования детям-инвалидам в рамках республиканского проекта | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.1.6. Обеспечение доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.6.1.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания общеобразовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 42% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 44**  Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А.,  Котелина Н.Е. | х | | 31.12.2014 | Информация о выполненных работах по обустройству пандусов в общеобразовательных организациях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.6.2.**  Развитие специальных условий для получения образования детьми с ограни-ченными возможностями здоровья (специальных технических средств, специальных учебников и учебных посо-бий, предоставление услуг ассистента) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 45**  Приобретение оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | 31.12.2015 | Информация о приобретении оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.1.6.3.**  Обеспечение функционирования классов компенсирующего обучения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Соответствие количества открытых классов компенсирующего обучения количеству учащихся, имеющих соответствующее заключение ПМПК | х | х | х |
| **Контрольное событие 46**  Обучение в классах компенсирующего обучения всех учащихся, имеющих соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии, родители которых выразили желание | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | | 3 квартал | Отчеты ПМПК.  Отчеты общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 2.1.7.** Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.7.1.**  Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 100% учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 47**  Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1-4 классов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | | 4 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31. 12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.8.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 48**  Подготовка перечня объектов общеоб-разовательных организаций и составле-ние плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | 31.03.2015 | Подготовлен перечень предписаний, выданных отделом надзорной деятельности Данные внесены в АРИСМО. | Выполнено |
| **Мероприятие 2.1.8.2.**  Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Плановое устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 49**  Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | | 30.09.2015 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.9.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Не менее 90% реализация плана мероприятий 2015 года программ энергосбережения в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 50**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | х | | 30.09.2015 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования | Начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования Заборский А.С., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.2.1.**  Строительство школы на 1200 мест по ул.Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми | Начальник УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар» Заборский, А.С., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | 2015 | | | Увеличение мест в общеобразовательных организациях на 1200 | х | х | х |
| **Контрольное событие 52**  Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы на 1200 мест по ул.Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми» | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | х | 31.12.2015 | | Информация о проведении работ | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  **2.2.3**. Модернизация региональных систем общего образования | Зам. начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.3.1.**  Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими мате-риалами, средствами обучения и воспита-ния в соответствии с требованиями дей-ствующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2015 | | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2.2.4.**  Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х |  |
| **Мероприятие 2.2.4.1.**  Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | Наличие в общеобразовательных учреждениях программ по мониторингу качества образовательных результатов учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 53**  Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.2.4.2.**  Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2015 | 31.07.2015 | | 97,8% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | х | х | х |
| **Контрольное событие 54**  Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | х | 2, 3 квартал | | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» о проведении государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 04.02.2015 | Постановление админи-страции МО ГО «Сыктывкар» № 2/289 «О проведении государствен-ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в подве-домственных муниципа-льных общеобразова-тельных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2015 году».  Информация о работе пунктов проведения экзаменов прилагается | выполнено |
| **Мероприятие 2.2.4.3.**  Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В.  Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,71 | х | х | х |
| **Контрольное событие 55**  Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 01.12.2015 | | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  2.2.5. Развитие кадрового и инновацион-ного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образования Бригида О.Ю.  начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.5.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 52% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 56**  Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 31.12.2015 | | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.2.5.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 57**  Проведение конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 01.12.2015 | | Приказы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.2.5.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.  начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 3 квартал | | Участниками конкурсного отбора станут 50 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 58**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурса | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 3 квартал | | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об оценке показателей работы участников конкурса | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.2.5.4.**  Реализация мероприятий по методическо-му сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Участие в работе Методического клуба не менее 30 молодых учителей | х | х | х |
| **Контрольное событие 59**  Функционирование Методического клуба молодых учителей г. Сыктывкара | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 4 квартал | | Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о поддержке деятельности Методического клуба молодых учителей | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 2.2.5.5.**  Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | х | х | х |
| **Контрольное мероприятие 60**  Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 31.12.2015 | | Отчет МУ «ИМЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | **х** |
| **Основное мероприятие**  3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х |  |
| **Мероприятие 3.1.1.1.**  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 67,5% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.  Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в организациях дополнительного образования составит не менее 80% | х | х | х |
| **Контрольное событие 61**  Обеспечение функционирования 14 муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования | 20.04.2015 | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополни-тельного образования за 1 квартал 2015 г. (прилагается) | выполнено |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми составит 80% | х | х | х |
| **Контрольное событие 62**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.2015 | Информация о соотноше-нии средней заработной платы педагогических работников муниципа-льных общеобразова-тельных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал 2015 г. | выполнено |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Начальник отдела управления образования Первакова О.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 63**  Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополни-тельного образования в полном объеме | Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 31.12.2015 | | Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 3.1.1.4.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Первакова О.В.,  директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 47,5% педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования.Приказы Министерства образования Республики Коми о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | х |
| **Контрольное событие 64**  Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Первакова О.В.,  директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 31.12.2015 | | Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.**  Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Реализация плана текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 65**  Устранение предписаний надзорных органов | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.10.2015 | | Информация об устранении предписаний надзорных органов | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, граж-данского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.3.2.**  Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | 31.12.20154 | | 18% молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 66**  Проведение социальных акций, реализация проектов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2015 | | Отчет о проделанной работе в части педагогического сопровождения работы детской общественной органи-зации «Смена» и Эжвинского район-ного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 3.1.3.3.**  Содействие в организации выставок, мастер-классов талантливой молодежи, участие в мероприятиях республиканского и Всероссийского уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Охват не менее 1 тысячи учащихся и молодежи в возрасте до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 67**  Проведение двух городских выставок и мастер-классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | | Приказ управления образования об организации и итогах проведения выставок и мастер-классов | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | Выполнено | х |
| **Мероприятие 3.2.1.1.**  Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 47% учащихся - участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 68**  Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 2 квартал | | Приказ Министерства образования Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  (информация прилагается) | 27.02.2015 | №36 | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.1.2.**  Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н.,  директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Охват не менее 600 учащихся и родителей данными мероприятиями | х | х |  |
| **Контрольное событие 69**  Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н.  директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 2,3,4 квартал | | Информация о проведении мероприятий | 30.04.2015  23.06.2015 | закрытие фестиваля детского художественного творчества «Юное дарование»  торжественная церемония вручения российских медалей «За особые успехи в учении» и серебряных медалей «За особые успехи в учении» выпускникам МОО г. Сыктывкара.  (информация прилагается) | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.1.3.**  Присуждение стипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар» учащимся, достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 31.09.2015 | | 105 учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 70**  Проведение городского слета отличников учебы | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 3 квартал | | Приказ управления образования о выплатестипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар», достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 3.2.1.4.**  Интеграция деятельности общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Реализация основных образовательных программ общеобразовательными организациями в части организации внеурочной деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 71**  Реализация программ дополнительного образования организациями дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности общеобразовательных организаций | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 3 квартал | | Договоры о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования в части организации внеурочной деятельности | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Мероприятие 3.2.1.5.**  Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Не менее 500 призовых мест в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | х | х | х |
| **Контрольное событие 72**  Реализация плана участия учащихся орга-низаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 4 квартал | | Информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.2.1.**  Обеспечение работы комиссии управле-ния образования по профилактике  преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 73**  Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | | Протоколы комиссии по профилактике  преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | 29.01.2015  26.02.2015  26.03.2015  29.04.2015  20.05.2015  28.05.2015  18.06.2015 | Протокол №1  Протокол №2  Протокол №3  Протокол № 4  Протокол № 5  Протокол № 6  Протокол № 7 | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.2.2.**  Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Работа с 760 учащимися, состоящими на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 74**  Реализация общеобразовательными организациями новых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Информация от органов МВД, ТКПДН о правонарушениях и преступлениях среди учащихся общеобразовательных организаций | 20.04.2015 | Информация УМВД России по г.Сыктывкару о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 3 месяца 2015 г. № 28/2-28711 | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.2.3.**  Оборудование в общеобразовательных учреждениях мини-улиц для занятий по изучению правил дорожного движения, проведение соответствующих мероприятий с учащимися | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Наличие мини-улиц в 33 общеобразовательных организациях | х | х |  |
| **Контрольное событие 75**  Наличие программ (планов) изучения правил дорожного движения в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н., директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 30.06.2015  31.12.2015 | | Информация о правонарушениях среди учащихся, связанных с несоблюдением правил дорожного движения | 30.06.2015 | Информация прилагается. | Выполнено |
| **Основное мероприятие**  3.2.3. Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.3.1.**  Проведение городских спортивных соревнований для дошкольников и школьников, массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Реализация проекта Городская спартакиада школьников | х | х | х |
| **Контрольное событие 76**  Проведение соревнований по 14 видам спорта | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | ежеквартально | | Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий | 28.01.2015  04.03.2015  06.03.2015  06.03.2015  16.03.2015  16.03.2015  26.03.2015  06.04.2015  27.04.2015  20.04.2015  13.05.2015  29.05.2015  29.05.2015  16.06.2015 | - Приказ. № 36/1 «О проведении муниципаль-ного этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразова-тельных организаций»;  - приказ № 141 «Об итогах проведения муниципаль-ного этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразова-тельных организаций»;  - приказ № 153 «О проведении первенства УО АМО ГО «Сыктывкар» по пауэрлифтингу среди юношей учреждений дополнительного образования, посвященного 70-летию Победы в ВОВ»;  - приказ № 154 «О проведении первенства управления образования АМО ГО «Сыктывкар» по художественной гимна-стике «Золотой обруч», посвящённого 70-летию Победы в ВОВ»;  - приказ № 175 «Об итогах школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состяза-ния» среди учащихся общеобразовательных организаций»;  - приказ № 176 «Об итогах проведения муниципаль-ного этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразователь-ных организаций»;  - приказ № 218 «Об итогах проведения муниципаль-ного этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди команд общеобразова-тельных организаций»;  - приказ № 244/1 «Об итогах проведения первенства УО АМО ГО «Сыктывкар» по пауэрлифтингу среди юношей учреждений дополнительного образо-вания, посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  - приказ № 297 «Об итогах проведения первенства УО АМО ГО «Сыктывкар» по художественной гимна-стике «Золотой обруч», посвященного 7-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  - приказ № 284 «О проведении первенства УО АМО ГО «Сыктывкар» по танцевальной аэробике среди учащихся учреждений допол-нительного образования, посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  - приказ № 356 «Об участии в «Единой декаде ГТО»;  - приказ № 413 «Об итогах участия в «Единой декаде ГТО»;  - приказ № 423 «О проведении летней Спартакиады среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений;  - приказ № 466 «Об итогах Спартакиады среди учащихся образовательных организаций за 2014-2015 учебный год. | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.3.2.**  Проведение мониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела Шевцова Т.Н.  директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01. 2015 | 31.12.2015 | | Охват не менее 10% учащихся, воспитанников образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 77**  Участие в мероприятияхмониторинга фи-зического развития детей дошкольного и школьного возраста, проводимых Мини-стерством образования Республики Коми | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 3 квартал | | Информация о результатах мониторинга физического развития детей | х | х | Срок исполнения не наступил |
| **Основное мероприятие**  3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.4.1.**  Создание и функционирование детских объединений и классов «Юный спасатель», юных друзей пожарных, юных инспекторов движения | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Функционирование не менее 50 детских объединений и классов патриотической направленности | х | х | х |
| **Контрольное событие 78**  Охват не менее 3% учащихся детскими объединениями и классами патриотической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | 30.06.2015  31.12.2015 | | Отчеты управления образования о функционировании детских объединений и классов патриотической направленности | 23.01.2015  27.02.2015  20.03.2015  22.04.2015  26.05.2015 | Отчеты (исх. №49;  №167/1;  № 243,  № 390,  №565) | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.4.2.**  Проведение объектовых тренировок в рамках «Дня защиты детей» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Проведение не менее 5 объектовых тренировок каждой общеобразовательной организацией за год | х | х | х |
| **Контрольное событие 79**  Реализация плана в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | 2 квартал | | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации участия муниципальной образовательной системы в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей | 27.05.2015 | № 5/1701 | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.4.3.**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов, Дней призывника, акции «В армии служить почетно», конкурса «России верные сыны» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 65% учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 80**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 2 квартал | | Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов | 19.05.2015  10.06.2015 | - Приказ № 382 «О прове-дении учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ  г. Сыктывкара»,  - приказ № 444 «Об итогах учебных сборов по основам военной службы с уча-щимися (юношами) 10-х классов школ г. Сыктывкара» | выполнено |
| **Мероприятие 3.2.4.4.**  Проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Реализация всего комплекса мероприятий | х | х | х |
| **Контрольное событие 81**  Участие в городских мероприятиях для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» не менее 70% общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 30.06.2015  31.12.2015 | | Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий | 26.12.2014  13.03.2015 | - Приказ № 867 «О проведении городского конкурса «России верные сыны» (Орлёнок-2015),  - приказ № 173 «Об итогах городского конкурса «России верные сыны». | выполнено |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | **х** |
| **Основное мероприятие**  4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Шевцова Т.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | х | х | х | х |
| **Мероприятие 4.1.1.1.**  Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных органи-заций в каникулярный период, в том числе профильных лагерей с дневным пребыванием | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 100% выполнение постановления  администрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 82**  Открытие не менее 115 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | ежемесячно | | Мониторинг круглогодичного оздоровления на 27 число месяца | 12.01.2015  02.02.2015  03.03.2015  02.04.2015  05.05.2015  02.06.2015 | Информация введена в систему «АРИСМО» | выполнено |
| **Мероприятие 4.1.1.2.**  Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования Республики Коми квотой | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Обеспечение работы в соответствии с выделяемой квотой | Х | х | х |
| **Контрольное событие 83**  Подготовка информации о выделении квотыМинистерством образования Республики Коми в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | ежеквартально | | Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | 05.05.2015  27.04.2015  27.04.2015 | № 415  № 417  № 414 | выполнено |
| **Мероприятие 4.1.1.3.**  Организацию выездных экскурсионных туров учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Охват не менее 500 учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 84**  Организация не менее 35 экскурсионных групп | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 3 квартал | | Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков летом | 30.12.2014 | Постановление админист-рации МО ГО «Сыктыв-кар» №12/4894 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2015 году» | выполнено |
| **Мероприятие 4.1.1.4.**  Финансовая поддержка оздоровления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 80% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей данной категории | х | х | х |
| **Контрольное событие 85**  Приобретение путевок взагородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 2,3 квартал | | Информация о количестве учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым выданы путевки |  | 130 детей ТЖС заняты в трудовых объединениях,  920 детей побывали в ДОЛ с дневным пребыванием (весна лето),  242 ребенка выехало по квоте МО РК в стационарные лагеря. | выполнено |
| **Основное мероприятие**  4.2.1. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.06.2015 | 31.08.2015 | | х | х | Выполнено |  |
| **Мероприятие 4.1.2.1.**  Организация трудовых объединений в образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе трудовых объединений «Юный инспектор движения», «Отряды мэра» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2015 | 31.08.2015 | | Охват не менее20% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет занятостью в трудовых объединениях на базе образовательных организаций от общего количества учащихся от 14 до 18 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 86**  Обеспечение работы 73 трудовых объединений | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 2 ,3 квартал | | Заключение трудовых договоров |  | Июнь – 42 трудовых объединения, в них детей 800 | выполнено |
| **Мероприятие 4.1.2.2.**  Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно - коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2015 | 31.08.2015 | | 7% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время совместно с предприятиями города, от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 87**  Реализация плана по привлечению предприятий жилищно - коммунального хозяйства города к трудоустройству несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 2 ,3 квартал | | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) |  | Июнь – 140 договоров | выполнено |
| **Мероприятие 4.1.2.3.**  Организация трудовой практики в образовательных организациях города для учащихся 5-10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | | Охват не менее 75%учащихся 5-10 классов трудовой практикой в образовательных организациях города | х | х | х |
| **Контрольное событие 88**  Подготовка информации об организации трудовой практики учащихся в образовательных организациях города | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С.  Директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 2 ,3 квартал | | Информация об участии учащихся в трудовой практике |  | В июне 2015 г. трудовой практикой в образовате-льных организациях города охвачены 4011 учащихся | выполнено |