## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: "Развитие образования" отчетный период: 6 месяцев 2022 г.
Ответственный испольнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 362081.1 | 195080.8 | 0 | всего
0
[6 empty] | РБ | 4216.1 | 1947 | 0
[6 empty] | МБ | 357865 | 193133.8 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 31.12.2022 |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 334540.3 | 186039.6
| Контрольное событие 1. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Eжеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями проведен своевременно 12.01.2022 г., 12.04.2022 г. Проведенный анализ выполнения образовательными учреждениями муниципальных заданий в целом показывает, что муниципальное задание: - Выполнено в полном объеме в 27 образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципального задания в данном учреждении составляет ровно 100%); - Выполнено в 37 образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет от 95% до 100%); - В целом выполнено в 1-ом образовательном учреждении:(процент исполнения муниципального задания в данном учреждении составляет от 90% до 100%); - Образовательных учреждений, не выполнивших муниципальные задания (процент исполнения муниципальных заданий составляет от 90% до 85%), не имеется. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО) | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2022-12-31 |  | Всего | 7962 | 3634.6
[6 empty] | РБ | 3981 | 1817.3
[6 empty] | МБ | 3981 | 1817.3
| Контрольное событие 2. Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам (ТКО) | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными дошкольными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам проведен своевременно 20.01.2022 г., 20.04.2022 г. Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях отсутствует. | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В. | 2022-12-31 |  | Всего | 19578.8 | 5406.6
[6 empty] | РБ | 235.1 | 129.7
[6 empty] | МБ | 19343.7 | 5276.9
| Контрольное событие 3. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | выполнено в срок | Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова С.С. | Eжеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» проведен своевременно 12.01.2022 г., 12.04.2022 г. Проведенный анализ показал, что муниципальное задание «Выполнено в полном объеме» | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 2308341.7 | 1260600
[6 empty] | РБ | 2308341.7 | 1260600
МБ
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2022-12-31 |  | РБ | 2308341.7 | 1260600
| Контрольное событие 4. Проведен мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н. | 2022-12-31 |  | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2022-12-31 |  | - | - | -
| Контрольное событие 5. Проведен мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В. | Eжеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен своевременно 10.01.2022 г., 08.04.2022 г. Проведенный анализ выполнения целевого показателя по педагогическим работникам показал, что средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за 1 полугодие 2022 года составила 42 421 руб., что соответствует 100,6 % установленного целевого показателя (42 169 руб.) среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 126190.9 | 52432.1
[6 empty] | РБ | 126190.9 | 52432.1
МБ
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | срок не наступил | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кохтенко Л.Н. | 2022-12-31
| Контрольное событие 6. Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кохтенко Л.Н. | По мере поступления заявлений | За 1 полугодие 2022 г. принято и своевременно рассмотрено 4 142 заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
| Контрольное событие 7. Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кохтенко Л.Н. | В регламентные сроки | За 1 полугодие 2022 г. своевременно выдано 3 829 уведомлений о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 234 уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | РБ | 126190.9 | 52432.1
| Контрольное событие 8. Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2022-12-31
4. | Основное мероприятие 1.1.4. Строительство, приобретение и реконструкция объектов дошколного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионалного проекта "Содействие занятости" | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Ганов М.И. | х | х | Всего | 6500,0 | 884.5
[6 empty] | РБ |  | 0
[6 empty] | МБ | 6500 | 884.5
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 6500 | 884.5
| Контрольное событие 9. Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ | срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар"Садовский А.В. | 2022-09-30
| Контрольное событие 10. Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий и пректной документации (включая сметную документацию) | срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. | 2022-11-30
| Контрольное событие 11. Разработана рабочая документация. Утверждена проектная, сметная и рабочая документация | срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2022-12-31 |  | Х | Х | Х
5. | Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | х | х | Всего
РБ
МБ
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Выполнение муниципальными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных ррупп населения |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И.
| Контрольное событие 12. Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2022-12-31
6. | Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И., Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 28337.4 | 27197.5
[6 empty] | РБ | 13407 | 15086.4
[6 empty] | МБ | 14930.4 | 12111.1
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Выполнение ремонтных работ в муниципальными дошкольными образовательными организациями |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | Всего | 21390.7 | 23439
[6 empty] | РБ | 7155 | 11703.8
[6 empty] | МБ | 14235.7 | 11735.2
| Контрольное событие 13. Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ муниципальными дошкольными образовательными организациями | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2022-12-31
6.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | Всего | 6946.7 | 3758.5
[6 empty] | РБ | 6252 | 3382.6
[6 empty] | МБ | 694.7 | 375.9
| Контрольное событие 14. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2022-12-31
| Контрольное событие 15. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф. | Eжемесячно до 5 числа следующего за отчетным | Имеется 45 предписаний органов Госпожнадзора по 33 учреждениям. Мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора проведен своевременно 10.01.2022 г., 04.02.2022,04.03.2022, 04.04.2022, 04.05.2022, 03.06.2022. Согласно мониторингу, выполнены замечания по 25 предписаниям по 21 учреждению. Предписаний с истекшим сроком по предписаниям Госпожнадзора по детским садам не имеется.
| Контрольное событие 16. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф. | 2022-12-31
7. | Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 2246.6 | 1220.7
[6 empty] | РБ | 2246.6 | 1220.7
МБ
7.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | РБ | 2246.6 | 1220.7
| Контрольное событие 17. Начисление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2022-12-31
8. | Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего
РБ
МБ
8.1. | Мероприятие 1.1.8.1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законном представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. |  |  | -
| Контрольное событие 18. Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | выполнено в срок | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | Eжемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Мониторинг объема оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) проведен - 15.01.2022, 15.02.2022, 15.03.2022, 15.04.2022, 13.05.2022, 15.06.2022. Согласно мониторинга от 15.06.2022 плановые значения по количеству и видам оказанных услуг достигнуты.
9. | Основное мероприятие 1.1.9. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 8000 | 3678
РБ
[6 empty] | МБ | 8000 | 3678
9.2. | Мероприятие 1.1.9.2. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 8000 | 3678
| Контрольное событие 19. Проведена экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | по мере поступления заявок | за 1 полугодие 2022 года своевременно проведена экспертиза 1 принятой заявки и документов, приложенных к ней, от 1 субъекта молого и среднего предпринимательства.
| Контрольное событие 20. Заключено соглашение на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2022-12-30
10. | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего
РБ
МБ
10.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Аттестация педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 21. Проведен анализ результатов деятельности базовых дошкольных образовательных организаций и городских методических объединений | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н. | 2022-12-31
10.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 22. Проведен мониторинг участия педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2022-12-31
11. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего
РБ
МБ
11.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Разработка и реализация инновационных проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 23 Осуществлен анализ результатов проведения муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2022-12-31
| Мероприятие 1.2.2.2. Содействие участию муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 24. Проведен мониторинг участия руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2022-12-31
12. | Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х
12.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 25. Участие детей в муниципальных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2022-12-31
12.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Участие воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в мероприятиях республиканского и всероссийского уровня |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 26. Проведен мониторинг предоставления дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н. | 2022-12-31
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"
13 | Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М., Ольшевская В.В. | х | х | Всего | 2208253.7 | 1418400
[6 empty] | РБ | 2208253.7 | 1418400
МБ
13.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В.
| Контрольное событие 27. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2022
13.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | РБ | 2208253.7 | 1418400
| Контрольное событие 28. Обеспечение выполнения 37 муниципальных заданий муниципальными общеобразовательными организациями (отчет о выполнение муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | Eжеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | В 2022 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ оказана 32977 учащимся в 37 общеобразовательных организациях. На 01.07.2022г. отчет о выполнении муниципального задания подготовлен всеми организациями.Все отчеты сданы до 08.07.2022г.
13.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.
| Контрольное событие 29. Закуплены учебников и учебных пособий (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 3 квартал 2022
13.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 30. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (информация) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2022
13.5. | Мероприятие 2.1.1.5. Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 31. Проведен мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 3 квартал 2022
13.6. | Мероприятие 2.1.1.6. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года |  | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 32. Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | срок не наступил | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2022
14. | Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | х | х | Всего | 713455.8 | 442489.7
[6 empty] | ФБ | 170850.7 | 121982
[6 empty] | РБ | 63255.8 | 32778.6
[6 empty] | МБ | 479349.3 | 287729.1
14.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 299993.1 | 183467
| Контрольное событие 33. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 2022-12-31
14.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. |  |  | Всего | 232965.2 | 133432
[6 empty] | РБ | 58432.4 | 30974.2
[6 empty] | МБ | 174532.8 | 102457.8
| Контрольное событие 34. Вневедомственной комиссией принято 8 образовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | 2022-12-31
| Контрольное событие 35. Обеспечено функционирование муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | По состоянию на 01.07.2022 обеспечено функционирование 8 мунципальных организаций дополнительного образования с общим охватом 17 тысяч учащихся. По итогам 1 полугодия 2022 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.
14.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. |  |  | Всего | 9646.8 | 3608.7
[6 empty] | РБ | 4823.4 | 1804.4
[6 empty] | МБ | 4823.4 | 1804.3
| Контрольное событие 36. Своевременно выполнены условия действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. | 2022-12-31
14.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. |  |  | ФБ | 170850.7 | 121982
| Контрольное событие 37. Обеспечено выполнения Соглашения по предоставлению выплат за клссное руководство | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. | 2022-12-31
15. | Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | х | х
15.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.
| Контрольное событие 38. Проведены работы по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 4 квартал 2022
16. | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | х | х | Всего | 216595.4 | 121319.4
[6 empty] | ФБ | 148327.2 | 82087.2
[6 empty] | РБ | 57682.8 | 31922.8
[6 empty] | МБ | 10585.4 | 7309.4
16.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | Всего | 208090.9 | 115161.6
[6 empty] | ФБ | 148327.2 | 82087.2
[6 empty] | РБ | 57682.8 | 31922.8
[6 empty] | МБ | 2080.9 | 1151.6
| Контрольное событие 39. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал 2022
16.2. | Мероприятие 2.1.4.2. Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 8504.5 | 6157.8
| Контрольное событие 40. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал 2022
17. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | х | х | Всего | 61826 | 83101.4
[6 empty] | ФБ |  | 19440
[6 empty] | РБ | 24975.2 | 35009.4
[6 empty] | МБ | 36850.8 | 28652
17.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | Всего | 48489.6 | 48440.7
[6 empty] | ФБ |  | 19440
[6 empty] | РБ | 18673.9 | 26990.7
[6 empty] | МБ | 29815.7 | 2010
| Контрольное событие 41. Выполнены текущие ремонтные работы (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 3 квартал 2022
| Контрольное событие 42. Вневедомственной комиссией приняты 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 3 квартал 2022
17.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | Всего | 7001.4 | 7001.4
[6 empty] | РБ | 6301.3 | 6301.3
[6 empty] | МБ | 700.1 | 700.1
| Контрольное событие 43. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 4 квартал 2022
17.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 6335 | 4750.5
| Контрольное событие 44. Проведен мониторинг выполнения работ по полученным предписаниям органами пожарного надзора муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 4 квартал 2022
17.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.
| Контрольное событие 45. Проведены работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2022-09-30
17.5. | Мероприятие 2.2.1.5. Создание условий для маломобильных групп населения |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С.
| Контрольное событие 46. Проведены работ по обустройству беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в муниципальные общеобразовательные организации | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 2022-12-31
17.6. | Мероприятие 2.2.1.6. Реализация народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. |  |  | Всего: |  | 2150
[6 empty] | РБ |  | 1717.4
[6 empty] | МБ |  | 432.6
| Контрольное событие 47. Реализованы муниципальными образовательными организациями региональные проекты «Народный бюджет» в сфере образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. | 2022-12-31
| Контрольное событие 48. Реализованы муниципальными образовательными организациями проекты школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в 2022 году | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | 2022-12-31
18. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х
18.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.
| Контрольное событие 49. Сохранен уровнь заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2022-12-31
19. | Основное мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х
19.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей уровню средней заработной платы по Республике Коми |  | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.
| Контрольное событие 50. Сохранен уровнь заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы по Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2022-12-31
20. | Основное мероприятие 2.2.5 "Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа" | х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н. Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | х | х | Всего | 21830 | 39585.6
РБ
[6 empty] | МБ | 21830 | 39585.6
20.1. | Мероприятие 2.2.5.1. Строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МОУ "СОШ N 3" Киваева Г.В. и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5530 | 7030
| Контрольное событие 51. Получено положительное заключение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации на строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МОУ "СОШ N 3" Киваева Г.В. и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | 2022-12-31
20.2. | Мероприятие 2.2.5.2. Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 74 |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МАОУ "СОШ N 38" Аверина Н.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 6300 | 7800
| Контрольное событие 52. Получено положительное заключение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации на строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 74 | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МАОУ "СОШ N 38" Аверина Н.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | 2022-12-31
20.3. | Мероприятие 2.2.5.3. Выполнение мероприятий по изъятию земельных участков для строительства корпуса школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан |  | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 10000 | 20805.6
| Контрольное событие 53. Проведено изъятие земельных участков и объектов недвижимости для строительства объекта | срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н. | 2022-12-31
21. | Основное мероприятие 2.2.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | х | х
21.1. | Мероприятие 2.2.6.1. Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 54. Проведен мониторинг скорости Интернет-соединения в образовательных организациях | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2022-06-30 | В результате мониторинга скорости Интернет-соединения в общеобразовательных организациях, проведенного в мае 2022 года, выявлено, что во всех 37 МОО г. Сыктывкара скорость Интернет соединения составляет 100Мбит/с.
22. | Основное мероприятие 2.2.8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | х | х | Всего | 21317.5 | 10400
[6 empty] | МБ | 21317.5 | 10400
22.1. | Мероприятие 2.2.8.1. Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 21317.5 | 10400
| Контрольное событие 55. Проведен мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | 2022-12-31
24. | Основное мероприятие 2.2.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Золотарчук О.М., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х | Всего | 2917.7 | 1372.5
[6 empty] | РБ | 2917.7 | 1372.5
| Контрольное событие 56. Выплачена ежемесячная денежная компенсация на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кислякова М.Н. | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Ежемесячная денежная компенсация за 1 полугодие 2022 г. предоставлена 95 получателям. По состоянию на 01.07.2022 просроченной задолженности по выплате денежной компенсации нет.
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"
25. | Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | х | х | Всего | 21554.6 | 21554.5
[6 empty] | РБ | 12932.7 | 12932.7
[6 empty] | МБ | 8621.9 | 8621.8
25.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. |  |  | Всего | 21554.6 | 21554.5
[6 empty] | РБ | 12932.7 | 12932.7
[6 empty] | МБ | 8621.9 | 8621.8
| Контрольное событие 57. Открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | Ежемесячно | В 1 полугодии 2022 года в период весенних и летних каникул работали 36 ДОЛ с охватом 8923 ребенка, в том числе 1163 ребенка, находящихся в ТЖС, 23 лагеря труда и отдыха с охватом 608 подростков, в том числе 95 несовершеннолетних, находящихся в ТЖС. Отчет о проведении оздоровительной кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию на 01 число каждого месяца.
| Контрольное событие 58. Скомплектованы группы учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | Ежеквартально | Организованы выезды групп детей в детские лагеря на территории Республики Коми и черноморского побережья в количестве 600 детей, в том числе: - 321 детей в детские лагеря на территории Республики Коми; - 279 детей в детские лагеря черноморского побережья.
26. | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность" | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | х | х
26.1. | Мероприятие 3.2.1.2. Развитие деятельности общественных и иных объединений |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.
| Контрольное событие 59. Организованы молодежные форумы, слеты, сборы | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2022
| Контрольное событие 60. Обеспечена деятельность муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельности не менее 16 % от общего числа детей и молодежи) | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2022
28. | Основное мероприятие 3.3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | х | х | Всего | 500,0 | 112.6
[6 empty] | МБ | 500,0 | 112.6
28.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях, предоставление грантов по поддержке молодежных инициатив |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 500 | 112.6
| Контрольное событие 61. Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2022
| Контрольное событие 62. Проведены мероприятия, направленные на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечена деятельность военно-патриотических клубов | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2022
| Контрольное событие 63. Обеспечение проведенния фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечение деятельности РДШ | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2022
29. | Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | х | х | Всего | 9707.7 | 6782.6
[6 empty] | МБ | 9707.7 | 6782.6
29.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по выполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 8204.7 | 5947.6
| Контрольное событие 64. Обеспечено функционирование муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Для реализации мероприятий молодёжной политики на территории МО ГО "Сыктывкар" обеспечено функционирование МАУ "Молодёжный центр г.Сыктывкара". По итогам 1 полугодия 2022 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации молодежной политики выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.
29.2. | Мероприятие 3.4.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1503 | 835
| Контрольное событие 65. Своевременно обеспечены ежемесячные выплаты стипендий учащимся | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | Ежемесячно | В соответствии с приказом управления образования АМО ГО "Сыктывкар" от 27.09.2021 г. № 889/1 "Об итогах проведения конкурса по отбору кандидатов – учащихся муниципальных образовательных организаций на присуждение стипендии главы МО ГО «Сыктывкар» -руководителя администрации" назначена стипендия Главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в размере 1000 рублей 138 учащимся 11-х классов, претендентам на получение медалей «За особые успехи в учении», 25 учащимся муниципальных организаций дополнительного образования,4 учащимся муниципальных организаций, победителей и призеров Всероссийских конкурсов для школьников "Большая перемена", "Россия - страна возможностей".
30. | Основное мероприятие 3.5.1. Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | х | х | Всего | 34 | 10
[6 empty] | МБ | 34 | 10
30.1. | Мероприятие 3.5.1.1. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 34 | 10
| Контрольное событие 66. Проведены мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М. | Ежеквартально | В 1 полугодии 2022 года в МОО проведены следующие мероприятия: конкурс творческих работ "Молодое поколение выбирает", направленный на развитие здорового образа жизни, городской конкурс детского творчества "Безопасность глазами детей", городской конкурс "Безопасное колесо", муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч", городские соревнования по настольному теннису, зимний фестиваль ГТО среди обучающихся и работников образовательных организаций, муниципальная Акция "Зарядка с чемпионом", посвященная возрождению ВФСК ГТО, соревнования по басктеболу в рамках Спартакиады,легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Охват составил более 28 тыс.учащихся.
| Контрольное событие 67. Организована деятельность школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | Ежеквартально | В настоящий момент по состоянию на 1 июля 2022 года на базе муниципальных образовательных организаций функционирует 37 школьных спортивных клубов (100%), с общим охватом 6416 участников, в рамках деятельности которых организуются и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия: муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч", муниципальный этап соревнований по шахматам "Белая ладья", соревнования по настольному теннису в рамках городской Спартакиады среди обучающихся МОО, Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся и работников МОО. В 1 полугодии 2022 года школьные сопртивные клубы приняли участие в Региональном этапе Всероссийских школьных спортивных клубов в зачет 23 Коми республиканской спартакиады учащихся "Мы за здоровую Республику Коми в 21 веке". На официальных сайтах школ созданы специальные разделы о деятельности школьных спортивных клубов, в которых имеются все необходимые документы, регламентирующие деятельность ШСК.
Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
31. | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместители начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Золотарчук О.М. | х | х | Всего | 86370.4 | 34354.9
[6 empty] | МБ | 86370.4 | 34354.9
32. | Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е | х | х | Всего | 1254 | 68.8
[6 empty] | МБ | 1254 | 68.8
33. | Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | х | х | Всего | 156948.7 | 83960.3
[6 empty] | РБ | 1056.7 | 583.1
[6 empty] | МБ | 155892 | 83377.2
34. | Основное мероприятие 4.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Золотарчук О.М. Начальник отдела финансово-экономической работы Борисова С.В. | х | х | Всего | 2.3 | 0
[6 empty] | РБ | 2.3 | 0
35. | Основное мероприятие 4.1.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | х | х | Всего | 500 | 500
[6 empty] | МБ | 500 | 500
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: | [5 empty] | всего | 6364765.5 | 3805105.9
[6 empty] | ФБ | 319177.9 | 223509.2
[6 empty] | РБ | 4825479.2 | 2864285.3
[6 empty] | МБ | 1220108.4 | 717311.4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" является эффективной по итогам реализации за 6 месяцев 2022 года
Эффективность = ((ВМ 0/0М)+(ВК 19/19 К)+(ОС 3 805 105,9/С 6 364 765,5) / 3 *100%= 53,3 % (эффективна, если больше или равно 10%)
* Плановые суммы и кассовое исполнение, отраженные в отчете за 1 полугодие 2022 года не соответствуют плану реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар "Развитие образования" на 2022 год и кассовому исполнению за 1 полугодие 2022 года по следующим причинам:
1. По Мероприятию 1.1.7.1 - не отражена в плане реализации на 2022 год сумма РБ 2246,6 тыс. руб., по которому прошло кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года на сумму 1220,7 тыс. руб.
2.В Основное мероприятие 2.2.5 - не включено мероприятие по строительству школы по ул. 1-я линия, 4 мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар Республики Коми, план -на сумму МБ 3950 тыс. руб., кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года - 3950 тыс. руб.
По данному мероприятию 26.01.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы. 07.02.2022 подписан акт сдачи-приемки результатов выполненных работ по подготовке проектно-сметной и рабочей документации с подрядчиком.
3. По Мероприятию 2.2.1.6 - не отражена плановая сумма 3083,4 тыс.руб., в т.ч. МБ - 526,0 тыс. руб., РБ - 2557,4 тыс.руб, по которому прошло кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года на сумму 2150,0 тыс. руб., в т.ч РБ 1717,4,тыс. руб., МБ 432,6 тыс. руб.
4. Превышение кассового исполнеия над плановыми показателями по Основному мероприятию 1.1.6 (Мероприятие 1.1.6.1), по Основному мероприятию 2.2.1 (Мероприятие 2.2.11) в связи с поступлением межбюджетных трансфертов.
5. Превышение кассового исполнеия над плановыми показателями по Основному мероприятию 2.2.5 (Мероприятия 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.3) превышают в связи с уточнением бюджетной росписи.

## Лист2
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
[5 empty] | Источники финансирования | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Дейнеко Г.В. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет - 90%. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2841697.7
|  | Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования - 85% |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2454402.3
[5 empty] | МБ | 387295.4
[5 empty] | ВИ | -
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет - 99% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 362081.1
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 4216.1
[5 empty] | МБ | 357865
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Выполнение муниципального задания в полном объеме всеми муниципальными образовательными организациями | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 334540.3
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 334540.3
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 1 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями
Мероприятие 1.1.1.2 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Отсутствие просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг (ТКО) во всех муниципальных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 7962
Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО) |  |  |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 3981
[5 empty] | МБ | 3981
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 2 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам (ТКО)
Мероприятие 1.1.1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Выполнение муниципального задания в полном объеме иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 19578.8
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 235.1
[5 empty] | МБ | 19343.7
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 3 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | Реализация образовательных программ в полном объеме | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2308341.7
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2308341.7
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | Созданы условия для предоставления муниципальными дошкольными образовательными организациями бесплатного дошкольного образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2308341.7
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2308341.7
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 4 | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Достижение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленного целевого показателя заработной платы организаций общего образования в Республике Коми - 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 5 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право - 30% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 126190.9
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 126190.9
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | Реализована государственная гарантия на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 6 | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | x | x | по мере поступления заявлений | x | x
Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Контрольное событие 7 | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | x | x | в регламентные сроки | x | x
Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Перечислена субвенция муниципальным дошкольным образовательным организациям на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольным образовательным организациям | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 126190.9
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 126190.9
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 8 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Основное мероприятие 1.1.4. Строительство, приобретение и реконструкция объектов дошкольного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие занятости" | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Ганов М.И. | Организовано создание новых мест в дошкольных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6500
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | 6500
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.4.1. Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. | Утвержденная проектно-сметная и рабочая документация | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6500
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | 6500
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 9 | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | x | x | 2022-09-30 | x | x
Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная и сметная документация
Контрольное событие 10 | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | x | x | 2022-11-30 | x | x
Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации (включая сметную документацию)
Контрольное событие 11 | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Разработана рабочая документация. Утверждена проектная, сметная и рабочая документация
Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций - 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.5.1. Выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Соответствие объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям архитектурной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 12 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | 2022-01-01 | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения
Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И., Боровкова Н.В. | Доля муниципальных образовательных организаций, в зданиях которых проведены капитальные и текущие ремонты в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций - 57% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 28337.4
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности - 80% |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 13407
[5 empty] | МБ | 14930.4
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.6.1. Выполнение ремонтных работ муниципальными дошкольными образовательными организациями | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Соответствие зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 21390.7
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 7155
[5 empty] | МБ | 14235.7
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 13 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ муниципальными дошкольными образовательными организациями
Мероприятие 1.1.6.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Проведение противопожарных мероприятий в 70% муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6946.7
|  | Отсутствие не исполненных в срок предписаний отдела пожарного надзора |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 6252
[5 empty] | МБ | 694.7
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 14 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности
Контрольное событие 15 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем | x | x
Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора
Контрольное событие 16 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности
Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право - 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2246.6
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2246.6
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Соблюдение законодательства в части предоставления мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего
[5 empty] | ФБ | -
РБ
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 17 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Начислена компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста - 7 000 ед. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего
|  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги - 95% |  |  | ФБ
РБ
МБ
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.8.1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законном представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | Методическая психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь оказывается в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 18 | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | x | x | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | x | x
Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Основное мероприятие 1.1.9. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций, - получателей финансовой поддержки - 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 8000
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | 8000