## план реал к сдаче ДФ
Приложение к распоряжению администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.02.2017 № 80-р
План реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства" на 2017 год
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Квартальный график реализации
[5 empty] | Источники финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин | Улучшение состояния жилищного муниципального фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 27992.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 27992.9
[5 empty] | ВИ | 0
Основное мероприятие 1.Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда. | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Улучшение состояния жилищного муниципального фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 4382.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 4382.9
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 1.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Улучшение состояния жилищного муниципального фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2669.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2669.5
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 1.Формирование планов капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | март | х | х | V
Контрольное событие 2. Выполнение планов капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор; Заведующий отделом ФЭР и БУ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Калина С.Б. | Улучшение состояния жилищного муниципального фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 8610
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 8610
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 3.1. Перечисление средств на специальные счета и счет регионального оператора для проведения работ по капитальному ремонту МКД в части муниципального жилого фонда | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Калина С.Б. | Улучшение состояния жилищного муниципального фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 8610
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 8610
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 3. Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений. | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Калина С.Б. | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 15000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 15000
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 5.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 15000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 15000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 4. Формирование плана капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | июнь | х | х |  | V
Контрольное событие 5. Выполнение плана капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Основное мероприятие 6. Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 6.1.Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Своевременное проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 6. Подготовка информации об открытых конкурсах по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и размещение её на официальном сайте администрации. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 6.2 Организация работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Своевременное предоставление муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 7. Проведение заседений межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 6.3 Осуществление муниципального жилищного контроля и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности управляющей организации, в соответствии ст. 165 Жилищного Кодекса Российской Федерации. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 8. Организация плановых и внеплановых проверок по муниципальному жилищному контролю. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 6.4 Организационные мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Обеспечение готовности жилищного фонда к отопительному сезону | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 9. Получение паспорта готовности к отопительному периоду МО ГО "Сыктывкар" .. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 6.5. Ведение информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Наличие оперативной информации по жилищному фонду | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 10.Контроль за обновлением информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Подпрограмма 2. "Улучшение состояния общественных территории МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин | Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 524365.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 15547.9
[5 empty] | МБ | 508817.3
[5 empty] | ВИ | 0
Основное мероприятие 7. Благоустройство территорий общего пользования | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 57583.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 57583.5
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 7.1. Подготовка и обслуживание городского пляжа | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Создание благоприятных условий для отдыха населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 11. Организация открытия и обслуживания городского пляжа | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | август | х | х |  | V | V
Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 1 2902 |  |  |  |  | 371.3
Мероприятие 1.2.2. Организация выполнения работ по установке приборов учета в муниципальном жилищном фонде. | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Выполнение запланированных работ по установке приборов учета в муниципальном жилищном фонде. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 371.3
Контрольное событие 1. Установка приборов учета в в муниципальном жилищном фонде. | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация о выполнении работ по установке приборов учета в муниципальном жилищном фонде/ акт выполненных работ по установке приборов учета в муниципальном жилищном фонде. | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 1 9601 |  |  |  |  | 10037
Мероприятие 1.3.1.Организация работы по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту МКД. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Улучшение состояния жилищного фонда | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1.Предоставление информации и документов для формирования Республикой Коми заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Информация о предоставлении пакета документов для формирования Республикой Коми заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. | ежеквартально (по срокам, установленным Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми) |  | Х |  |  |  |  | 10037
Мероприятие 1.3.2 Проведение капитального ремонта МКД. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Улучшение состояния жилищного фонда | С момента поступления средств республиканского бюджета Республики Коми (Фонда содействия реформированию ЖКХ) в бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1. Разработка нормативно-правовых документов по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту МКД. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Постановления администрации МО ГО "Сыктыктывкар" "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО ГО "Сыктывкар", "Об утверждении перечня получателей субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО ГО "Сыктывкар" на 2014 год" | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Подготовка проекта постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждение порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году" | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по финансовым вопросам О.Б. Бондаренко | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" Об утверждении порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году" | по итогам полугодия (в течение четырнадцати дней с момента поступления средств республиканского бюджета Республики Коми (Фонда содействия реформированию ЖКХ) в бюджет МО ГО "Сыктывкар" |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3. Организация открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту МКД ( при условии наделения УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" полномочиями выступать организатором открытого конкурса) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Информация о результатах проведения комиссионного отбора подрядных организаций | по итогам полугодия (в течение двадцати дней с момента поступления средств республиканского бюджета Республики Коми (Фонда содействия реформированию ЖКХ) в бюджет МО ГО "Сыктывкар") |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 4. Перечисление средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта МКД на банковские счета, указанные в части 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Главный бухгалтер УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова | Документы, подтверждающие перечисление средств в установленные сроки. | по итогам полугодия (В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 5. Контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту МКД | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Отчетность, предоставляемая в Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми | Ежемесячно, с момента перечисления средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта МКД на банковские счета, указанные в части 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-10-30 | 04 1 2402 |  |  |  |  | 16378.9
Мероприятие 1.4.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2014-06-01 | 2014-10-30 | Х |  |  |  |  | 16378.9
Контрольное событие 1. Формирование плана капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год" | 2014-01-01 | 2014-05-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Выполнение плана капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Информация о выполнении работ в соответствии с планом капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2,3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 1.5. Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 1 2403 |  |  |  |  | 600
Мероприятие 1.5.1.Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Своевременное проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 600
Контрольное событие 1. Подготовка информации об открытых конкурсах по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Размещение информации на официальных сайтах | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Анализ пакетов документов, поступивших от претендентов на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Информация об итогах открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 1.5.2.Организация работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Своевременное предоставление муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1. Проведение заседений межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постояного проживания. | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 1.5.3.Осуществление муниципального жилищного контроля и проведение внеплановых проверок деятельности управляющей организации, в соответствии ст. 165 Жилищного Кодекса Российской Федерации. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1. Организация плановых и внеплановых проверок по муниципальному жилищному контролю. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Акты плановых и внеплановых проверок по муниципальному жилищному контролю. | В соответствии с планом проверки по муниципальному жилищному контролю, по необходимости |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 1.5.4.Организационные мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Обеспечение готовности жилищного фонда к отопительному сезону | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1. Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду МО ГО "Сыктывкар" . | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Паспорт готовности к отопительному периоду МО ГО "Сыктывкар" | не позднее 15 ноября |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 1.5.5.Ведение информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Наличие оперативной информации по жилищному фонду | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1. Контроль за обновлением информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Информация по актуальности данных, размещенных в информационной базе ЖКХ | ежеквартально, начиная с квартала запуска информационной базы ЖКХ |  | Х |  |  |  |  | Х
Подпрограмма «Улучшение состояния общественных территорий МО ГО «Сыктывкар» | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 732175.7
Основное мероприятие 2.1. Благоустройство территорий общего пользования. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2404 |  |  |  |  | 47018.7
| Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | [8 empty] | 3299.8
| Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | [8 empty] | 11000
Мероприятие 2.1.1. Подготовка и обслуживание городского пляжа | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Создание благоприятных условий для отдыха населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-04-01 | 2014-08-31 | Х |  |  |  |  | 1500
Контрольное событие 1. Организация открытия городского пляжа | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об открытии городского пляжа в летний период 2014 года" | 2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Выполнение работ по обслуживанию городского пляжа | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по обслуживанию городского пляжа (отчетам о выполненных работах) | 2,3 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.2.Содержание и обслуживание общественных территорий: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, памятные места и иные территории | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Улучшение облика города, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 22154.1
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 134
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию и обслуживанию общественных территорий: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, памятные места и иные территории | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по содержанию и обслуживанию общественных территорий: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, памятные места и иные территории (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.3. Содержание мест захоронения и создание условий для организации ритуальных услуг | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Поддержание состояния территорий кладбищ в соответствии с нормативными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)), обеспечение населения гарантиями, установленными ФЗ от 12.01.96 №8 в части оказания ритуальных услуг в рамках полномочий органа местного самоуправления | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 6732.2
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 99.7
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию мест захоронения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по содержанию мест захоронения (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.4. Устройство и содержание пешеходных мостков | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Обеспечение безопасности граждан, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 2768.7
Контрольное событие 1. Выполнение работ по устройству и содержанию пешеходных мостков | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по устройству и содержанию пешеходных мостков (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.5.Отлов бродячих животных. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Обеспечение безопасности граждан, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 2119.2
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 1000
Контрольное событие 1. Выполнение работ по отлову бродячих животных | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль, заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по отлову бродячих животных (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.6. Организация бесперебойного функционирования ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Создание благоприятных условий для жизни населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 7744.5
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 1550
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации) (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.7. Снос аварийных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Улучшение облика города, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2012-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 2000
Контрольное событие 1. Выполнение работ по сносу аварийных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Информация по актам выполненных работ по сносу аварийных домов (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.8.Организация раздельного сбора отходов | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Создание благоприятных условий для жизни населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1000
Контрольное событие 1. Обеспечение раздельного сбора отходов | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Аналитическая записка о реализации раздельного сбора отходов | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.9. Ликвидация несанкционированных свалок | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1000
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 516.1
Контрольное событие 1. Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ (отчетам о выполненных работах) о ликвидации несанкционированных свалок | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.10. Организация предоставления выдачи ордера (разрешения) на производство земляных работ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Предоставление муниципальной услуги в установленные сроки | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина
Контрольное событие 1. Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль, заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация о количестве принятых обращений на выдачу ордера (разрешения) на производство земляных работ и выданных ордерах (разрешениях) на производство земляных работ | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.1.11. Реализация проекта "Городские легенды" | Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | Создание 11 новых объектов городской среды. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 11000
Контрольное событие 1. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 1. Проведение конкурсного отбора на определение победителя гранта по реализации проекта "Городские легенды" | Заместитель начальника управления УАГС и З-нальник отдела развития и городского строительства Литовченко Л.П. | Определение победителя гранта по реализации проекта "Городские легенды" | 2014-01-01 | 2014-03-30 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Реализация проекта "Городские легенды" | Заместитель начальника управления УАГС и З-нальник отдела развития и городского строительства Литовченко Л.П. | Акты выполненных работ по реализации проекта "Городские легенды" | 2014-04-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.2.Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 6901 |  |  |  |  | 5000
| Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | [8 empty] | 5000
| Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | [8 empty] | 11800
Мероприятие 2.2.1. Строительство нового кладбища в м. В.Чов | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Получение положительного заключения государственной экспертизы по строительству нового кладбища в м. В.Чов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 5000
Контрольное событие 1.Получение заключения экспертизы. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Положительное заключение экспертизы | Х | май | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.2.2. Строительство парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" 2 очередь (ПИР, СМР) | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Выполнение благоустройства парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 5000
Контрольное событие 1. Выполнение ПИР, СМР по строительство парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" 2 очередь | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Акты выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита по контракту на текущий финансовый год | Х | 2, 3 квартал | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.2.3. Стелла на въезде в г.Сыктывкар | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Выполнение полного комплекса работ по установке стеллы на въезде г.Сыктывкар | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 5500
Контрольное событие 1. Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт (договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар" | 1 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Подготовка ПИР по объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар" | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар" | 1,2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3. Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар" | 2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 4. Выполнение СМР по стелле | Начальник производственного отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Константинова М.П. | Акт выполненных работ по объекту "Стелла на въезде в г. Сыктывкар" | 2,3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.2.4. Архитектурная концепция реконструкции общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Проведение проектно-изыскательных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 6300
Контрольное событие 1. Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт (договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре" | 1 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Подготовка ПИР | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по объекту "Реконструкция общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре" | 2,3 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3.Проведение государственной экспертизы | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Реконструкция общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре" | 3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.2.4. Архитектурная концепция реконструкции общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Проведение проектно-изыскательных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 6300
Контрольное событие 1. Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт (договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре" | 1 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Подготовка ПИР | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по объекту "Реконструкция общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре" | 2,3 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3.Проведение государственной экспертизы | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Реконструкция общественного парка культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре" | 3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.3. Озеленение территории МО ГО «Сыктывкар». | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2405 |  |  |  |  | 10364.3
| Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | [8 empty] | 2700
Мероприятие 2.3.1. Содержание и обслуживание цветников и газонов, в том числе приобретение рассады | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Придание территориям города внешней выразительности,выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 7364.3
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 2357.6
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию и обслуживанию цветников и газонов, в том числе приобретение рассады | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по содержанию и обслуживанию цветников и газонов, в том числе приобретение рассады (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий по уничтожению агрессивного интродуцента-борщевика Сосновского | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Обеспечение безопасности граждан, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1000
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 62.2
Контрольное событие 1. Выполнение работ по уничтожению агрессивного интродуцента-борщевика Сосновского | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по уничтожению агрессивного интродуцента-борщевика Сосновского (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.3.3. Снос, обрезка и другие мероприятия по уходу за многолетними насаждениями | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Создание благоприятных и безопасных условий для отдыха населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1000
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 280.2
Контрольное событие 1. Выполнение работ по сносу, обрезке и другим мероприятиям по уходу за многолетними насаждениями | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по сносу, обрезке и другим мероприятиям по уходу за многолетними насаждениями (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.3.4. Обустройство и содержание «городских» лесов | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014) | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1000
Контрольное событие 1. Выполнение работ по обустройству и содержанию «городских» лесов | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); | Информация по актам выполненных работ, актам оказанных услуг по обустройству и содержанию «городских» лесов | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов (субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов). | Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 6401; 04 2 7234 |  |  |  |  | 83767
Мероприятие 2.4.1. Обустройство 1 и 2 очереди полигона твердых бытовых отходов в м. Мандач | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Достижение запланированного процента технической готовности объекта | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 83767
Контрольное событие 1.Проведение экологической и государственной экспертиз | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Обустройство 1 и 2 очереди полигона твердых бытовых отходов в м. Мандач" | 1 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2.Подготовка ПИР | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по объекту "Обустройство 1 и 2 очереди полигона твердых бытовых отходов в м. Мандач" | 2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3.Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту "Обустройство 1 и 2 очереди полигона твердых бытовых отходов в м. Мандач". | 2,3 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 4. Выполнение СМР по объекту | Начальник производственного отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Константинова М.П. | Акт выполненных работ по объекту "Обустройство 1 и 2 очереди полигона твердых бытовых отходов в м. Мандач" | 3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.6. Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (субсидии на строительство или реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности). | Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 6403; 04 2 7239 |  |  |  |  | 117182
Мероприятие 2.6.1. Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р.Сысола в г.Сыктывкаре | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Достижение запланированного процента технической готовности объекта. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 117182
Контрольное событие 1.Выполнение СМР по объекту | Начальник производственного отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Константинова М.П. | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита по контракту на текущий финансовый год по строительству берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р.Сысола в г.Сыктывкаре | 2,3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.7. Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар». | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2406 |  |  |  |  | 256529.4
| Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | [8 empty] | 40125
 Мероприятие 2.7.1. Содержание автомобильных дорог, улиц. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 185377.5
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 24845
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, улиц. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по содержанию автомобильных дорог, улиц.(отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.7.2. Ремонт автомобильных дорог, улиц. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 69000
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 15280
Контрольное событие 1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, улиц. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, улиц.(отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.7.3. Установка и содержание понтонного моста (понтонной переправы) через р.Сысола | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Обеспечение отдалённых районах города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1626.5 | 15180
Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке и содержанию понтонного моста (понтонной переправы) через р.Сысола | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по установке и содержанию понтонного моста (понтонной переправы) через р.Сысола(отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.7.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Обеспечение отдалённых районах города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 525.4 | 24745
Контрольное событие 1. Открытие ледовых переправ. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об открытии ледовой переправы" | 4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Содержание ледовых переправ. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по содержанию ледовых переправ (отчетам о выполненных работах) | 1,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.8.Повышение безопасности дорожного движения. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2904 |  |  |  |  | 27489.6
| Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | [8 empty] | 1100
Мероприятие 2.8.1.Регулирование дорожного движения, в том числе нанесение разметки, устройство и обслуживание светофорных объектов и других объектов регулирования | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Создание безопасных условий для участников дорожного движения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 22889.6
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 1100
Контрольное событие 1. Выполнение работ по регулированию дорожного движения, в том числе нанесение разметки, устройство и обслуживание светофорных объектов и других объектов регулирования | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по регулированию дорожного движения, в том числе нанесение разметки, устройство и обслуживание светофорных объектов и других объектов регулирования (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.8.2.Работы по ремонту улично-дорожной сети, способствующие повышению безопасности дорожного движения. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Создание безопасных условий для участников дорожного движения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 4600
Контрольное событие 1. Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, способствующие повышению безопасности дорожного движения. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети, способствующие повышению безопасности дорожного движения. (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.9.Оборудование и содержание ледовых переправ местного значения (субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения). | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2407; 04 2 7221 |  |  |  |  | 1539.8
Мероприятие 2.9.1. Организация оборудования и содержания ледовых переправ местного значения на условиях софинансирования с Республиканским бюджетом Республики Коми | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Обеспечение безопасной ледовой переправы, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1539.8
Контрольное событие 1. Выполнение работ по организации оборудования и содержания ледовых переправ местного значения на условиях софинансирования с Республиканским бюджетом Республики Коми | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по организации оборудования и содержания ледовых переправ местного значения на условиях софинансирования с Республиканским бюджетом Республики Коми (отчетам о выполненных работах) | 1,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.10.Содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность МО ГО «Сыктывкар» из государственной собственности Республики Коми (субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения). | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2408; 04 2 7222 |  |  |  |  | 16204.1
Мероприятие 2.10.1. Организация содержания автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность МО ГО «Сыктывкар» из государственной собственности Республики Коми | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 16204.1
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность МО ГО «Сыктывкар» из государственной собственности Республики Коми | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность МО ГО «Сыктывкар» из государственной собственности Республики Коми (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.11.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2409 |  |  |  |  | 200
Мероприятие 2.11.2.Организация выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Выполнение запланированных работ в полном объеме. | 2014-05-01 | 31.09.2014 | Х |  |  |  |  | 200
Контрольное событие 1. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.12.Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 6901 |  |  |  |  | 10000
| Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | [8 empty] | 21500
Мероприятие 2.12.1. Строительство моста через р.Човью на 10,5 км автомобильной дороги Сыктывкар-Эжвинский район, в т.ч. ПИР | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Выполнение запланированных работ в полном объеме. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 10000
Контрольное событие 1.Выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту: «Строительство моста через р.Човью на автомобильной дороге Сыктывкар – Эжвинский район 10,5 км» | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ (оказания услуг) по подготовке проектной документации по объекту: «Строительство моста через р.Човью на автомобильной дороге Сыктывкар – Эжвинский район 10,5 км» | полугодие, год |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.12.2.Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковая. | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 1500
Контрольное событие 1.Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт (договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковая" | февраль, март |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2.Подготовка ПИР | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковая" | 1,2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3.Проведение государственной экспертизы на проектную документацию | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковая" | 2,3 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.12.3.Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т В.Максаковка | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выполнение строительно-монтажных работ с достижением запланированного процента технической готовности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 10000
Контрольное событие 1.Проведение государственной экспертизы | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т В.Максаковка" | 1,2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2.Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т В.Максаковка" | 2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3. Выполнение СМР по объекту | Начальник производственного отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Константинова М.П. | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита по контракту на текущий финансовый год по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т В.Максаковка" | 2,3,4 квартал | [6 empty] | Х
Мероприятие 2.12.3.Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. | Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 10000
Контрольное событие 1.Проведение государственной экспертизы | Начальник проектно-технического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Глушкова Г.В. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна" | 1,2 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2.Осуществление процедуры закупки на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Экономист 2 категории планово-экономического отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Порошкина А.В. | Муниципальный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна" | июнь, июль |  | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 3. Выполнение СМР по объекту | Начальник производственного отдела БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Константинова М.П. | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита по контракту на текущий финансовый год по объекту "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна" | 3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.13.Организация уличного освещения на территории МО ГО «Сыктывкар». | Начальник УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2411 |  |  |  |  | 42256
| Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | [8 empty] | 13100
Мероприятие 2.13.1.Уличное освещение (электроснабжение) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Улучшение освещённости общественных территорий, выполнение условий контрактов (договоров, контрактов, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны договора, контракта, соглашения) | в соответсвии с утвержденным графиком | в соответсвии с утвержденным графиком | Х |  |  |  |  | 36030
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 6700
Контрольное событие 1. Организация уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по организации уличного освещения(отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.13.2. Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Улучшение освещённости общественных территорий, выполнение условий контрактов (договоров, контрактов, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны договора, контракта, соглашения) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 3836.8
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 4824.6
Контрольное событие 1. Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по содержанию сетей уличного освещения (отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 2.13.3.Ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Улучшение освещённости общественных территорий, выполнение условий контрактов (договоров, контрактов, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны договора, контракта, соглашения) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 2389.2
| Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | [8 empty] | 2575.4
Контрольное событие 1. Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Информация по актам выполненных работ по ремонту сетей уличного освещения(отчетам о выполненных работах) | ежеквартально |  | Х |  |  |  |  | Х
Основное мероприятие 2.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Заместитель начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" по контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства Ю.Г.Кынев | Х | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 04 2 2902 |  |  |  |  | 5000
Мероприятие 2.14.1. Организация работ по устройству сетей уличного освещения в соответствии с требованиями энергетической эффективности | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Повышение энергетической эффективности уличного освещения | 2014-05-01 | 2014-12-31 | Х |  |  |  |  | 5000
Контрольное событие 1.Размещение извещения об осуществлении закупки работ по устройству сетей уличного освещения в соответствии с требованиями энергетической эффективности | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по размещение извещения об осуществлении закупки работ по устройству сетей уличного освещения в соответствии с требованиями энергетической эффективности | Х | не позднее 20.07.2014 | Х |  |  |  |  | Х
Контрольное событие 2. Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в соответствии с требованиями энергетической эффективности | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль | Информация по актам выполненных работ по устройству сетей уличного освещения в соответствии с требованиями энергетической эффективности (отчетам о выполненных работах) | 3,4 квартал |  | Х |  |  |  |  | Х
Мероприятие 7.2. Содержание и обслуживание общественных территорий: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, памятные места и иных территорий (в том числе природный газ на памятник "Вечный огонь", содержание фонтанов, уборка парковой зоны по ул.Славы) | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Улучшение облика города, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 21330.8
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 21330.8
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 12. Выполнение работ по содержанию и обслуживанию общественных территорий: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, памятные места и иных территорий | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 7.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) и обустройство новых секторов на новом кладбище м.В.Чов | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Поддержание состояния территорий кладбищ в соответствии с нормативными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения), обеспечение населения гарантиями, установленными ФЗ от 12.01.96 N 8 в части оказания ритуальных услуг в рамках полномочий органа местного самоуправления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 12751.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 12751.2
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 13. Выполнение работ по содержанию мест захоронения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Контрольное событие 14. Обустройство секторов на новом кладбище в м.В.Чов | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2017-12-31 | х | х |  | V | V
Мероприятие 7.4. Устройство и содержание пешеходных мостков | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; | Обеспечение безопасности граждан, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1693.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1693.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 15. Выполнение работ по устройству и содержанию пешеходных мостков | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; | х | х | 2 квартал | х | х |  | V
Мероприятие 7.5. Организация бесперебойного функционирования ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Создание благоприятных условий для жизни населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 10013.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 10013.3
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 16. Выполнение работ по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 7.6.Ликвидация несанкционнированных свалок | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2094.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2094.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 17. Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2,3 квартал | х | х |  | V | V
Мероприятие 7.7. Снос аварийных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Улучшение облика города, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 6800
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 6800
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 18. Выполнение работ по сносу аварийных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 7.8. Выемка судов с нефтесодержащей жидкостью (по судебному решению) | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | Создание благоприятных условий для жизни населения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 19. Выполнение работ по выемке судов с нефтесодержащей жидкостью (по судебному решению) | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 7.9. Организация раздельного сбора отходов | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | Создание благоприятных условий для жизни населения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 20. Выполнение работ по организации раздельного сбора отходов | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 7.10. Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | Создание благоприятных условий для жизни населения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 200
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 200
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 21. Выполнение работ по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 7.11. Мероприятия по освобождению территории от брошенных (безхозяйных) разукомплектованных транспортных средств | Главный инженер отдела контроля за содержанием территорий Д.В.Виноградов | Создание благоприятных условий для жизни населения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 200
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 200
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 22. Выполнение работ по освобождению территории от брошенных (безхозяйных) разукомплектованных транспортных средств | Главный инженер отдела контроля за содержанием территорий Д.В.Виноградов | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 7.12. Организация предоставления выдачи ордера (разрешения) на производство земляных работ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Предоставление муниципальной услуги в установленные сроки | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 23. Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 8. Осуществление переданного государственного полномочия РК по отлову и содержанию безнадзорных животных | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Обеспечение безопасности граждан | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1374.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1374.7
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 8.1. Отлов бродячих животных | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Обеспечение безопасности граждан, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1374.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1374.7
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 24. Выполнение работ по отлову бродячих животных | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 9. Строительство и реконструкция объектов благоустройства | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 36322.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 36322.6
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 9.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала в границах улиц Станционная - Можжевельная и жилого дома N 170 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре (ливневая канализация) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Обеспечени комфортного состояния территорий общего пользования. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 962.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 962.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 25. Разработка ПСД | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 9.2. Строительство площадки временного хранения твердых бытовых отходов в пгт. Седкыркещ, в том числе ПИР | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | Комфортное состояние территорий общего пользования. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 18000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 18000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 26. Выполнение ПИР | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 2 квартал | х | х | V | V
Контрольное событие 27. Выполнение СМР | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 3 кввартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 9.3. Строительство парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" 3 очередь | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Выполнение благоустройства парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 28. Выполнение ПИР | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2 квартал | х | х | V | V
Контрольное событие 29. Выполнение СМР | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 9.4. Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Подготовка условий для повышения степени благоустройства и безопасности дорожного движения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 30. Выполнение ПИР | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 9.5. Ливневая канализация в м.Чит и м.Кочпон | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Работы по обследованию системы ливневой канализации | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 110
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 110
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 31. Обследование системы ливневой канализации | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 9.6. Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации, в т.ч. ПИР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | ПИР по объекту | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 32. Выполнение ПИР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 9.7. Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала застройки по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов NN 186 - 198) (ливневая канализация) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Проектно-сметная документация. | 2017-01-01 | 2017 год | всего | 50
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 50
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 33. Разработка предпроектной документации (технико-экономическое обоснование) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 9.8. Ливнеперехватывающее сооружение на береговой линии парка им.Кирова от ул.Горького до ул. Куратова | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Проектно-сметная документация. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 3500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 3500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 34. Разработка проектно-сметной документации | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 9.9. Строительство ливневой канализации по ул. Колхозная, в т.ч. ПИР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | ПИР по объекту, ливневая канализация по ул.Колхозная | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 4200
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 4200
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 35. Выполнение ПИР, СМР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 3 квартал | х | х | V | V | V
Мероприятие 9.10. Строительство ливневой канализации по ул. Маегова от дома № 33 до ул.Оплеснина, в т.ч. ПИР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | ПИР по объекту | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 36.Выполнение ПИР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Мероприятие 9.11. Строительство площадки для накопления снега, в том числе ПИР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | ПИР по объекту | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 37.Выполнение ПИР | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Основное мероприятие 10. Озеленение территории МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 12934.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 12934.5
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 10.1. Содержание и обслуживание цветников и газонов, в том числе приобретение рассады | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Придание территориям города внешней выразительности, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 9679.4
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 9679.4
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 38. Выполнение работ по содержанию и обслуживанию цветников и газонов, в том числе приобретение рассады | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Мероприятие 10.2. Проведение мероприятий по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Обеспечение безопасности граждан, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1355.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1355.5
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 39. Выполнение работ по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Мероприятие 10.3.Снос, обрезка и другие мероприятия по уходу за многолетними насаждениями | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Создание благоприятных и безопасных условий для отдыха населения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1399.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1399.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 40. Выполнение работ по сносу, обрезке и другим мероприятиям по уходу за многолетними насаждениями | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 10.4.Обустройство и содержание «городских» лесов | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений(второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 41. Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по муниципальному контролю и охране окружающей среды Н.А.Мингалева | х | х | 2017-12-31 | х | х |  | V | V
Основное мероприятие 12. Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Приведение объектов улично-дорожной сети в нормативное состояни | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 322515.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 14173.2
[5 empty] | МБ | 308342.5
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 12.1.Содержание автомобильных дорог, улиц | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствие с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 251187.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 13600.3
[5 empty] | МБ | 237587.3
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 42. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, улиц. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 12.2. Ремонт автомобильных дорог, улиц (в том числе ПИР, экспертиза) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствие с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 66244
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 66244
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 43. Выполнение работ по разработке ПИР, ремонту автомобильных дорог, улиц | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Мероприятие 12.3. Оборудование и содержание понтонных переправ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Обеспечение отдалённых районах города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 44. Выполнение работ по установке и содержанию понтонных переправ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 12.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Обеспечение отдалённых районах города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2584.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 572.9
[5 empty] | МБ | 2011.2
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 45. Оборудование и содержание ледовых переправ | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V |  | V
Основное мероприятие 14. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов | Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 26112
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 26112
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 14.1. Реконструкция моста через р.Човью на автомобильной дороге Сыктывкар –Эжвинский район 10,5 км .1 очередь. | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Исполнение контракта по выполнению комплекса строительно-монтажных работ. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 12387.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 12387.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 46. Выполнение СМР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 1 квартал | х | х | V
Мероприятие 14.2. Реконструкция моста через р.Човью на автомобильной дороге Сыктывкар –Эжвинский район 10,5 км .2 очередь. | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Корректировка сметной документации. Выполнение СМР. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 5000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 5000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 47. Выполнение ПСД | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Контрольное событие 48. Выполнение СМР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 14.3. Квартал малоэтажной застройки м.Кочпон и м.Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Корректировка ПСД | 2017-01-01 | 2017 год | всего | 50
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 50
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 49. Разработка предпроектной документации (технико-экономическое обоснование) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 14.4. Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Проведение государственной экспертизы ПСД. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 50. Разработка ПСД. | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 14.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр.Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Проверка достоверности сметной стоимости. Выполнение СМР. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 51.Проверка достоверности сметной стоимости | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 2 квартал | х | х |  | V
Контрольное событие 52.Выполнение СМР. | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 14.6. Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой мкр. Шордор-2 п.г.т. В.Максаковка (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Корректировка проектно-сметной документации.Получение заключения государственной экспертизы. Выполнение СМР | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 6324.4
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 6324.4
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 53. Разработка ПИР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 2 квартал | х | х |  | V
Контрольное событие 54. Выполнение СМР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 14.7.Подъездная дорога к кварталу застройки по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов NN 186 - 198) (дорога, тротуары, освещение, ливневка) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Внесение изменений в кадастровый паспорт. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 50
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 50
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 55. Внесение изменений в правоустанавливающие документы на земельный участок | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | V
Мероприятие 14.8. Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул. Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Подготовка условий для повышения безопасности дорожного движения. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1300
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1300
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 56. Выполнение ПИР | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2,3 квартал | х | х |  | V | V
Основное мероприятие 15. Организация уличного освещения на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Улучшение освещённости общественных территорий, увеличение протяжённости сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 67522.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 67522.2
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 15.1. Уличное освещение (электроснабжение) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Создание безопасных условий для участников дорожного движения, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения)) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 53748
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 53748
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 57. Организация уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 15.2. Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Улучшение освещенности общественных территорий, выполнение условий контрактов (договоров, контрактов, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны договора, контракта, соглашения) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 12512
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 12512
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 58. Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 15.2. Ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Улучшение освещенности общественных территорий, выполнение условий контрактов (договоров, контрактов, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны договора, контракта, соглашения) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1262.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1262.2
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 59. Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Подпрограмма 3. «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами» | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 159289.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 18863.7
[5 empty] | МБ | 140425.9
[5 empty] | ВИ | 0
Основное мероприятие 17. Возмещение недополученных доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для населения МО ГО "Сыктывкар" | И.о.начальника УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 70644.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 70644.5
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 17.1. Установление стоимости услуг по водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод для расчетов с населением, а также с собственниками жилого помещения или уполномоченными ими организациями для последующей реализации населению, являющимися потребителями услуг МУП "Жилкомуслуги" | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 60. Подготовка и предоставление на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О расчетах с населением за услуги МУП "Жилкомуслуги"" | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова | х | х | декабрь | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 17.2. Частичная компенсация недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением расчетов за коммунальные услуги с населением, а также с собственниками жилого помещения или уполномоченными ими организациями для последующей реализации населению, исходя из стоимости, установленной Советом МО ГО "Сыктывкар" на текущий год. | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь | Оказание содействия в бесперебойном предоставлении коммунальных услуг населению | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 70644.5
[5 empty] | ФБ | 0
РБ
[5 empty] | МБ | 70644.5
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 61. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по финансовым вопросам О.Б. Бондаренко | х | х | декабрь | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие 62 . Предоставление субсидии на частичную компенсацию недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением расчетов за коммунальные услуги с населением, а также с собственниками жилого помещения или уполномоченными ими организациями для последующей реализации населению, исходя из стоимости, установленной Советом МО ГО "Сыктывкар" на текущий год (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 18. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь | Исполнение переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 18863.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 18863.7
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 18.1. Организация возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по финансовым вопросам О.Б. Бондаренко, начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Исполнение переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 18863.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 18863.7
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 63. Разработка порядка покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам МО ГО "Сыктывкар" для нужд отопления | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по финансовым вопросам О.Б. Бондаренко | х | х | январь | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие 64. Формирование списка-реестра граждан с указанием места жительства гражданина, цены и объема предоставленного твердого топлива, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными нормативами потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 54-РЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", но не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | х | по итогам полугодия | х | х |  | V |  | V
Контрольное событие 65. Оказание муниципальной услуги по выдаче справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | х | по итогам полугодия | х | х | V | V | V | V
Контрольное событие 66. Предоставление субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова | х | х | по итогам полугодия | х | х
Основное мероприятие 19. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"" | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Содействие в организации устойчивого функционировании объектов коммунальной инфраструктуры | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 4048
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 4048
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 19.1. Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ( в том числе страховая премия) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Обеспечение защиты имущественных интересов при наступлении страховых случаев, Обеспечение надлежащего состояния сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 3748
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 3748
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 67. Страхование сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Контрольное событие 68. Выполнение работ по содержанию сетей газоснабжения (объектов сетей газоснабжения), находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 19.2. Содержание сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Достижение запланированного процента технической готовности объекта. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 300
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 300
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 69. Выполнение работ по содержанию сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 20. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 21133.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 21133.1
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 20.1. Газификация природным газом низкого и среднего давления п.г.т. Краснозатонский, Выльтыдор, В.Максаковка, мкр. Лесозавод г. Сыктывкар (газификация улиц) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | Наличие ПСД по объекту | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 100
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 70. Разработка ПСД | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | х | 2 квартал | х | х |  | V
Мероприятие 20.2. Реконструкция системы теплоснабжения по объектам: - РК, г. Сыктывкар, Лемью, д. 21; - РК, г. Сыктывкар, п.с.т. Выльтыдор, д. 4/3 | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Наличие ПСД по объекту | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 71. Разработка ПСД | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 3 квартал | х | х | V | V | V
Мероприятие 20.3 Строительство водовода по ул.Школьная-Полевая-Комсомольская-Серова, в том числе ПИР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Наличие ПИР по объекту | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 72. Выполнение работ по разработке ПИР по объекту | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 3 квартал | х | х | V | V | V
Мероприятие 20.4. Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Ярославская в г.Сыктывкаре Технологическое присоединение к электрическим сетям | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Обеспечение жилого дома электро-энергией. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 8750
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 8750
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 73. Технологическое присоединение к электрическим сетям | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 3 квартал | х | х | V | V | V
Мероприятие 20.5. Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонсктй до ЛДК | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Проведение предпроектной работы (получение техусловий, геодезия, геология) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 500
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 500
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 74. Выполнение предпроектных работ, изысканий | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 2017-12-31 | х | х |  |  |  | V
Мероприятие 20.6. Водопровод по ул.Судоремонтная п.г.т. Краснозатонский г.Сыктывкар | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Строительство водовода | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 4843.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 4843.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 75. Выполнение СМР | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 3 квартал | х | х | V | V | V
Мероприятие 20.7. Обеспечение земельных участков инфраструктурой в п.г.т. Краснозатонский (газификация улиц) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Проектно-сметная документация. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1650
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1650
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 76. Разработка проектно-сметной документации | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 20.8. Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала застройки по ул. Тенюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов NN 186 - 198). Технологическое присоединение (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение) | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | Сбор исходных данных (канколлектор) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 50
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 50
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 77. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Макаренков М.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  | V | V
Мероприятие 20.9. Строительство водопроводной сети с обустройством пожарных гидрантов в мкр. Емваль Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Установка пожарных гидрантов на водопроводной сети | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 2239.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 2239.5
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 78. Разработка ПИР | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2 квартал | х | х | V | V
Контрольное событие 79. Выполнение СМР | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х |  |  | V | V
Основное мероприятие 21. Организация обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок (общественным автомобильным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Повышение качества транспортного обслуживания | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 5921.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 5921.1
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 21.1. Организация контроля за выполнением перевозчиками условий муниципальных контрактов | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Повышение качества транспортного обслуживания | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 80. Выполнение перевозчиками условий муниципальных контрактов | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Мероприятие 21.2. Организация проведения конкурсных процедур на право осуществления перевозок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Повышение качества транспортного обслуживания | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 5921.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 5921.1
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 81. Выдача перевозчикам свидетельства об осуществлении перевозок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-06-30 | х | х | V | V
Основное мероприятие 22. Организация обслуживания населения в сфере пассажирских и грузовых перевозок (общественным речным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь | Повышение качества транспортного обслуживания, обеспечение доступности транспортных услуг на речных перевозках | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 25000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 25000
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 22.1.Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным речным транспортом) на территории МО ГО «Сыктывкар». | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Повышение качества транспортного обслуживания | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 82. Разработка и утверждение порядка организации пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2017-05-01 | х | х |  | V
Контрольное событие 83. Организация контроля за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 31.09.2017 | х | х |  | V | V
Мероприятие 22.2.Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан на территории МО ГО "Сыктывкар" речным транспортом | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь | Повышение качества транспортного обслуживания | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 25000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 25000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 84. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по финансовым вопросам О.Б. Бондаренко | х | х | май | х | х |  | V
Контрольное событие 85. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов изатрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко; Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова | х | х | 3 квартал | х | х |  | V | V
Основное мероприятие 23. Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор; Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 13679.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 13679.2
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 23.1. Установление тарифов на услуги муниципальных бань | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А.Таскаева | Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных бань | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 86. Подготовка и предоставление на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проектов решения Совета МО ГО "Сыктывкар" об установлении тарифов на услуги бань | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А.Таскаева | х | х | декабрь | х |  |  |  |  | V
Мероприятие 23.2. Частичная компенсация недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар" | И.о. начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Оказание содействия в бесперебойном предоставлении населению услуг муниципальных бань | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 13679.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 13679.2
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 87. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия | Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" по финансовым вопросам О.Б. Бондаренко | х | х | декабрь | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие 88. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар" на текущий год (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова, Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Меледина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар"" | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин | Снижение количества дорожно-транспортных проишествий на территории МО ГО "Сыктывкар" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 28216.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 28216.7
[5 empty] | ВИ | 0
Основное мероприятие 30. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Своевременное обустройство и содержание средств регулирования организации дорожного движения на улично-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных проишествий. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 15316.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 15316.7
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 30.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Своевременное обустройство и содержание средств регулирования организации дорожного движения на улично-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных проишествий. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 15316.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 15316.7
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 89. Проведение работ по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 31. Осуществление планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Совершенствование улично-дорожной сети и организации дорожного движения трансортных средств и пешеходов. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 5640
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 5640
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 31.1. Проведение мероприятий способствующих повышению безопасности дорожного движения | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Совершенствование улично-дорожной сети и организации дорожного движения трансортных средств и пешеходов. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 5640
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 5640
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 90. Выполнение работ по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 32. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 7260
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 7260
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 32.1.Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 7260
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 7260
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 91.Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 6.4. Оснащение образовательных организаций на территории МО ГО "Сыктывкар" оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
Мероприятие 6.4.1. Приобретение «мобильных городков» для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Закупка "мобильных городков" общеобразовательными учреждениями | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Г.А.Мигутина , главный инженер Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"И.В.Напалков | х | х |  | х | х
Контрольное событие 2. Закупка "мобильных городков" общеобразовательными учреждениями | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Г.А.Мигутина , главный инженер Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"И.В.Напалков | х | х |  | х | х
Контрольное событие 3. Закупка "мобильных городков" общеобразовательными учреждениями | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Г.А.Мигутина , главный инженер Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"И.В.Напалков | х | х |  | х | х
Основное мероприятие 35. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице. | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю.Бригида | Наличие проведенных конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 35.1. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Михайлова , главный специалист Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.С.Меньшикова, директор МУ "ИМЦ" И.Н.Гузь | Наличие проведенных конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 92. Подведение итогов конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Михайлова , главный специалист Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.С.Меньшикова, директор МУ "ИМЦ" И.Н.Гузь | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО "Сыктывкар» | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин | Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 6861.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 6861.6
[5 empty] | ВИ | 0
Основное мероприятие 36. Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Сводная информация по учреждениям бюджетной сферы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 36.1. Сбор и анализ информации по проведению мероприятий по энергосбережению. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Сводная информация по учреждениям бюджетной сферы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 93. Предоставление отчетности в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | ежеквартально | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 37. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Снижение расходов на коммунальные ресурсы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 861.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 861.6
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 37.1. Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях и общедомовых приборов учета в доле пропорциональной муниципальной собственности. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | Снижение расходов на коммунальные ресурсы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 861.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 861.6
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 94. Выполнение работ по установке приборов учета. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина | х | х | 2017-12-31 | х | х | V | V | V | V
Основное мероприятие 38. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве и сфере благоустройства | И.о.начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор | Снижение расходов на коммунальные ресурсы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 6000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 6000
[5 empty] | ВИ | 0
Мероприятие 38.1. Замена и устройство сетей уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Снижение расходов на коммунальные ресурсы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 5000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 5000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 95. Разработка ПИР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2 квартал | х | х | V | V
Контрольное событие 96.Выполнение СМР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2017-12-31 | х | х |  | V | V | V
Мероприятие 38.2. Ремонт сетей уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | Снижение расходов на коммунальные ресурсы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 1000
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 1000
[5 empty] | ВИ | 0
Контрольное событие 97. Выполнение СМР | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко | х | х | 2 квартал | х | х |  | V | V
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства" | Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего | 746726
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | РБ | 34411.6
[5 empty] | МБ | 712314.4
[5 empty] | ВИ | 0