**План работы по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» на период с октября 2020 г. по январь 2021 года**

**МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Содержание работы | Результат | Отв. | Заявка на семинары и участие МУ ДПО «ЦРО», ориентировочная дата |
| Октябрь 2020 | Организация изучения материалов о моделях смешанного обучения проектной командой в технологии перевернутого класса. | Определен список внедряемых моделей смешанного обучения на уровнях обучения, определены классы, в которых это будет вводиться (изучены технические возможности детей дома). | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф., Морохина А.А., зав. предметными кафедрами | 20.10.2020 |
|  | Формирование списка условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения.  Решение вопроса о системе управления Mудл, Гугл-класс.  Направить заявки на конкурс лучших практик реализации моделей смешанного обучения. (см. ниже) | Определены условия эффективности (понимание того, при каких условиях данные модели смогут повысить учебную мотивацию и самостоятельность учащихся).  Определена система управления в школе. | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф, Морохина А.А., |  |
|  | Организация презентации и обсуждение проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения  Ресурсы по смешанному обучению:  <https://sites.google.com/site/chemistryflipped/>  <http://blendedlearning.pro/new-school/ed-independence/>  <https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks>  <https://eurekanet.ru/> | Готовность учителей к апробации моделей на практике.  Сформирован перечень цифровых сервисов и ресурсов.  Разработаны необходимые регламенты и модели проектирования занятий. | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф зав. предметными кафедрами, учителя информатики и ИКТ |  |
|  | Организация презентации и обсуждение участия в проекте для учащихся и родителей.  Обучение учеников использованию цифровых ресурсов. | Поддержка учениками и родителями введения новой технологии.  Готовность учеников к самостоятельному использованию цифровых ресурсов. | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф.,зам. директора по ВР Костровская Е.О. зав. предметными кафедрами, учителя-участники проекта, учителя информатики и ИКТ | 03.11.2020 |
|  | Организация апробации технологий смешанного обучения в практике работы членов школьной команды и рефлексию по результатам. | Выстраивается расписание экспериментальных классов с учетом моделей СО.  Взаимопосещение уроков, запись уроков.  Опрос учащихся о продуктивности формы работы.  Опрос родителей о продуктивности новых моделей обучения.  Совместная рефлексия итогов урока участниками проекта.  Определение влияния на качество образования на основе анализа результатов контрольных и проверочных работ . | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф., Морохина А.А., Селькова Т.Н., зав. предметными кафедрами, учителя-участники проекта |  |
|  | Оформление сценариев уроков и предоставление их для публикации на информационном ресурсе ЦРО. | Выбор модели описания уроков.  Готовые сценарии уроков расположены на сайте ЦРО в разделе «Смешанное обучение» | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф., зав.предметными кафедрами,учителя-участники проекта | 01.12.2020 |
| Январь 2021 | Описывает онлайн среду организации смешанного обучения. Создает и поддерживают хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, электронных услуг или облачных сервисов).  Дорабатывает регламенты работы в моделях смешанного обучения.  Дорабатывает инструкции для учащихся. | Готовность к реализации второго этапа проекта – Создание методической сети. | Зам. директора по УВР Уляшева О.Ф., зав. предметными кафедрами, учителя информатики и ИКТ, инженер-электроник |  |
| Внесение изменений в ООП |  | Зам. директора по УВР Селькова Т.Н. | Январь 2021 |
| Награждение участников проекта | Оценка вклада каждого участника проекта в общее дело. | Уляшева О.Ф., зав.предметными кафедрами,учителя-участники проекта |  |