План работы по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» на период с октября 2020 г. по январь 2021 года

- Список классов и список учителей, участвующих в проекте

| Класс для участия в проекте | Наличие технических возможностей учеников класса | Ф.И.О. учителя | предмет |
| --- | --- | --- | --- |
| 9Б | + | Кремер И.В. | Обществознание |
| 6В | + | Дубицкая Л.В. | Английский язык |
| 7А | + | Сокирка Е.А. Майбурова А.А. | Русский язык, физика |
|  |  | Гилева И.И. | Русский язык |
|  |  | Вагина П.Е. | математика |

| Период | Содержание работы | Результат | Отв. | Заявка на семинары и участие МУ ДПО «ЦРО», ориентировочная дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2020 | Организует изучение материалов о моделях смешанного обучения проектной командой в технологии перевернутого класса. | Определен список внедряемых моделей смешанного обучения на уровнях обучения, определены классы, в которых это будет вводиться (изучены технические возможности детей дома). | Кремер И.В. |  |
| До 30.10.2020 | Формирует список условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения. Решение вопроса о системе управления Mудл, Гугл-класс. Направить заявки на конкурс лучших практик реализации моделей смешанного обучения. (см. ниже) | Определены условия эффективности (понимание того, при каких условиях данные модели смогут повысить учебную мотивацию и самостоятельность учащихся). Определена система управления в школе. | Кремер И.В. | 1) Техническая поддержка и курсы по составлению материалов и возможностей Мудл. 2) Практический семинар по организации смешанного обучения в моделях перевернутого класса и ротации станций (осенние каникулы) 3) Разработка и утверждение оценочных материалов для реализации входного и итогового тестирования учащихся |
| До 15.11.2020 | Организует презентацию и обсуждение проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения Ресурсы по смешанному обучению: https://sites.google.com/site/chemistryflipped/ http://blendedlearning.pro/new-school/ed-independence/ https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks https://eurekanet.ru/ | Готовность учителей к апробации моделей на практике. Сформирован перечень цифровых сервисов и ресурсов. Разработаны необходимые регламенты и модели проектирования занятий. | Кремер И.В. | 1) помощь в организации оценивания и коррекции карт урочных занятий для участия в конкурсных мероприятиях |
| До 30.11.2020 | Организует презентацию и обсуждение участия в проекте для учащихся и родителей. Обучение учеников использованию цифровых ресурсов. | Поддержка учениками и родителями введения новой технологии. Готовность учеников к самостоятельному использованию цифровых ресурсов. | Кремер И.В., учителя-предметники, классные руководители |  |
| До 20.12.2020 | Организует апробацию технологий смешанного обучения в практике работы членов школьной команды и рефлексию по результатам. | Выстраивается расписание экспериментальных классов с учетом моделей СО. Взаимопосещение уроков, запись уроков. Опрос учащихся о продуктивности формы работы. Опрос родителей о продуктивности новых моделей обучения. Совместная рефлексия итогов урока участниками проекта. Определение влияния на качество образования на основе анализа результатов контрольных и проверочных работ . | Кремер И.В. | 1) помощь в составлении оценочных процедур выявления качества внедрения технологии |
| До 15.01.2021 | Оформляет сценарии уроков и предоставляет их для публикации на информационном ресурсе ЦРО. | Выбор модели описания уроков. Готовые сценарии уроков расположены на сайте ЦРО в разделе «Смешанное обучение» | Кремер И.В. |  |
| Январь 2021 | Описывает онлайн среду организации смешанного обучения.Создает и поддерживают хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, электронных услуг или облачных сервисов). Дорабатывает регламенты работы в моделях смешанного обучения. Дорабатывает инструкции для учащихся. | Готовность к реализации второго этапа проекта – Создание методической сети. | Кремер И.В. |  |
|  | Внесение изменений в ООП |  |  |  |
|  | Награждение участников проекта | Оценка вклада каждого участника проекта в общее дело. |  |  |