**План работы по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» в МАОУ «Технологический лицей»**

**на период с октября 2020 г. по январь 2021 года**

**Список классов и список учителей, участвующих в проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Класс для участия в проекте** | **Ф.И.О. учителя** | **предмет** |
| 9 | Алешин С.И. | физика |
| 9 | Беляева Н.А. | английский язык |
| 8 | Данилкина М.В. | русский язык |
| 10 | Долбешкина Е.Г. | английский язык |
| 8 | Жигалова Е.В. | география |
| 10 | Микушева Т.А. | литература |
| 8 | Микушева А.А. | технология |
| 9 | Некрасов А.С. | информатика |
| 10 (естественно-научный профиль) | Нестерова Л.В. | биология |
| 9 | Пасынкова Л.И. | геометрия |
| 9 «а» | Терентьева Е.И. | алгебра |
| 11 | Рудольф Р.В. | история |
| 11 | Трифонов И.В. | ОБЖ |
| 9 | Хозяинова Е.Е. | химия |
| 8 «б» | Холопова Е.А. | алгебра |
| 8 | Худяева Н.В | информатика |
| 10 «а» | Юркина Т.В. | алгебра |

**Дорожная карта по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Содержание работы | Результат | Отв. | Заявка на семинары и участие МУ ДПО «ЦРО», ориентировочная дата |
| 5-10 октября 2020 | Изучение материалов о моделях смешанного обучения проектной командой в технологии перевернутого класса. | Определен список внедряемых моделей смешанного обучения на уровнях обучения, определены классы, в которых это будет вводиться (изучены технические возможности детей дома). | Микушева Т.А. |  |
| 13.10. 2020  13.10-15.10.2020  15.10.-20.10.2020 | Формирование список условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения.  Решение вопроса о системе управления Moodle-класс.  Направление заявки на конкурс лучших практик реализации моделей смешанного обучения. (см. ниже) | Определены условия эффективности (понимание того, при каких условиях данные модели смогут повысить учебную мотивацию и самостоятельность учащихся).  Определена система управления в школе. | Микушева Т.А.  Некрасов А.С.  Микушева Т.А. |  |
| 27.10.2020  До 1.11.2020 | Организация презентацию и обсуждение проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения  Использование ресурсов по смешанному обучению:  <https://sites.google.com/site/chemistryflipped/>  <http://blendedlearning.pro/new-school/ed-independence/>  <https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks>  <https://eurekanet.ru/> | Готовность учителей к апробации моделей на практике.  Сформирован перечень цифровых сервисов и ресурсов.  Разработаны необходимые регламенты и модели проектирования занятий. | Микушева Т.А.  Данилкина М.В.  Некрасов А.С. | 20.10.2020  Семинар «Механизмы реализации проекта»  10.11.2020  Практикум по разработке урока по модели перевернутого класса (на конкретном предмете) |
| До 01.11.2020 | Презентация и обсуждение участия в проекте для учащихся и родителей.  Обучение учеников использованию цифровых ресурсов. | Поддержка учениками и родителями введения новой технологии.  Готовность учеников к самостоятельному использованию цифровых ресурсов. | Микушева А.А.  Учителя информатики  Некрасов А.С.  Худяева Н.В. |  |
| Осенние каникулы  1.12-15.12.2020  15.12-20.12. 2020  15.12-20.12. 2020  20.12.2020  20.12.-25.12.2020 | Апробация технологий смешанного обучения в практике работы членов лицейской команды и рефлексию по результатам. | Выстраивается расписание экспериментальных классов с учетом моделей СО.  Взаимопосещение уроков, запись уроков. «Панорама открытых уроков»  Опрос учащихся о продуктивности формы работы.  Опрос родителей о продуктивности новых моделей обучения.  Совместная рефлексия итогов урока участниками проекта.  Определение влияния на качество образования на основе анализа результатов контрольных и проверочных работ . | Хозяинова Е.Е.  Нестерова Л.В.  Педагог-психолог  Классные руководители  Заместители директора и руководители МО  Заместители директора Нестерова Л.В.  Микушева Т.А. руководители МО  Данилкина М.В.  Терентьева Е.И.  Хозяинова Е.Е. |  |
| Декабрь 2020 | Оформление сценариев уроков и предоставление их для публикации на информационном ресурсе ЦРО. | Выбор модели описания уроков.  Готовые сценарии уроков расположены на сайте ЦРО в разделе «Смешанное обучение» | Микушева Т.А.  Нестерова Л.В. |  |
| Январь 2021  Февраль 2021  Март 2021  Апрель 2021  Май 2021 | Описание онлайн-среды организации смешанного обучения.  Создание и поддержка хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов лицея (с использованием сайта дистанционного обучения лицея, электронных услуг или облачных сервисов).  Доработка регламентов работы в моделях смешанного обучения.  Доработка инструкции для учащихся. | Готовность к реализации второго этапа проекта – Создание методической сети. | Инициативная группа:  Микушева Т.А.  Нестерова Л.В.  Хозяинова Е.Е.  Терентьева Е.И.  Данилкина М.В.  Некрасов А.С. |  |
| Внесение изменений в ООП |  |  |  |
| Награждение участников проекта | Оценка вклада каждого участника проекта в общее дело. |  |  |