|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Управление образования администрации  муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная школа № 30»**  **г. Сыктывкара**  **(МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара)**  «30 №-а шÖр школа»  Сыктывкарса муниципальнÖй велÖдан учреждение  Славы ул., д. 30, г. Сыктывкар,  Республика Коми, 167021  Тел.: (8212) 62-16-43  E-mail: [sch\_30\_2008@mail.ru](mailto:sch_30_2008@mail.ru)  [http://school30.my1.ru](http://school30.my1.ru/)  ОКПО 48399678,ОГРН 1021101125396, ИНН 1121009698/КПП 112101001  **\_\_\_\_\_12.10.2020г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_02-11/\_\_\_\_\_\_**  **На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  | | МУ ДПО «ЦРО»  Кореневой Л.Б. |

**План работы МОУ «СОШ №30» . Сыктывкара**

**по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» на период с октября 2020 г. по январь 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Класс для участия в проекте** | **Наличие технических возможностей учеников класса** | **Ф.И.О. учителя** | **Предмет** |
| 2г | Имеется | Сайгина Анна Владимировна | Окружающий мир |
| 4з | Имеется | Южакова Мария Степановна | Математика |
| 5а | Имеется | Гоноткова Дарья Сергеевна | Английский язык |
| 5а | Имеется | Киреева Светлана Владимировна | Музыка |
| 5в | Имеется | Аншукова Елена Михайловна | Русский язык |
| 10б | Имеется | Холопова Елена Васильевна | Физика |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Содержание работы | Результат | Отв. | Заявка на семинары и участие МУ ДПО «ЦРО», ориентировочная дата |
| 3-15 октября 2020 | Изучение проектной командой материалов о моделях смешанного обучения. | Определены учителя, классы, в которых будет вводиться смешанное обучение; определен список внедряемых моделей смешанного обучения на уровнях обучения. Изучены технические возможности учащихся дома. | Зам. директора  Грибанова О.Б., Черных Т.Г., Пепина А.Н., Руководитель группы Аншукова Е.М., члены команды:  Сайгина А.В., Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. | Темы вебинаров: «Модели смешанного обучения», «Интерактивные формы работы с учащимися», «Ролевые игры».  Ориентировочная дата – до 30.11.2020г. |
| 16-31 октября 2020 | Формирование списка условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения. Решение вопроса о системе управления Mудл, Гугл-класс. | Определены условия эффективности (понимание того, при каких условиях данные модели смогут повысить учебную мотивацию и самостоятельность учащихся). | Зам. директора Пепина А.Н., инженер-электроник Каргин Р.А.  Члены команды: Лобанова Ю.И.,  Сайгина А.В., Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. | **Тема вебинара: «Об использовании Мудл-платформы и Гугл-класса в работе учителя».**  **Ориентировочная дата – до 31.10.2020г.** |
| 26-31 октября 2020 | Презентация для учащихся и родителей и обсуждение участия классов в проекте по смешанному обучению. Проведение родительских собраний в режиме онлайн. | Доведение информации до родителей (законных представителей) об участии в проекте. Поддержка учениками и родителями введения новой технологии. | Классные руководители Сайгина А.В. (2г), Южакова М.С. (4з), Гоноткова Д.С. (5а), Кулиш М.В. (5в), Щанов И.А. (10б) |  |
| 01-08 ноября 2020 | Отбор разделов, тем для проведения уроков по моделям смешанного обучения. | Отобраны разделы, темы для проведения уроков по моделям смешанного обучения. | Члены команды:  Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| Ноябрь 2020-январь 2021 | Обучение учащихся использованию цифровых образовательных ресурсов. | Готовность учеников к самостоятельному использованию цифровых ресурсов. | Зам. директора Пепина А.Н.,  Члены команды:  Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| 9-14 ноября 2020 | Входной мониторинг по предметам и темам в классах, принимающих участие в апробации моделей смешанного обучения | Составлен и проведен входной мониторинг по предметам и темам в классах, принимающих участие в апробации моделей смешанного обучения. Определены образовательные результаты «на входе». | Члены команды:  Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| 15-30 ноября 2020 | Презентация и обсуждение администрацией, учителями-предметниками проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения. Формирование перечня цифровых сервисов и ресурсов.  Ресурсы по смешанному обучению:  <https://sites.google.com/site/chemistryflipped/>  <http://blendedlearning.pro/new-school/ed-independence/>  <https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks>  <https://eurekanet.ru/> | Готовность учителей к апробации моделей смешанного на практике.  Сформирован перечень цифровых сервисов и ресурсов.  Разработаны необходимые регламенты и модели проектирования занятий. | Зам. директора  Грибанова О.Б., Черных Т.Г., Пепина А.Н.  Члены команды:  Сайгина А.В.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Ивонина И.В.,  Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| 1-12 декабря  2020 | Апробация технологий смешанного обучения в практике работы членов школьной команды и рефлексия по результатам. | Корректировка учебного расписания экспериментальных классов с учетом моделей СО.  Взаимопосещение уроков администрацией, членами команды, запись уроков.  Опрос учащихся о продуктивности формы работы.  Опрос родителей о продуктивности новых моделей обучения.  Совместная рефлексия итогов урока участниками проекта.  Определение влияния на качество образования на основе анализа результатов контрольных и проверочных работ. | Зам. директора  Грибанова О.Б., Черных Т.Г., Пепина А.Н.  Члены команды:  Сайгина А.В.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Ивонина И.В.,  Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| 21-26 декабря 2020 | Итоговый мониторинг по предметам и темам в классах, принимающих участие в апробации моделей смешанного обучения | Составлен и проведен итоговый мониторинг по предметам и темам в классах, принимающих участие в апробации моделей смешанного обучения. Определены образовательные результаты «на выходе». | Члены команды:  Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| 11-16 января  2021 | Разработка анкет и проведение опроса учащихся и родителей о продуктивности формы работы по апробации моделей смешанного обучения. | Разработаны анкеты и проведен опрос учащихся и родителей о продуктивности формы работы по апробации моделей смешанного обучения. | Учителя начальных классов Фомина Е.Г., Цыганкова Н.П. |  |
| 18-29 января  2021 | Итоговое совещание, совместная рефлексия участников проекта. | Определение влияния на качество образования на основе анализа учебных результатов, полученных в ходе проведения входных и итоговых контрольных работ. | Зам. директора  Грибанова О.Б., Черных Т.Г., Пепина А.Н., Члены команды:  Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| Январь 2021 | Оформление сценарие уроков и предоставление их для публикации на информационном ресурсе ЦРО. | Выбор модели описания уроков.  Разработаны готовые сценарии уроков, опубликованы на сайте ЦРО в разделе «Смешанное обучение». | Учителя-предметники Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| Январь 2021 | Описание онлайн среды организации смешанного обучения. Создание и поддержка хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, электронных услуг или облачных сервисов).  Доработка регламента работы в моделях смешанного обучения.  Доработка инструкции для учащихся. | Готовность к реализации второго этапа проекта – Создание методической сети. | Учителя-предметники Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |
| Январь 2021 | Награждение участников проекта по апробации моделей смешанного обучения. | Оценка вклада каждого участника проекта в общее дело. | МУ ДПО «ЦРО» г.Сыктывкара. |  |
| Январь-февраль 2021 | Направление заявки на конкурс лучших практик реализации моделей смешанного обучения. | Подготовлена и отправлена заявка на конкурс лучших практик реализации моделей смешанного обучения. | Учителя-предметники Сайгина А.В.,  Южакова М.С.,  Аншукова Е.М., Гоноткова Д.С., Киреева С.В., Холопова Е.В. |  |

Директор школы №30 В.Е.Громова